**Отчет**

**об итогах реализации национальных проектов в Республике Тыва**

**за 2022 год**

 В 2022 году Республика Тыва участвует в 11 национальных проектах (далее – нацпроекты) из 13 в Российской Федерации: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда»», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости». Всего в рамках 11 нацпроектов реализуется 43 региональных проекта.

На реализацию мероприятий национальных проектов в 2022 году было профинансировано 9,9 млрд. руб.

По итогам 2022 года **100%** кассовое освоениеобеспеченопо **11-ти** нацпроектам из 11**:**

1. «Цифровая экономика»;
2. «Производительность труда»;
3. «Экология»;
4. «Безопасные качественные дороги»;
5. «Культура»;
6. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
7. «Международная кооперация и экспорт»;
8. «Образование»;
9. «Здравоохранение»;
10. «Демография»;
11. «Жилье» (справочно*: средства* *на сумму 102,1 млн. руб. переходя*т *на 2023 год, региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).*

**I. Национальный проект «Демография»**

**Финансовое обеспечение.** Объем предусмотренных финансовых средств на выполнение мероприятий национального проекта «Демография» в 2022 году составляет 2 516,8 млн. руб. ФБ – 2 155,8 млн. руб., РБ – 361,0 млн. руб. (2021 г. – 1 774,8 млн. руб.).

Профинансировано средств в сумме 1 846,4 млн. руб. или 73,4% от плана.

Кассовое исполнение средств составило 1 825,1 млн. рублей или 72,5% от плана.

Всего в национальный проект «Демография» включены пять федеральных проектов:

1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (отв. Минтруд, Минздрав);

2) «Содействие занятости женщин» (отв. Минтруд, Минобр);

3) «Старшее поколение» (отв. Минтруд, Минздрав);

4) «Укрепление общественного здоровья» (отв. Минздрав);

5) «Спорт – норма жизни» (отв. Минспорт).

Республика Тыва участвует во всех 5 федеральных проектах национального проекта «Демография».

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»предусмотрена реализация 6 мероприятийна сумму 1 760,1 млн. руб*.,* кассовое исполнение составило 1 415,3 млн. руб. или 80% от годового плана.

В 2022 году 14,1 тыс. семей обеспечены мерами господдержки:

- 5396 семей обеспечены ежемесячным пособием в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка при плане 5284 (исполнение на 102%);

- 7319 семьи обеспечены ежемесячным пособием в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, при плане 7042 семей (перевыполнение на 104%);

- получили сертификаты регионального материнского капитала 191 семья при плане 225 семей (исполнение на 85%);

- профинансированы денежные средства 24 семьям на выплату единовременного пособия в связи с рождением близнецов при плане 32 семей (исполнение 75%).

Объем предусмотренных финансовых средств на выполнение мероприятий национального проекта «Демография» по линии Минтруда РТ в 2022 году составляет 2 105,5 млн. руб. (по кассе Минфина РТ на 01.01.2022 г.).

Кассовое исполнение составило 2 105,5 млн. рублей или 100% от плана.

**1. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**предусмотрена реализация 6 мероприятийна сумму 1995,5 млн. руб*.,* кассовое исполнение составило 1 995,5 или 100% от годового плана*.* В 2022 году 17,8 тыс. семей будут обеспечены мерами господдержки: 14,2 тыс. семей 4-мя видами ежемесячных и единовременных выплат за счет средств федерального и регионального бюджетов, 3,6 тыс. семей в рамках губернаторского проекта «Социальный уголь». Так, на 1 января 2023 года:

- 5930 семей (*значение результата перевыполнено на 101%* при скорректированном плане от 5.12.2022 г. 5848 получателей) обеспечены ежемесячным пособием в *связи с рождением (усыновлением) первого ребенка*, кассовое исполнение – 707,2 млн. рублей (исполнение 100% при плане 707,2 млн. руб.), *за выплатой в связи с рождением первого ребенка в 2022 году обратились родители**1146 детей;*

- 8017 семей (*значение результата перевыполнено на**106*% при скорректированном плане от 5.12.2022 г. 7560 семей) обеспечены ежемесячным пособием *в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет*, кассовое исполнение – 1 253,1 млн. рублей (исполнение на 100% при плане 1 253,1 млн. руб.), *за выплатой в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей в 2022 году обратились родители 2431 детей;*

- получили *сертификаты регионального материнского капитала* 263 семьи или 117% (поступили обращения от 279 семей) при плане 225 семей в 2022 году, воспользовалась денежными средствами данной меры 223 семей на общую сумму 12,9 млн. руб., или 100% от плана 12,9 млн. руб.;

- профинансированы денежные средства 40 семьям (100% при плане 40 семей в 2022 году) *на выплату единовременного пособия в связи с рождением близнецов* на сумму 400,0 тыс. рублей (100% при плане 400,0 тыс. рублей).

В 2022 году в рамках губернаторского проекта **«**Социальный уголь**»** 3 624 семьи, имеющие 4 и более детей, получили господдержку в виде твердого топлива (уголь – 3436 семей, дрова – 188 семей), на эти цели были предусмотрены денежные средства на сумму 21,8 млн. рублей.Исполнение 100%.

«Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования», план – 0,145 тыс. ед., факт за 2022 год – 0,148 тыс. ед. или 100,2%;

Минздравом Республики Тыва с Минздравом России осуществлена коррекция планового значения результата с 0,238 до 0,145 случаев ЭКО в 2022 году с подписанием допсоглашения от 3 октября 2022 года. По заключенному допсоглашению плановое значение результата - 145 случаев ЭКО (0,145 тыс. ед.). На 01.01.2023 года проведены процедуры ЭКО 148 семейным парам (0,148 случаев ЭКО), отмечается достижение планового значения результата в 2022 году.

**2. В рамках****регионального проекта«Содействие занятости»** предусмотрена реализация 1 мероприятия. На сегодняшний день завершен капитальный ремонт здания «Центр занятости населения Тандынского кожууна». Государственный контракт заключен 25.04.2022 № 2022.0914 с ООО «Атриум» на 9 600,00 тыс. руб. (ФБ - 9 504,00 тыс. руб., РБ - 96,00 тыс. руб.). Техническая готовность объекта 100%. Объект функционирует по назначению. Открытие состоялось 29.12.2022.

Всего профинансировано – 14 327,2 тыс. руб. (ФБ – 9 900,0 тыс. руб., РБ – 4 427,2 тыс. руб.)

**3. По региональному проекту«Старшее поколение*»*** завершено строительство 2 корпусов на 80 койко-мест в Хайыраканском доме-интернате на основании госконтракта от 8 декабря 2020 года с подрядной организацией ООО «Олчей». На эти цели в 2022 г. предусмотрены денежные средства в сумме 95,7 млн. рублей, кассовое исполнение 100%. Заключение о соответствии построенного объекта от 28.07.2022 № 249/312/6-сн и разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.07.2022 г. № RU 17514000-«01»2022 получены. Общий процент технической готовности объекта составляет 100%.

*Целевые показатели Минтруда:*

- Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 21,34% при плане 11,67.

*Справочно:* По состоянию на 1 января 2023 г. фактическое число граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги, составило 7 482 чел. Общая численность данной категории граждан по уточненным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва составила 35 055 чел.

Минздравом РТ проведена вакцинация 10 граждан (исполнение 100%) против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в дома-интернаты направлены 30 чел., из них 11 чел. пожилого возраста. Профинансированы финансовые средства в сумме 18,8 млн. руб.

**4.** В рамках реализации регионального проекта **«Укрепление общественного здоровья»** Минздравом РТ исполнено мероприятие по проведению конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по реализации проектов на мотивирование населения к ведению здорового образа жизни на 2,6 млн. руб. (исполнение 100%).

По состоянию на 01.01.2023 Минздравом РТ, РОО «Совет молодых врачей Республики Тыва» по проекту «Холодное сердце» установлен и открыт 8 декабря 2022 г. хоккейный корт на территории общеобразовательной школы №1 г. Кызыла. РОО «Федерация каратэ» по проекту «Добрый каратист» в летний период в июле оздоровили 30 детей из малоимущих семей на туристической базе «Ергаки» в Республике Хакасии. РОО «Ассоциация специалистов народной и традиционной медицины Республики Тыва» проводят занятия 2 раза в неделю по оздоровительной гимнастике ушу для населения г. Кызыла на базе ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики». Оздоровительные занятия по ушу посещали лица старше 45 лет в количестве 238 человек с факторами риска развития неинфекционных заболеваний. В 12 кожуунах реализованы мероприятия муниципальных программ укрепления общественного здоровья. Лучшей практикой Республики Тыва по реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья признана муниципальная программа администрации Дзун-Хемчикского кожууна, проведенная с ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ», с внедрением среди населения оздоровительной гимнастики ушу в коллективе межмуниципального центра и среди целевой группы населения старше 45 лет. Модельная корпоративная программа Республики Тыва «ЗОЖ и позитив-успешный коллектив!» вошла в число 10-Топ лучших корпоративных программ на Всероссийском конкурсе муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья.

**5.** В рамках регионального проекта **«Спорт – норма жизни»** между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Республики Тыва заключены три дополнительных соглашения на общую сумму 20 379,1 тыс. рублей (ФБ - 20 175,3 тыс. руб., РБ - 203,8 тыс. руб.). Кассовое освоение на 31.12.2022 – 20 379,1 тыс. рублей или 100%.

Данные субсидии предусмотрены на следующие мероприятия:

1) на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 8 752,9 тыс. рублей (ФБ – 8 665,4 тыс. рублей, РБ – 87,5 тыс. рублей). Для 4-х спортивных школ олимпийского резерва (РГБУ Спортивная школа олимпийского резерва, ГБУ РТ Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», РГБУ РТ СШОР Барун-Хемчикского района, РГБУ РТ СШОР им. Монгуша Ч.А.) закуплено спортивное оборудование и инвентарь, кассовое освоение — 100%.

 2) на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на сумму 8 564,2 тыс. рублей (ФБ – 8 478,5 тыс. рублей, РБ – 85,7 тыс. рублей). Спортивно-технологическое оборудование установлено в с. Эрзин Эрзинского кожууна и с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна.

 Приобретено 2 ГТО-площадки на сумму 8 564,2 тыс. рублей (в т.ч. из федерального бюджета - 8 478,5 тыс. рублей, республиканского бюджета - 85,7 тыс. рублей) для установки в с. Эрзин Эрзинского кожууна и с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна, кассовое освоение 100%. Оборудование передано администрациям кожуунов 20.09.2022 г.

3) на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных команд Российской Федерации на сумму 3 062,0 тыс. рублей (ФБ – 3 031,4 тыс. рублей, РБ – 30,6 тыс. рублей). Заключены соглашения в системе ГИИС «Электронный бюджет» между Минспортом РТ и 24 подведомственными учреждениями Минспорта РТ. Кассовое освоение — 100%.

Плановые значения целевых показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году полностью достигнуты: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Тыва в возрасте 3-79 лет» составила 54,5% (168898 чел.) при плане 54,5%**; у**ровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности на конец 2022 г. – 91,2% при плане 91,2%.

**II. Национальный проект** **«Образование»**

**Финансовое обеспечение.** Объем предусмотренных финансовых средств на выполнение мероприятий национального проекта «Образование» в 2022 году составляет 4 924,584 млн. руб. (ФБ - 4 891,838 млн. руб., РБ – 32,746 млн. руб.), из них средства резервного фонда 160,588 млн. руб. Кассовое исполнение средств составляет 100% от плана.

**1. Региональный проект «Современная школа».**

В рамках проекта имеются 1 показатель и 9 результатов. Фактическое достижение показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» составляет 73,68% при плане 20%. Повышение квалификации по программам из федерального реестра прошли 5360 чел. из 7157 чел.

Наиболее значимые обновления касаются сельских школ в рамках открытия центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». По результату «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах*»* дополнительным соглашением № 073-09-2022-844 от 23.12.2021 объём финансирования на 2022 г. равен 37 649,90 тыс. руб. (ФБ - 37 273,40 тыс. руб., РБ – 376,50 тыс. руб.). Кассовое освоение - 100%. Поставка оборудования осуществлена. В 24 сельских школах созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Всего деятельностью «Точек роста» охвачены 3270 обучающихся.

По результату **«**Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» дополнительным соглашением от 23.12.2021 № 073-09-2022-844 в 2022 г. объём финансирования составляет 7 949,80 тыс. руб. (ФБ - 7 870,30 тыс. руб., РБ – 79,50 тыс. руб.). Плановое значение нарастающим итогом равен 4 единицам, в том числе в 2022 г. 1 единица.

В целях обновления материально-технической базы ГБОУ РТ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» приказом Министерства образования Республики Тыва от 09.12.2021 № 1342-д утверждены должностные лица от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственные за обновление материально-технической базы в коррекционных школах. Перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база, утвержден приказом Министерства образования Республики Тыва от 05.02.2021 № 144-д. Медиаплан утвержден приказом Министерства образования Республики Тыва от 29.12.2021 № 1389-д. Программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы размещены на сайте коррекционной школы. Общая сумма объявленных закупок составляет 7932,2 тыс. руб. или 100%. Кассовое освоение – 100%. Для 153 обучающихся коррекционной школы приобретено специализированное оборудование для детей с нарушением слуха (слухоречевой аудиокласс).

По результату *«*На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»дополнительным соглашением от 23.12.2021 №073-09-2022-844 определен объём финансирования на 2022 г - 21 444,24 тыс. руб. (ФБ - 21 229,80 тыс. руб., РБ – 214,44 тыс. руб.). Создан и функционирует Школьный Кванториум на базе школы № 3 им Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла, в котором для 2701 учащегося открылись новые возможности для углубленного освоения и практической отработки учебного материала по предметным областям «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика» и «Робототехника», что прежде всего отразится на качестве общего образования. Всего было заключено 13 контрактов и прямых договоров на общую сумму 21 444,24 тыс. руб. Кассовое освоение – 100%.

На создание в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях соглашением от 22.12.2021 № 073-09-2022-533 ведется строительство школы по ул. Бай-Хаакская г. Кызыла. Объём финансирования на 2022 г - 476 368,182 тыс. руб. (ФБ - 471 604,5 тыс. руб., РБ – 4 763,682 тыс. руб.). Из резервного фонда Правительства РФ были дополнительно выделены 160587,77 тыс. руб. Ввод школы перенесен на 2023 год.

На создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по соглашению от 24.12.2021 № 073-09-2022-873 предусмотрено 2 083 838,383 тыс. руб., в том числе ФБ – 2 063 000,0 тыс. руб., РБ – 20 838,383 тыс. руб. на. строительство 5 школ (мкрн. Вавилинский затон, пгт. Каа-Хем, сс. Сукпак, Бай-Хаак, Балгазын). Кассовое освоение 100%. Ведется строительство школ.

На создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по соглашению от 24.12.2021 № 073-09-2022-747 на 2022 г. предусмотрено 468 745,658 тыс. руб. (ФБ – 464 058,200 тыс. руб., РБ – 4 687,458 тыс. руб*.)* на строительство 2 школ в г. Кызыл на 1650 мест по улице Кечил-оола и в мкрн. Спутник. Кассовое освоение 100%. Ведется строительство школ.

Субсидии на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. по соглашению от 24.12.2021 № 073-09-2022-645 на 2022 г. предусмотрено 18 000,0 тыс. руб. (ФБ – 17 820,0 тыс. руб., РБ – 180 тыс. руб.). Исполнение 100%.

Приказом Министерства образования Республики Тыва от 15 июня 2022 г. № 630-д «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (приехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 50 тысяч человек на территории Республики Тыва» утвержден список 18 земских учителей.

**2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»**

В рамках проекта достигнуты 4 показателя.

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды: фактическое достижение показателя 79,43% при плане 79,43%. В 2022 г. 43 школы оснащены компьютерным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды. Всего по РТ оснащены 139 ОО из 175.

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды: факт - 16,49% при плане 10%. Для 11719 чел. созданы равные условия получения качественного образования посредством ФГИС «Моя школа».

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды: фактическое достижение - 11,78% при плане 10%. Число педагогов, использующих ФГИС «Моя школа» 843 чел. из 7157 чел.

Доля общеобразовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования: факт - 10,86% при плане 10%. Количество ОО, в которых не менее 50% педагогов и не менее 50% обучающихся используют сервисы ФГИС «Моя школа», составляет 19 ОО из 175.

Также в 2022 г. в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 43 школы обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды по соглашению от 23.12.2021 № 073-09-2022-491 на 2022 г. было предусмотрено 68150,40 тыс. руб., ФБ - 67 468,90 тыс. руб., РБ - 681,50 тыс. руб. Контрактация – 100%. Кассовый расход 100%. Поставка оборудования осуществлена.

**3. Региональный проект «Успех каждого ребенка»**

В рамках проекта достигнуты 4 показателя.

Фактическое достижение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» при плане 75% составляет 86,86%.

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»: факт - 24,54% при плане 5,52%. Деятельностью центров охвачены 19460 чел.

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»: факт - 45,04% при плане 30%. Из 40708 обучающихся 6-11 классов 18336 чел. охвачены мероприятиями программы «Билет в будущее». Также действует система персонифицированного учета и финансирования с 2021 года.

На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом по соглашению от 23.12.2021 №073-09-2022-134 предусмотрено 24059,19 тыс. руб. (ФБ - 23 818,60 тыс. руб., РБ - 240,59 тыс. руб.) План – 69 ед. нарастающим итогом.

В 2022 г. осуществлен капитальный ремонт 6 спортзалов, установлено 11 спортивных площадок, создано 11 спортивных клубов. На всех объектах работы завершены. По состоянию на 01.01.2023 г. кассовое освоение составляет - 100%.

На создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по соглашению от 23.12.2021 №073-09-2022-024 на 2022 г. предусмотрено 10 255,96 тыс. руб. (ФБ - 10 153,40 тыс. руб., РБ - 102,56 тыс. руб.). Всего заключены 34 контракта и прямых договоров на общую сумму 10 255,96 тыс. руб. Кассовое освоение составляет 100%.

Новые места дополнительного образования детей созданы на базе 6 организаций дополнительного образования:

1. МБОУ ДО Подростковый центр «Челээш» с. Бай-Хаак;

2. МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Туран;

3. МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Кызыл;

4. МБУ ДО «ЦДО Авырал» им. В.Д. Иргита с. Тээли;

5. МБУ ДО Центр детского творчества с. Кызыл-Мажалык;

6. ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования».

**4. Региональный проект «Молодые профессионалы».**

Фактическое достижение показателя «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» с плановым значением 61% составило 61,08%. Из 2757 выпускников СПО трудоустроены 915 чел., ИП – 24 чел., самозанятые – 117 чел., продолжили обучение 1028 чел.

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам: факт - 5,88% при плане 5%. Уровень, соответствующий международным и национальным стандартам, продемонстрировали 366 чел. от общего количества обучающихся в СПО 6223 чел.

На создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по соглашению от 27.12.2021 № 073-09-2022-240 предусмотрено 57 025,35 тыс. руб., в том числе из ФБ – 56 455,1 тыс. руб., из РБ – 570,254 тыс. руб.

Созданы и функционируют 11 мастерских на базе ГАПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум», ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум», ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум». Кассовое освоение 100%.

**5. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан»**

В рамках проекта во всех образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами до 16007 чел. Созданы условия для развития межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.

**III. Национальный проект «Здравоохранение»**

**Финансовое обеспечение.** По национальному проекту **«**Здравоохранение**»** на 2022 год предусмотрено всего 816 664,8 тыс. рублей (ФБ – 773 989,6 тыс. руб., РБ – 42 675,2 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2023 г. кассовое освоение составляет 805 296,7 тыс. рублей или 99%. Минздравом Республики Тыва проведены все запланированные мероприятия национального проекта «Здравоохранение».

**1.** **Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**. В 2022 году предусмотрено всего 190 000,0 тыс. руб. (ФБ - 188 100,0 тыс. руб.; РБ – 1 900,0 тыс. руб.). Кассовое освоение субсидии на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи составляет 190 000,0 тыс. руб. или 100%. По состоянию на 01.01.2023 всего выполнено 199 вылетов. Проведена работа по актуализации Стратегии санитарной авиации в Республике Тыва на 2019-2024 годы, принято постановление Правительства Республики Тыва от 18.08.2022 № 525 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 21.06.2019 №321».

Приобретена 21 ед. передвижных медицинских комплексов, на которых осмотрены и проведены исследования всего 9246 человек, из них у 947 (1,01%) человек были впервые выявлены заболевания.

Минздравом Республики Тыва проведен конкурс среди медицинских организаций первичного звена здравоохранения по направлению «Создание новой модели организации оказания медицинской помощи». Конкурсной комиссией Минздрава РТ определены победители среди центральных кожуунных больниц- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ», среди межмуниципальных медицинских центров –ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межмуниципальный медицинский центр».

**2.** **Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**. По направлению «Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении» предусмотрено всего 65 640,3 тыс. рублей (ФБ – 65 454,4 тыс. руб., РБ - 185,9 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2023 кассовое освоение составляет на сумму 65 640,4 тыс. рублей или 100%. По направлению «Переоснащение оборудованием» план 2022 года - 3 единицы оборудования, поставлены 3 ед. оборудования (операционный микроскоп, диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов, стимулятор для глубоких тканей) в региональный сосудистый центр ГБУЗ РТ «Ресбольница №1». В целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями приказами Минздрава РТ открыты 2 кабинета для пациентов с хронической сердечной недостаточностью и кабинет для вторичной профилактики и высокого риска в структуре консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Ресбольница №1». Материалы работы по данным двум кабинетам направлены в Минздрав России как «Лучшая практика Республики Тыва, направленная на решение конкретной задачи повышения доступности и качества медицинской помощи и иных неинфраструктурных проблем, связанных с организацией оказания медицинской помощи».

**3.** **Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».** На реализацию проекта в 2022 году предусмотрено всего 53 883,4 тыс. рублей (ФБ-53 883,4 тыс.рублей; РБ-0,0) на закупку медицинского оборудования (13 ед.), контрактация проведена на 100%. Поставлено 13 ед. оборудования в ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер». Аппарат для проведения радиочастотной термоабляции поставлен, проведено обучение 2 сотрудников для работы на данном оборудовании в г. Новосибирске. По поставке иммуногистохимического оборудования (иммуностейнер автоматический, производство США) в связи с санкционным режимом на ввоз высокотехнологических товаров (микрочипов) с ООО «Медлидер» госконтракт расторгнут, аукцион на поставку 4 единиц оборудования российского производства проведен, все 13 единиц оборудования поставлены и введены в эксплуатацию. Кассовое освоение составляет 100%.

**4. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения».**

На 2022 годпредусмотрено всего 32 550,8 тыс. руб. (ФБ-32 225,3 тыс. руб., РБ-325,5 тыс. руб.). Заключены 4 госконтракта, все 4 исполнены в ноябре 2022 года. На 01.01.2023 года кассовое освоение составляет 32 537,6 тыс. руб. или 100%. В связи с созданием новой платформы региональной медицинской информационной системы здравоохранения, интегрированной с централизованной подсистемой ВИМИС «Сердечно-сосудистые заболевания», «Онкология», «АкиНео», «Профилактическая медицина» с 1 января 2023 года началась цифровая организация оказания медицинской помощи по указанным 4-м профилям заболеваний. Минздравом Республики Тыва по плану регионального проекта готовится к утверждению разработанное положение о государственной информационной системе Минздрава Республики Тыва. По указанным профилям заболеваний в подсистеме ВИМИС создается цифровой профиль пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, по акушерству и гинекологии, неонатологии, профилактической медицине по диспансерному наблюдение пациентов.

**5.** **Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».**

На 2022 год предусмотрено всего 444 333,5 тыс. руб. (ФБ-434 326,5 тыс. руб.; РБ-10 007,0 тыс. руб.). Кассовое освоение составляет 432 986,8 тыс. руб. (ФБ-423 235,3 тыс. руб.; РБ-9 751,5 тыс. руб.) или 97%. Остаток средств экономии составляет 11 346,7 тыс. руб.

В рамках проекта в 2022 году построено 6 новых объектов здравоохранения: 3 фельдшерско-акушерских пункта (с. Кундустуг, с.Терлиг-Хая, с.Ак-Тал) и 3 врачебных амбулатории (с. Арыг-Узуу, с. Баян-Кол, с.Хайыракан). Все 6 объектов получили лицензию на медицинскую деятельность. Открытие новых учреждений здравоохранения состоялось в период с последней декады декабря 2022 года до 15 января 2023 года.

Проведен капитальный ремонт 3-х зданий медицинских организаций. Отремонтированы терапевтическое отделение и консультативно-диагностическая поликлиника ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1», которые забрендированы брендбуком службы здоровья первичного звена здравоохранения. В результате брендирование консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» признано Минздравом России лучшей практикой капитального ремонта среди 89 субъектов Российской Федерации, которая размещена на официальном сайте Минздрава России 17 ноября 2022 года.

Также Минздравом Республики Тыва проведен конкурс среди ЦКБ, ММЦ по внедрению брендбука эмблемы первичного звена здравоохранения. Конкурсной комиссией первое место не определено, второе место присуждено ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ», третье место- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» и ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ».

Капитальный ремонт амбулатории ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» завершен, подписан акт-приемки работ с введением в эксплуатацию.

На капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» со сроком выполнения работ на 2022-2023 гг. на 132 000,00 тыс. руб. (2022 г-49 469,0 тыс. руб.; 2023 г. - 82 531,0 тыс. руб.). Госконтракт от 30.06.2022 №12 заключен с единственным поставщиком подрядной организацией ООО «Стройимпульс» на 121 787,140 тыс. руб. Срок исполнения госконтракта СМР 445 календарных дней до 31.12.2023 г. Выполнены объемы демонтажных работ, отделочные работы.

По направлению «оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием» заключены госконтракты на поставку 124 единиц оборудования. По состоянию на 01.01.2023 г. поставлены и введены в эксплуатацию все 124 единицы оборудования. По приобретению автотранспорта: план 2022 г. – 10 ед.; исполнение за 2022 г. – 10 единиц (в100%) автотранспорта поставлены и распределены в медицинские организации.

**6. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

 На строительство нового здания республиканской детской больницы предусмотрены всего 30 256,8 тыс. рублей (РБ – 30 256,8 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2023 кассовое освоение составляет 100%. Проводится разработка проектно-сметной документации в срок до 1 марта 2023 года.

**7. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».**

По допсоглашению от декабря 2022 года исключен 1 показатель по аккредитации специалистов по паспорту федерального проекта. Поэтому по региональному проекту имеются 9 показателей. За 2022 год достигнуты значения по 2-м показателям, по 7 показателям отмечается некритические отклонения по отчету в ГИИС «Электронный бюджет».

В целях выполнения задачи «Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» Министерством здравоохранения Республики Тыва, проводится работа по целевой подготовке специалистов.

В 2022 году из 84 ожидаемых ординаторов аккредитацию защитили 78 выпускников, из них 66 выпускников-ординаторов трудоустроились в медицинские организации республики.

Министерством на целевые места по программам ординатуры на 2023 год направлена заявка на 99 мест. Ожидаемый выпуск в 2023 г. врачей-ординаторов составляет – 94 врача, обученных по целевому договору.

Ожидаемый выпуск по программе специалитета составил 121 чел., из них обучившихся по целевой программе – 45 чел., на бюджетной основе – 52 чел., на платной основе – 24 чел.

Министерством на 2023 год направили заявку на 120 мест, из них лечебное дело – 60, педиатрия – 50, стоматология - 10. Ожидаемый выпуск врачей после обучения по программам специалитета в 2023 году составит 45 человек.

Министерством здравоохранения Республики Тыва в целях обеспечения показателей регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» осуществлен анализ данных представленной оперативной информации по состоянию на 01.12.2022 года. Анализ осуществлен проектной группой под руководством преподавателей выездного цикла РАНХиГС и разработаны конкретные мероприятия по кадровому обеспечению потребностей медицинских организаций республики. Минздравом Республики Тыва разработанные мероприятия внесены в план мероприятий нового губернаторского проекта «Мой доктор» - «Мээн эмчим».

Проведенный анализ показал, что в целях выполнения общественно-значимого результата регионального проекта: «Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников» Министерством здравоохранения Республики Тыва реализовываются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», осуществление единовременных компенсационных выплат врачам из республиканского бюджета в размере 1 млн. рублей и 200 тыс. рублей ежегодно в течение 5 лет.

В 2022 году по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» из запланированных 61 участника – 59 врачей (в том числе 49 врачей по 2 млн., 10 - врачей по 1 млн.) и 2 фельдшера по 1 млн. Процент исполнения программы с учетом увеличения финансирования составляет в общем 100,0%, среди врачей – 100,0%, по фельдшерам – 100%.

Из 61 участника, трудоустроенного по программе «Земский доктор/фельдшер» - 23 врачей привлечены из других регионов (ЯНАО – 5, Сахалинская область – 4, Иркутская область – 3, Амурская область – 2, Москва – 2, Амурская область – 1, Кемеровская область – 1, Республика Саха Якутия – 1, Новосибирск – 1, Республика Хакасия – 1, Хабаровский край – 1, ХМАО - 1), 3 врача привлечены из частной медицины, 2 медицинских работника из других структур (в том числе 1 фельдшер), 4 выпускника (3 ординатуры,1 специалитет), 23 врача из республиканских учреждений (23) и межкожуунных центров (3 врача).

С 2019 года постановлением Правительства Республики Тыва от 21 июня 2019 г. № 324 предусмотрены единовременные компенсационные выплаты врачам отдельных специальностей за счет средств республиканского бюджета, в 2022 году запланировано выплатить 10 врачам. По состоянию на 14.12.2022 г. выплаты осуществлены 6 врачам, в том числе 3 врачам, прибывшим из других регионов, 1 врачу, привлеченного из частной медицины, 1 врачу после ординатуры по следующим специальностям: врач-анестезиолог-реаниматолог, врач скорой медицинской помощи, 2 врача-анестезиолога-реаниматолога, врач-акушер-гинеколог, врач сердечно-сосудистый хирург, врач-эндоскопист. В настоящее время удовлетворены кандидатуры 2 врачей, из них 1 врачу-эндоскописту (хирургу) и 1 врачу-неврологу (детскому).

Постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. № 597 утверждён Порядок предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах. На 2022 год предусмотрено 20,200 тыс. рублей на 101 получателя в 2022 году и 82 получателя, заключившим в 2021 году. По состоянию на 14 декабря 2022 года денежные выплаты перечислены 123 врачам в размере 24,600 тыс. рублей, трудоустроенным в 2022 году и подавшим документы в 2022 году на выплаты. Процент исполнения программы – от общего запланированного количества – 67,2%. Перечисление средств оставшимся врачам будет осуществлено до конца года.

 По региональному проекту **«**Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» имеется 9 общественно значимых показателей. За 2022 год 2 показателя имеют достижение планового значения. Значения остальных 7 показателей с некритическими отклонениями.

2 показателя с достижением помесячного планового значения:

1. Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тысяча человек: Базовое значение-0,2; Плановое значение 2022 г.-6,31; Факт за декабрь 2022 г.-6,84; отмечается исполнение годового плана.

2. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел на 10 тыс. населения: Базовое значение 2020 г.-0; Плановое значение 2022 г.-27,2; Факт за декабрь 2022 г.-27,8; отмечается исполнение годового планового значения.

7 показателей с недостижением плановых показателей:

1. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях республики, чел на 10 тыс. населения: Плановое значение 2022 г.-51,7; Факт за декабрь 2022 г.-49,1;

2. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел, на 10 тыс. населения: Плановое значение 2022 г.-9,0; Факт за декабрь 2022 г.-8,1;

3. Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел на 10 тыс. населения: Плановое значение на 2022 г.-17,3; Факт за декабрь 2022 г.-16,5;

4. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения: Плановое значение 2022 г.-147,7; Плановое значение на июнь 2022 года-144,0; Факт за декабрь 2022 г.-135,2;

5. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), %, нарастающим итогом: врачами: Плановое значение 2022 года-94,9; Факт за декабрь 2022 года-80,9; отмечается недостижение годового планового показателя

6. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях) % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками-план 2022 года - 100,0; факт за декабрь 2022 г-88,2; отмечается недостижение годового планового показателя.

7. Укомплектованность фельдшерских пунктов, ФАПов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками- план 2022г-95,4; факт за декабрь 2022г-91,1; отмечается недостижение годового планового значения.

 **8. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг».** В рамках проекта в 2022 году проведены мероприятия в соответствии с планом информационно-коммуникационной кампании по повышению информирования иностранных граждан о медицинских услугах в медицинских организациях республики. На портале непрерывного медицинского образования Минздрава России прошли дистанционное обучение 2 человека от медицинских организаций по образовательной программе «Развитие экспорта медицинских услуг». Проектным офисом принято участие в 3-х вебинарах координационного центра федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». 14 медицинских организаций республики ежеквартально предоставляют информацию по приказу Минздрава Республики Тыва по федеральной статистической форме 1-мед. 13 декабря 2022 года приняли участие в вебинаре координационного центра с Банком России по теме «Особенности формирования статистики экспорта медицинских услуг на основе данных ФСН 1-мед». За 2022 год плановые значения 2 показателей проекта достигнуты.

**IV. Национальный проект «Культура»**

**Финансовое обеспечение.** На реализацию мероприятий национального проекта «Культура» выделено 221 461,6 тыс. рублей, (ФБ - 215 290,9 тыс. руб., РБ – 6170,7 тыс. руб.). Кассовое освоение составляет – 221 461,6 тыс. рублей или 100%.

**1.** **Региональный** **проект «Культурная среда».**

На реализацию мероприятий проекта «Культурная среда» выделено 214 280,8 тыс. рублей. Кассовое освоение по региональному проекту 100%.

По заключенным соглашениям между Правительством Республики Тыва и Министерством культуры России в 2022 году установлены 2 показателя результативности:

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры – по плану 3;

- количество учреждений культуры, получивших современное оборудование – 12.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» проведен капитальный ремонт 3 сельских домов культуры и 3 детских школ искусств, осуществлена модернизация 5 библиотек.

*Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений*

Всего на капитальный ремонт домов культуры предусмотрено 38 488,28 тыс. рублей. Общее кассовое освоение на 01.01.2023 г. – 38 488,28 тыс. рублей.

Ремонтные работы в домах культуры завершены. Акты приемки-передачи подписаны по всем объектам.

По завершению ремонтных работ обновлена материально-техническая база домов культуры. Приобретены за счет федеральных средств комплекты свето, звукооборудования, сценическая одежда для сцен и кресла для зрительных залов.

1. Капитальный ремонт Центра культуры пгт. Каа-Хем Кызылского района**.**

На выполнение работ по капитальному ремонту заключен госконтракт с ООО «Стройсервис» от 8 ноября 2021 г. № 316-21 на сумму 11 380,861 тыс. рублей (ФБ – 11 267,053, РБ – 113,808). Готовность объекта – 100%.

Выполнены: демонтажные работы, работы по усилению фундамента, осуществлен монтаж пола, устройство и утепление кровли, устройство стен из гипсокартона, штукатурка стен, устройство потолков подвесных из ячеистых плит, замена отопительной системы, прокладка трубы наружной канализации, электромонтажные работы, укладка линолеума, устройство фасада, замена окон, дверей, устройство отмостки, гидроизоляция фундамента. Акт приемки-передачи подписан – 25 октября 2022 г. Торжественное открытие состоялось 19 ноября 2022 г.

2. Капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Саглы Овюрского района.

На выполнение работ по капитальному ремонту заключен госконтракт с ООО «Развитие» от 8 ноября 2021 г. № 315-21 на сумму 8 683,30 тыс. рублей (ФБ – 8 596,46, РБ – 86,84). В связи с заключением допсоглашения от 20 июля 2022 г. по увеличению ГК на 10 % в сумме 867,643 тыс. рублей, цена контракта стала 9 550,933 тыс. рублей (ФБ – 9 455,424, РБ – 95,509). Готовность объекта – 100%.

Выполнены: демонтажные работы, устройство кровли здания, тамбура, котельной, штукатурка и покраска фасада здания и котельной, укрепление фундамента, заливка крыльца, устройство пандуса, подшивка потолка древесностружечными листами, черновая внутренняя штукатурка стен, устройство дощатого настила, устройство бетонных полов, укладка на пол керамических плиток, устройство окон, монтаж системы отопления, установка циркуляционных насосов, подключение котла отопления к трубопроводам отопления, электромонтажные работы, установлены пожарная сигнализация и видеонаблюдение, 18 октября 2022 г. отопление запущено. Уложен ковролин, установлены кресла. Акт приемки-передачи подписан – 29 ноября 2022 г. Торжественное открытие состоялось 2 декабря 2022 г.

1. Капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского района.

На выполнение работ по капитальному ремонту СДК с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ИП Танзыр Е.В. заключен новый госконтракт от 21 июня 2022 г. № 116-22 на сумму 13 774,309 тыс. рублей. Всего обязательств по ГК и договорам стало 14 920,93 тыс. рублей.

Выполнено: вывезен строительный мусор, усиление фундамента, укрепление деревянных стен, замена системы отопления с установкой резервного котла, устройство пола, укладка ОСП, линолеума, устройство перекрытия, кровли, установка окон и входных и межкомнатных дверей, обшивка стен и потолка гипсокартоном, малярно-штукатурные работы, электромонтажные работы, установка пожарной сигнализации, устройство крыльца, утепление и обшивка фасада. Готовность объекта – 100%. Торжественное открытие 23 декабря 2022 г.

*Капитальный ремонт детских школ искусств.*

Заказчиком капитального ремонта детских школ искусств является Министерство культуры Республики Тыва.

На капремонт ДШИ выделено 21 514,848 тыс. рублей (ФБ - 21 299,7; РБ – 215,148) на капитальный ремонт 3 детских школ искусств. Общее кассовое освоение – 21 514,848 тыс. рублей.

1. Капитальный ремонт Детской музыкальной школы с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна.

Государственный контракт заключен 15 февраля 2022 г. № 2022.3 с ИП Арапчыт И.В. на 8878,973 тыс. рублей. Профинансировано – 8 878,973 тыс. рублей. Готовность составляет 100 %. Акт приемки-передачи подписан - 19 июля 2022 г. За счет республиканского бюджета приобретена брусчатка площадки перед входом в здание. Торжественное открытие состоялось 13 октября 2022 г.

1. Капитальный ремонт Детской школы искусств с. Сукпак Кызылского кожууна.

Государственный контракт заключен от 26 февраля 2022 г. № 2022.5 с ООО «Тудугжу» (директор Ондар Х.К.), включая допсоглашение на общую сумму 9430,421 тыс. рублей. Профинансировано - 9 430,421 тыс. рублей (100%), в том числе по прямому договору оплачено полностью 597,128 тыс. рублей. Готовность – 100%. Торжественное открытие состоялось 15 октября 2022 г.

1. Капитальный ремонт Детской школы искусств с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна.

25 мая 2022 г. заключен новый государственный контракт № 2022.17 с ИП Хертеком Алаш-оолом Александровичем, вторым участником закупки, включая дополнительные соглашения на сумму 3205,424 тыс. рублей. Профинансировано подрядчику – 3 205,424 тыс. рублей.Готовность – 100 %.Торжественное открытие состоялось 22 октября 2022 г.

*Модельные библиотеки*

В 2022 году субсидии на создание муниципальных модельных библиотек получили 5 учреждений в общем размере 40,0 млн рублей:

- районная библиотека Чеди-Хольского кожууна, открыта 09.09.2022 г.

- районная библиотека Кызылского кожууна, открыта 19.08.2022 г.

- городская библиотека им. Гайдара г. Кызыл, открыта 06.09.2022 г.

- районная библиотека Бай-Тайгинского кожууна, открытие 13.10.22 г.

- Ак-Дуругская сельская библиотека, открытие 14.10.2022 г.

В соответствии с дорожной картой заключены соглашения с муниципальными образованиями. Заключено и оплачено 163 контракта: из них 17 конкурсных, 146 прямых.

В результате модернизации библиотек выполнено следующие мероприятия:

- пополнен фонд библиотек новыми книжными, периодическими изданиями (покупка книг, периодики);

- проведен текущий ремонт, необходимый для реализации проекта (ремонт стен, пола, потолка, сантехники, лестниц внутри помещений, замена дверей внутри помещений - согласно высланному проекту зонирования);

- создано современное библиотечное пространство, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (приобретение мебели, замена освещения, элементов декора, штор, оборудования (ПК, плазмы, проекторы, микрофоны, МФУ и прочее), приобретение оборудования для людей с ОВЗ);

- внедрены информационные системы в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов (внедрение электронного каталога, RFID-технологий и прочее);

- оснащена необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе для посетителей (покупка ПК, серверов и другого необходимого оборудования);

- обеспечен доступ к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати (подписки на электронные ресурсы);

- создана точка доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) (доступ предоставляется бесплатно, необходимо наличие ПК и доступа к Интернет);

- приобретено необходимое оборудование для обеспечения доступа к информационным ресурсам (покупка ПК, планшетов, электронных книг и прочее);

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала библиотеки (обучение в РГБ и других учреждениях, имеющих профильные образовательные программы и соответствующие образовательные лицензии).

На оснащение школы искусств с. Сукпак выделено 2,0 млн руб.

Для достижения результата заключены договора на приобретение и поставку учебного материала, оборудования и музыкальных инструментов.

Приобретены: баян ученический «Тула», баян готово-выборный «Тула», чадаган, игил, бызаанчы, фортепиано Yamaha, цифровое пианино, домра малая концертная, классическая гитара и другие ударные инструменты. Также закуплены офисная мебель и оргтехника.

Запланированные свето, звукооборудование, ударные и национальные инструменты, мебель поставлены в установленные сроки.

Акты приемки - передачи подписаны 26.04.2022, 17.06.2022.

**2. Региональный проект «Творческие люди».** Цель проекта - создание условий для реализации творческого потенциала нации.На реализацию мероприятий регионального проекта выделено 4 655,6 тыс. рублей (ФБ – 550,0 тыс. рублей, РБ – 4 105,6 тыс. рублей). Кассовое освоение составляет 4 655,6 тыс. рублей или 100%.

По заключенным соглашениям между Правительством Республики Тыва и Министерством культуры России в 2022 году установлены 3 показателя результативности регионального проекта «Творческие люди»:

- количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 147 человек,

- количество поддержанных творческих инициатив и проектов – 9 ед.

- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям - 311 единиц.

*Плановые республиканские мероприятия в рамках проекта*

По региональному проекту «Творческие люди» с республиканского бюджета на проведение плановых мероприятий предусмотрено 4,1 млн рублей, на выделенные средства:

- проведены фестивали и конкурсы детского творчества (Республиканский конкурс юных исполнителей «Хамнаарак», детский конкурс среди исполнителей горлового пения «Сарадак».

- проведена творческая лаборатория (мастер-классы) Л. Лундстрема на базе ГБНОУ «РООМХШИ им. Р. Кенденбиля»,

*Денежное поощрение.* В 2022 г. на проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселениях, и их работниками по итогам 2021г. предусмотрено всего 550 тыс. рублей, из них 200 тыс. рублей для учреждений культуры (1 СДК и 1 библиотека), 350 тыс. рублей для 7 работников культуры (3 работника СДК, 4 работника библиотек).

С 15 ноября по 17 декабря 2021 г. всего сдано 28 заявок. Из них 11 заявок на лучшее учреждение культуры, 17 заявок на лучшего работника культуры.

Денежное поощрение из 9 запланированных получателей (555,5 т.р.) кассовое освоение имеется у всех в полном объеме:

2 лучших муниципальных учреждения культуры по 101 010,1 руб. получают:

- Центральная кожуунная детская библиотека «Чаа-Хольской ЦБС»;

- Районный дом культуры с.Эрзин Эрзинского кожууна.

Денежное поощрение получили 7 лучших работников сельских учреждений культуры.

*Повышение квалификации работников сферы культуры.*

С целью повышения кадрового потенциала и поддержки молодых талантов в 2022 году проведен мастер-класс с приглашенными профессиональными музыкантами Творческой лаборатории Л. Лундстрема в Республиканской школе искусств и Тувинской государственной филармонии им. В. Халилова.

По повышению квалификации обучились 147 сотрудников учреждений культуры Тувы на базе федеральных центров дополнительного образования таких как: Всероссийский Государственный Институт Кинематографии (ВГИК), Челябинский Государственный Институт Культуры (ЧГИК), Санкт-Петербургский Государственный Институт Культуры, Кемеровский Государственный Институт Культуры (КемГИК), Сибирский Государственный Институт Искусств им. Д. Хворостовского (СГИИ), Московский Государственный Институт Культуры (МГИК).

**3.** **Региональный проект «Цифровая культура»**. Цель проекта - цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры. На 2022 год предусмотрено 2 525 тыс. рублей. Кассовое осовение – 100%.

По заключенному соглашению между Правительством Республики Тыва и Министерством культуры России в 2021 году установлен 1 показатель результативности регионального проекта «Цифровая культура» - создание виртуального концертного зала – 1 ед., исполнено – 100%.

На базе Кызылского колледжа открыт виртуальный концертный зал. Было заключено 5 договоров на поставку и монтаж оборудования, выполнены пусконаладочные работы и обучение специалистов с ИП Коренберг В.М. на 589,4 т.р., ИП Ли А.Е. на 381,7 тыс. руб., ИП Белоусов Д.В. на 600,0 тыс. руб., ООО «Мультимедиа видеосистемы», на 373,19 тыс. руб., ООО «Видеосистем», на 580,962 тыс. руб. Оборудование поступило и установлено в виртуальном концертном зале.

**V. Национальный проект «Экология»**

**Финансовое обеспечение.** В рамках национального проекта «Экология» в 2022 году предусмотрена реализация 2 региональных проектов с общим объемом финансирования 145 437,2 тыс. руб.: «Сохранение лесов» - 145 437,2 тыс. руб., «Чистая страна» - безденежный.

Общее кассовое исполнение нацпроектана 31 декабря 2022 года составляет145 437,2 тыс. руб. или 100 % от плана.

**1. Региональный проект «Сохранение лесов».**

На реализацию проекта в 2022 году предусмотрено 145 437,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

В рамках проекта достигнут на 100% целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений». В 2022 году в рамках проекта предусмотрено достижение 3 результатов.

*Результат 1. «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» - 90%, факт 90% или 100% достижения плана.*

Запланировано приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 2 369,7 тыс. руб. Приобретено 58 ед. оборудования. Кассовое исполнение составляет 2 369,7 тыс. руб. или 100 %.

*Результат 2. «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» - 70%, факт 64% или 91,4% достижения плана.*

Субвенции на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению за счет федерального бюджета предусмотрены в общем объеме 97 175,2 тыс. рублей, на которые запланировано приобретение 24 ед. лесохозяйственной техники и 232 ед. лесохозяйственного оборудования на сумму 97 175,2 тыс. руб.

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.08.2022г. №2414-р дополнительно выделено 18 712,1 тыс. руб. на приобретение 7 ед. лесохозяйственной техники. Минлесхозом РТ заключен контракт на приобретение 7 ед. техники (Машина универсальная лесная «Беларус» МУЛ-82.2 на базе трактора Беларус-82.1) с ООО ТД «ЮТЕК» на сумму 17 215,1 тыс. руб. Контракт полностью исполнен.

Кассовое исполнение составляет 97 175,2 тыс. руб. или 100 %.

*Результат 3. «Увеличение площади лесовосстановления, работы по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду» - 100%*

На увеличение площади лесовосстановления выделено 45 892,3 тыс. рублей.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 24.08.2022г. №2414-р дополнительно выделено на увеличение площади лесовосстановления на 2022 год 1 568,7 тыс. руб.

Для выполнения данных работ приказом Минлесхоза Республики Тыва от 14 января 2022 г. № 28 до автономных учреждений «Спец.ЛХУ» доведены государственные задания.

Кассовое исполнение 100 % или 45 892,3 тыс. руб. 100%

Лесовосстановительные работы по плану запланированы на площади 8 433 га, факт 8 743,4 га или 100 % от плана.

**2. Региональный проект «Чистая страна».**

В рамках проекта в 2021 году реализовано мероприятие «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».

Таким образом, установленные целевые показатели достигнуты:

1. «Ликвидирован 1 объект накопленного вреда окружающей среде»;

2. «В связи с его ликвидацией улучшено качество жизни 5 тыс. человек».

Минлесхозом РТ в рамках государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» будет продолжен мониторинг по контролю состояния хвостохранилища и прилегающих к ним территорий в течение 3 лет.

Минлесхозом РТ заключен контракт от 24 февраля 2022 г. № 1 с Федеральным государственным учреждением государственной станции агрохимической службы «Тувинская» об оказании услуг по проведению количественного химического анализа в контрольных точках на территории бывшего хвостохранилища комбината «Тувакобальт» после реализации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».

**3. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 27 сентября 2022 г. № 606 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2021 г. № 320 и от 18 октября 2021 г. № 550» полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва, установленные частью 4 статьи 4 Закона Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1101 ВХ-I «Об отходах производства и потребления в Республике Тыва», переданы Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

В рамках регионального проекта установлено достижение 5 показателей и 3 результатов. Исполнение показателей и результатов проекта в основном запланировано на 2023 год.

В 2022 году в рамках проекта не предусмотрено строительство мусороперерабатывающих комплексов и полигонов ТКО на территории Республики Тыва. Однако, в целях достижения национальной цели об обеспечении сортировки отходов в объеме 100% и снижению объема отходов, направляемых на полигоны в 2 раза, республикой прорабатываются возможные пути решения задачи.

В настоящее время поступило предложение о заключении концессионного соглашения на создание и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО на территории Кызылского кожууна с производственной мощностью 70 000 тонн/год.

Распоряжением Правительства Республики Тыва от 10 ноября 2022 г. № 627-р создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению концессионного соглашения и в настоящее время осуществляются переговоры с лицом, выступающим с частной концессионной инициативой.

**VI. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

В 2022 годуна территории республики в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее – БКД) реализовывались 14 объектов (4 – региональные дороги, 8 - Кызылская агломерация, 2 – искусственных сооружений, мосты (1-переходящий на 2023г.).

Приведено в нормативное состояние 30,296 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 12 объектах автодороги, в том числе 4 дороги регионального значения – 19,184 км, 8 дорог Кызылской городской агломерации – 11,112 км.

Для достижения показателя по искусственных сооружений построен мост Бояровка – Тоора-Хем протяженностью 202,57 пог. м.

Кроме того, имеется 1 переходящий объект по искусственным сооружениям на 2023 год (строительство моста через р. Аянгаты на км 27+175 а/д Кызыл-Мажалык – Аянгаты – 106 пог. м.)

В 2022 году на реализацию нацпроекта БКД бюджетные обязательства составляют 1 204,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 442,28 млн. рублей, за счет республиканского бюджета 762,02 млн. рублей, в том числе:

- по нацпроекту БКД 902,8 млн. рублей (ФБ- 189,775 млн. рублей, РБ-712,5 млн. рублей);

- по ведомственной целевой программе (ВЦП) 189,94 млн. рублей (ФБ-188,163 млн. рублей, РБ-1,78 млн. рублей);

- по аварийно-восстановительным работам (АВР) 112,05 млн. рублей (ФБ-64,34 млн. рублей, РБ-47,71 млн. рублей).

По состоянию на 13.01.2023 г. кассовое исполнение составляет 1 204,3 млн. рублей или 100% (ФБ - 442,28 млн. рублей или 100,0%, РБ –712,5 млн. рублей или 100 %).

Исполнение федеральных средств, в том числе:

- НП БКД 189,775 млн. рублей или 100,0 % от 189,775 млн. рублей;

- ВЦП 188,163 млн. рублей или 100,0 % от 188,163 млн. рублей;

- АВР 64,343 млн. рублей или 100,0% от 64,343 млн. рублей.

**VII. Национальный проект «Жилье и городская среда»**

**1. Региональный проект «Жилье и городская среда».**

В 2022 году план по вводу жилья составляет 111 тыс.кв.м., который планируется достичь за счет индивидуального жилищного строительства и за счет реализации государственных программ (МКД – 33 тыс.кв.м., ИЖС – 78 тыс.кв.м.).

По данным статистики за 11 месяцев на территории Республики Тыва введено 138,7 тыс. кв. м. жилья или 124,9 % от плана 2022 года.

МКД (план 33,0 тыс. кв.м., факт – 18,8 тыс. кв. м. или 57,0 % от плана);

ИЖС (план 78,0 тыс. кв.м., факт – 119,9 тыс. кв. м. или 153,7 % от плана).

**Программа «Стимул».**

В 2021 году в республике завершено строительство объекта «Строительство инженерных сетей 2 очереди мкрн. «Южный» в г. Кызыле» на 71 155,969 тыс. рублей.

В 2022 годуплан ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства составлял 3,0 тыс. кв.м., факт- 7,4 тыс.кв.м. или 246,7% от плана, который достигли за счет строительства следующих домов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дома  | Жилая площадь, кв.м. | Строительная готовность, % | Завершение строительства  |
| 1 | О. Сагаан-оола, д. 1 стр. | 4210 | 100% | 4 квартал 2022 г. |
| 3 | Многоквартирный дом по ул. Суворова | 3171 | 100% | 4 квартал 2022 г. |
| ИТОГО | 7381 |   |   |

27.12.2022 заключено соглашение № 069-09-2023-392 на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства на 2023-2025 гг. По программе «Стимул» в Республике Тыва предусмотрено строительство и реконструкцию очистных сооружений в городе Кызыле, на 2023-2024 гг. – 961 498,15 тыс. рублей (I этап 446797,15 тыс. рублей, II этап 514701,0 тыс. рублей (строительство (реконструкция канализационных очистных сооружений).

Износ существующих очистных сооружений в городе Кызыле составляет 90%. Участие в программе «Стимул» позволит с 2023 года начать реконструкцию существующих и строительство новых очистных сооружений, мощностью 50 тыс. куб.м. /сут. с учетом застройки новых кварталов жилой застройки и строительства новых социальных объектов.

Согласно положительному заключению, выданного ГАУ Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва от 05.12.2022г. № 17-1-1-3-085087-2022, сметная стоимость объекта составляет 6650,3 млн. рублей.

**2.** **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**.

Всего общий лимит на реализацию проекта составляет **543,5** млн. руб., из них средства Фонда ЖКХ – 492,6 млн. рублей и средства республиканского бюджета – 50,9 млн. рублей, в том числе:

- 235,849 млн. рублей (ФБ – 188,024 и РБ – 47,825) по этапам 2019 – 2021 гг.;

- 215,850 млн. рублей (ФБ – 213,677 и РБ – 2,173) по этапу 2022 года;

- 91,827 млн. рублей (ФБ – 90,925 и РБ – 0,902) по этапам 2023 – 2025 гг.

Кассовое освоение за 2019-2022 годы составляет (профинансировано подрядным организациям) 359,28 млн. рублей, из них средства Фонда 317,06 млн. рублей *(81,53% от профинансированных средств Фонда ЖКХ в бюджет республики 388,88 млн. рублей)* и средства бюджета республики –42,22 млн. рублей, в том числе в 2022 году профинансировано 200,64 млн. рублей (ФБ – 178,60 и РБ – 22,04).

Кассовое освоение по этапу 2022 года составляет (профинансировано подрядным организациям) 129,59 млн. (ФБ – 129,15 и РБ – 0,44) *(64,3% от профинансированных средств Фонда ЖКХ в бюджет республики 200,856 млн. рублей)*.

Остаток средств Фонда составляет 84,640 млн. рублей:

- в Фонде - 12,821 млн. рублей (этап 2022);

- в бюджете республики - 71,819 млн. рублей (этап 2021-0,118 и этап 2022 – 71,701).

Решением правления Фонда ЖКХ от 22 ноября 2022 г. № 2/80 одобрена дополнительная заявка Республики Тыва, где дополнительный лимит на реализацию этапа 2021 года составил 4,5254 млн. рублей (на завершение строительства 18-кв. ж.дома по ул. Юбилейная, д. 5, по расторгнутому контракту от 26 февраля 2021 г. № 35-21 с ИП Самчан А.Д., новый контракт заключен с ООО «ДСУ17» от 25 октября 2022 г. № 142-22). Средства поступили в бюджет Республики Тыва.

**Целевые показатели:** Допсоглашение к Соглашению о реализации регионального проекта, заключено с Минстроем России от 15.12.2022 г. № 069-2019-F3-0022-1/3:



В рамках реализации регионального проекта для Республики Тыва на 2022 год установлены следующие целевые показатели:

- подлежащая расселению площадь – 3 580 кв. м;

- подлежащие переселению граждане – 220 человек.

Фактически на 1 января 2023 г. договоры заключены и расселены из 3 613,1 кв. м непригодного жилья 174 человек/69 семей или 101%, из них:

- 2 881,2 кв. м или 144 человек/54 семей по программным мероприятиям;

- 731,9 кв. м или 30 человек/15 семей по иным мероприятиям *(не в рамках средств Фонда ЖКХ)*.

В годовом отчете достижение целевых показателей по расселяемой площади составляет 2 206,60 кв. м или 62% и переселяемым граждан составляет 118 человек или 54%, в связи с незавершением государственной регистрации права собственности граждан на предоставленные 25 помещений общей площадью 1 406,5 кв. м.

В связи с чем, уточненный отчет о достижении целевых показателей 2022 года на 100% будет направлен в ППК «Фонд развития территорий» до 1 марта 2023 г.

Для достижения целевого показателя 2023 года (1 410 кв. м или 70 человек) завершается строительство двух домов общей площадью 1 555,9 кв.м по ул. Юбилейная, д. 10 (строительная готовность 94%, ООО «Сылдыс») и по ул. Юбилейная, д. 5 (строительная готовность 75%, ООО «ДСУ-17»), также с конца февраля – начала марта 2023 года будет возобновлено строительство еще трех домов общей площадью 2 131,9 кв. м по ул. Первомайская, д. 6 (строительная готовность 30%, ООО «НИК») и по ул. Первомайская, д. 11 (строительная готовность 40%, ООО «Угулза»), ул. Юбилейная, д. 15 (строительная готовность 5%, ООО «Сылдыс»).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кол-во помещений** | **кв. м** | **Стоимость, тыс. руб.** | **застройщик /контракт** | **Адрес дома** | **гГотовность** |
| 1 | 18 | 775,7 | 57 820,101 | ООО «Сылдыс» № 86-22 от 13.05.2022№ 66-22 от 31.03.2022 | ул. Юбилейная, д. 10  | 94% |
| 2 | 18 | 780,2 | 24 440,0 | ООО «ДСУ-17» № 142-22 от 25.10.2022 | ул. Юбилейная, д. 5 | 75% |
| 3 | 12 | 653,0 | 62 450,3 | ООО «Сылдыс» № 87-22 от 13.05.2022  | ул. Юбилейная, д. 15  | 5% |
| 4 | 18 | 739,2 | 70 694,1 | ООО «Угулза» № 88-22 от 16.05.2022  | ул. Первомайская, д. 11  | 40% |
| 5 | 18 | 739,7 | 70 741,9 | ООО «НИК» № 84-22 от 16.05.2022  | ул. Первомайская, д. 6  | 30% |
|  | **84** | **3 687,8** | **286 146,3** | **х** | **х** | **х** |

**3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

В 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 26 общественных территорий в 19 муниципальных образованиях Республики Тыва на общую сумму 88 423,7 тыс. руб., (ФБ - 86681,5 тыс. руб., РБ - 866,727 тыс. руб., МБ - 875,483 тыс. руб.).

Работы по благоустройству всех 26 объектов завершены (100%).

Кассовое освоение – 88 423,7 тыс. рублей или 100%.

По проекту Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Парк первых русских переселенцев в Туве» с размером премии 76 500,0 тыс. рублей заключен контракт с ООО «Сылдыс». Строительная готовность – 99%. Кассовое исполнение – 100% или 76 500,0 тыс. руб. Правительством Республики Тыва заключено доп. соглашение от 27.12.2022 № 069-17-2022-016/3 о переносе сроков завершения работ до 26.05.2023 г.

**4. Региональный проект «Чистая вода»**

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2022 году выполнялись работы по реконструкции двух объектов питьевого водоснабжения – в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района и в г. Шагонар Улуг-Хемского района.

В 2022 году предусмотрено 153,158 млн. рублей (допсоглашение к Соглашению о предоставлении субсидии для объектов питьевого водоснабжения с Минстроем России от 15 декабря 2022 г. № 069-09-2022-187/6 (ФБ – 151,626), из них:

- 27, 629 млн. рублей (ФБ – 27,352) по водозабору в с. Хову-Аксы;

- 125,529 млн. рублей (ФБ – 124,274) по водозабору в г. Шагонар (95,397 по лимиту и 28,877 из резервного фонда Правительства РФ).

На 9 января 2023 года кассовое освоение – 153, 158 млн. рублей (ФБ – 151,626) или 100 %.

Контрактация – 100%, государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» заключены в полном объеме.

В соответствии с соглашением о реализации проекта с Минстроем России заключено от 2 декабря 2020 г. № 069-2020-F5001-17 (дополнительное соглашение от 13 сентября 2022 г.) установлены следующие целевые показатели в 2022 году:

- доля населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 38,1 %;

- доля городского населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 57,9 %;

- количество построенных и реконструированных (модернизированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами – 1 (штука).

По объекту «Реконструкция водозабора и магистрального водовода с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района» общий объем финансирования составляет 287,257 млн. рублей (ФБ – 281,312, РБ – 5,945):

- в 2019 году – 67,847 млн. рублей (ФБ – 67,169; РБ – 0,678);

- в 2020 году – 74,480 млн. рублей (ФБ – 73,735, РБ – 0,745);

- в 2021 году – 6,766 млн. рублей (ФБ – 6,699, РБ – 0,067).

- в 2022 году – 30,732 млн. рублей (ФБ – 27,352, РБ – 3,380).

- в 2023 году – 107,431 млн. рублей (ФБ – 106,357, РБ – 1,074)

Всего по объекту профинансировано – 176,723 млн. рублей (ФБ – 174,322; РБ – 2,401 млн. рублей), из них:

- по ГК № 101-19 ООО «НПК «ТИМ» профинансировано 145,094 млн. рублей;

- по ГК № 102-20 ФБУ «Росстройконтроль» профинансировано 4,000 млн. рублей;

- по ГК № 150-22 ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» профинансировано 27,629 млн. руб.

Заключено дополнительное соглашение к Соглашению с Минстроем России о переносе срока ввода объекта на 2023 год и о переносе показателей 2022 года на 2023 год от 13 сентября 2022 г. №069-2020-F5001-17/1.3.

1 ноября 2022 г. с ООО «НПК «ТИМ» государственный контракт расторгнут по соглашению сторон, заключен новый государственный контракт с ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» от 28 ноября 2022 г. № 150-22 на общую сумму 30 732,099 (ФБ – 27 352,60, РБ – 3 379,49) тыс. рублей, со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 1 ноября 2023 г. Аванс в размере 90 % от суммы контракта - 27 658 889,00 рублей оплачен.

По объекту «Реконструкция водозабора, г. Шагонар» объем финансирования составляет 230,288 млн. рублей (ФБ – 227,985, РБ – 2,303), в том числе:

- в 2021 году – 104,759 млн. рублей;

- в 2022 году – 125,529 млн. рублей.

Контрактация: заключено 2 госконтракта на сумму 230,288 млн. рублей:

- № 57-21 от 7 апреля 2021 г. с ООО «Строй-Экспресс» на сумму 223,432 млн. рублей;

- № 61-21 от 23 апреля 2021 г. с ФБУ «Росстройконтроль» на 6,856 млн. руб.

Кассовое освоение: всего профинансировано – 230,288 млн. рублей или 100 %, из них:

в 2021 году – 104,759 млн. рублей;

в 2022 году – 125,529 млн. рублей.

Строительная готовность объекта 100%.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено от 30 ноября 2022 г. № 17-514101-102-2022.

Таким образом, установленные целевые показатели 2022 года достигнуты на 100%.

В 2023-2024 годах запланировано строительство и реконструкция следующих объектов питьевого водоснабжения:

- строительство объекта «Проект комплексной застройки территории мкр. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода»;

- строительство объекта "Проектирование объекта "Повысительная насосная станция, мкрн. Иркутский, г.Кызыл»;

- строительство объекта «Проектирование подводящих сетей водопровода для объекта: Повысительная насосная станция "Иркутская";

- реконструкция объекта «Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы»;

- реконструкция объекта «Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак Республики Тыва».

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено 25 декабря 2022 г. № 069-09-2023-307 на сумму 1 359 048,859 тыс. рублей.

**VIII. Национальный проект «Цифровая экономика»**

**1. Региональный проект «Информационная инфраструктура».**

В 2022 году волоконно-оптические линии связи (далее – ВОЛС) доведены до 274 социально значимых объекта: администрации сельских поселений – 106; ФАП – 81; пожарная часть – 7; библиотек -80.

К спутниковой связи подключено 9 социально значимых объектов: ФАП - 8, администрация - 1.

В целом по Республике Тыва волоконно-оптические линии связи доведены до 122 населенных пунктов из 152 с охватом населения 258,3 тыс. человек, что составляет 76,7% от общей численности 336,65 тыс. чел.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» интернет доведен до 408 социально значимых объектов из 581 (70,2%) Осталось подключить 93 библиотеки республики.

Сотовой связью охвачено 135 населенных пункта (89%) из 152 с населением 335,73 тыс. чел.

Завершена установка базовых станций в 7 населенных пунктах, реализованных в 2021-2022 годах, в рамках губернаторского проекта «Мы на связи»:

- c. Чаа-Суур и Ак-Чыраа Овюрского кожууна;

- с. Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна;

- с. Аянгаты и с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна;

- с. Шанчы Чаа-Хольского кожууна;

- c. Холчук Чеди-Хольского кожууна.

Продолжается работа по увеличению мощностей базовых станций сотовой связи (до 4G) в 3 малых селах:

- с. Кызыл-Тайга, с. Ак-Даш Сут-Хольского кожууна;

- с. Усть-Хадын Тандынского кожууна.

Срок завершения - II квартал 2023 г.

Соглашения с органами местного самоуправления заключены.

12 декабря 2022 г. операторам сотовой связи направлены запросы о намерении по установке базовых станций в данных населенных пунктах.

В 2022 г. Республика Тыва реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122». Заключен контракт на сумму 5 897,3 тыс. руб. ГК № 2022/6 от 12.04.2022 г. ПАО «Ростелеком». Контракт исполнен.

Во исполнение пункта 1 перечня поручений по итогам совещания по вопросу об информационном сопровождении частичной мобилизации в Российской Федерации 22 сентября 2022 г. № ДЧ-П10-16018 и распоряжения Правительства Республики Тыва № 525-р «Об уполномоченных лицах, ответственных за работу в рамках инцидента 40 «Информирование по вопросам частичной мобилизации», обеспечена техническая реализация контекстного меню единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» для ответов на вопросы граждан по частичной мобилизации.

Также в рамках проекта «Информационная инфраструктура» в 2021 г. завершены мероприятия по автоматизации мировых судебных участков Республики Тыва. Проект внедряет информационно - технологическую и телекоммуникационную инфраструктуру на судебных участках мировых судей для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия граждан в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

На 2022 г. реализация проекта приостановлена дополнительным соглашением №071-09-2021-070/3 от 20 мая 2022 года.

**2. Региональный проект «Цифровое государственное управление».**

В рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат.

Проект разработан в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской федерации от 10 октября 2020 года № Пр-1648 в срок до 1 января 2023 года.

В связи с актуализацией Плана перевода и перечня массовых социально значимых услуг (далее – МСЗУ) разработан и подписано Дополнительное соглашение от 16 мая 2022 г. № ОК-П13-065-24853 к Соглашению между Минцифры России и Правительством Республики Тыва.

Согласно Плану перевода МСЗУ на 26.07.2022 переведено 90 услуг в электронный формат в концентраторной форме.

Соглашение № 071-09-2022-060 от 28 декабря 2021 года между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий. Общая сумма средств на 2022 год составляет 4 712,12 тыс. рублей (в т.ч. из ФБ – 4 656,0 тыс. рублей, РБ – 47,12 тыс. рублей. Субсидии полностью освоены и профинансированы.

В рамках данной субсидии выполнены работы по доработке и интеграции ведомственной информационной системы АС «Адресная социальная помощь» с функционалом платформы машиночитаемых цифровых административных регламентов (далее – ЦАР) в части массовых социально значимых услуг (МСЗУ) и возможностью применения доработки в дальнейшем для других услуг. Разработаны цифровые административные регламенты в КЦР ФРГУ 19 массовых социально-значимых услуг. Целевой показатель Соглашения исполнен.

На 2022 год в общей сложности приведены в электронный вид 92 услуги.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План в 2022 г.**  | **Факт (на 01.01.2023** |
| 1 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде. Источник: https://gasu-office.roskazna.ru/  | 55 | 55 |
| 3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг. Источник: https://gasu-office.roskazna.ru/ | 30 | 42 |
| 4 | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия. Источник: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nW5BHtN3hqQ5uqjE65F5vw3P6KWUUCBdgAk\_TwzSPiU/edit#gid=1554016642 | 1 | 1 |
| 5 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ. Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/62101 | 20 | 24 |
| 6 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/62100 | 50 | 50 |
| 7 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций. Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/62103?id=62103#  | 50 | 50 |
| 8 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ. Источник: https://sc.digital.gov.ru/esia-map | 50 | 50 |
| 9 | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | 0 | 0 |

Для утверждения регионального перечня массовых социально значимых услуг утверждено распоряжение от 26.12.2022 № 742-р «Об утверждении перечней массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Республики Тыва и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва юридическим и физическим лицам».

Дополнительно сообщаем, что для организации защищенного канала связи с федеральной системой межведомственного электронного взаимодействия закуплены и аттестованы 115 рабочих мест органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва.

13 сентября 2022 г. работы по установке VipNet-client и организации защищенного канала связи завершены.

**3. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».**

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики на территории Республики Тыва» (далее – региональный проект) между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством цифрового развития Республики Тыва № 139-2019-D3001-51/1 от 10 декабря 2020 г. В 2022 году плановое значение по показателю «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления» - 40 человек.

На базе ВШГУ РАНХиГС в 2022 году 34 государственных гражданских служащих успешно прошли обучение по четырем программам повышения квалификации (4 – сертификат, 30 - справка):

1. «Внедрение платформы обратной связи» - дистанционно (96 ак. часов/8 недель).

2. «Внедрение платформы государственных сервисов» - дистанционно (86 ак. часов/8 недель).

3. «Цифровизация государственных услуг» - дистанционно (112 ак. часов/ 9 недель).

4. «Управление ИТ-проектами в органах государственной власти» - дистанционно (144 ак. часов/11 недель).

Заключен договор с ООО «Дата-Дайвинг» по программе Образовательный интенсив «Школа прикладного анализа данных Data-Diving» на 40 сотрудников. Курс прошел с 8 по 19 августа 2022 г. Выданы сертификаты.

Также в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с 25 по 29 июля 2022г. Минцифры Республики Тыва проведено обучение специалистов органов исполнительной власти республики по программе «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну».

Программой курса предусмотрено повышение квалификации сотрудников в сфере защиты информации, обеспечения безопасности персональных данных и обеспечения кибербезопасности информационных ресурсов органов исполнительной власти, а также определение угроз безопасности конфиденциальной информации, соблюдения требования по защите информации и созданию систем технической защиты информации.

Обучение провели эксперты и научные работники Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр АТЦ» города Новосибирска.

По результатам обучения слушатели подтвердили свои компетенции по организационно-технической защите информации и персональных данных и получили удостоверение о повышении квалификации.

**IX. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено 219,3 млн. рублей из федерального бюджета бюджету Республики Тыва:

- Минэкономразвития Республики Тыва – 176,3 млн. рублей;

- по линии Минсельхозпрода Республики Тыва – 42,9 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года кассовое исполнение составляет 100%.

Основной показатель нацпроекта «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Республике Тыва до 17,5 тыс. чел. до 2024 года», план на 2022 год - 16 647 чел., факт - 25 920 человек (исполнение 155%).

На территории Республики Тыва в рамках национального проекта МСП реализуются 3 региональных проекта:

1. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (далее – «Самозанятые»);

2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (далее – «Вовлечение»);

3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – «Акселерация»).

На реализацию РП «Самозанятые» на 2022 год установлены следующие показатели и результаты:

– «количество самозанятых граждан, получивших услуги, в т.ч. числе прошедших программы обучения» – факт 211 чел. при плане 54 чел. (исполнение 391%);

– «объём выданных микрозаймов самозанятым гражданам» – факт 6,1 млн. руб. при плане 0,4 млн. руб. (исполнение 1525%).

На реализацию РП «Вовлечение» на 2022 год установлены следующие показатели и результаты:

– «гранты субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, также субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно» – факт 9 ед. при плане 7 ед. (исполнение 129%);

– «количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги» – факт 925 ед. при плане 756 (исполнение 122 %);

– «объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинги, займы), обеспеченной поручительствами РГО – факт 0,0092 млрд. руб. при плане 0,0013 млрд. руб. (исполнение 710%);

– «количество действующих микрозаймов», предоставленных начинающим предпринимателям» – факт 28 ед. при плане 27 ед. (исполнение 104%).

На реализацию РП «Акселерация» на 2022 год установлены следующие показатели и результаты:

– «субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заёмным средствам государственным МФО (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)» – факт 418 ед. при плане 476 ед. (исполнение 88%);

– «объём финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО (объём кредитов под поручительства)» – факт 274,172 млн. руб. при плане 35,2809 млн. руб. (исполнение 777%);

– «увеличен объём внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объём внебюджетных инвестиций)» – факт 0,048 при плане 0,045 млрд. руб. (исполнение 107%);

– «количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков» – факт 10 ед. при плане 7 ед. (исполнение 143%);

– «субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в т.ч. федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)» – факт 126 ед. при плане 64 ед. (исполнение 197%);

– «количество субъектов МСП-экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ» – факт 5 ед. при плане 3 ед. (исполнение 167%);

– «ежегодный объём экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» - факт 0,000397 млрд. долларов США при плане 0,0013 млрд. долларов США (исполнение 31%).

По результату «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» был выявлен

в начале 2022 года, в связи с чем от имени Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыга направлено письмо на имя министра экономического развития и промышленности Российской Федерации М.Г. Решетникова от 01.03.2022 № ВХ-11-1508/22 с просьбой рассмотреть возможность снижения планового значения результата. Заместителем Министра экономического развития Российской Федерации Т.А. Илюшниковой письмом от 16 марта 2022 № 9130-ТИ/Д13и направлен ответ, что плановое значение распределяется по единой методике между субъектами Российской Федерации и скорректировать плановое значение, используя выборочный подход, не представляется возможным.

Вместе с тем, в целях устранения риска недостижения результата Правительством Республики Тыва и Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва проведена следующая работа:

- организована бизнес-миссия на Международную универсальную выставку «Ворота в Азию» в Монголию г. Улан-Батор. В результате участия в выставке между ООО «Сибпродукт» и ХХК «Хишигт Тэрмэс» был заключен экспортный контракт на поставку продуктов питания в г.Улаангом, Увс Аймака Монголии, на сумму 100,0 млн. рублей (по курсу на 13.12.2022 1, 581 млн. долларов США), с отгрузкой до конца 2023 года (контракт согласован Российским экспортным центром);

- обеспечено заключение экспортного контракта с ООО «Верба» и КОО «Гранд Мийт» ХХК Монголии на поставку коробок из гофрированного картона

на сумму 235,0 тыс. рублей (по курсу на 13.12.2022 3,717 тыс. долларов США), с отгрузкой до конца 2022 года (контракт согласован Российским экспортным центром);

- обеспечено заключение экспортного контракта на с ООО «Эзир» и компанией «Нарлаг наран» XXK Монголии на поставку мебели на сумму 5 млн. рублей с отгрузкой до конца 2023 года;

- обеспечено заключение экспортного контракта с ИП Коневой Ольгой Владимировной и компанией «Сансар Огоож» ХХK Монголии на поставку пшеничных отрубей на сумму 5 млн. рублей с отгрузкой до конца 2024 года;

- обеспечено заключение экспортного контракта с ИП Коневой Ольгой Владимировной и компанией «Зэст Мост» ХХК Монголии на поставку перловой крупы на сумму 5 млн. рублей с отгрузкой до конца 2024 года.

С учетом географического положения и транспортной ограниченностью Республики Тыва (отсутствие железнодорожных путей) субъекты малого и среднего предпринимательства региона могут экспортировать товары, работы и услуги с минимальными издержками только в Монголию, граничащую с Тувой, и последовательно через Монголию в Китайскую Народную Республику (западная часть).

При этом у субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Тыва возникла проблема проведения расчетов по экспортным операциям с импортерами из Монголии.

В целях обеспечения поставок в Монголию и расчетов между сторонами контракта Центром поддержки экспорта Республики Тыва было предложено проведение платежей по экспортным контрактам через АО «Газпромбанк». В настоящее время у АО «Газпромбанк» открыты корреспондентские счета с двумя банками Монголии (TDBM, Golomt Bank), через которые могут быть проведены расчеты в рублях. По информации от ООО «Сибпродукт» импортер ХХК «Хишигт Тэрмэс» до сегодняшнего дня не может открыть корреспондентский счет в Улаангомском отделении Golomt Bank.

Учитывая изложенное, Правительством Республики Тыва, Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва и Центром поддержки экспорта Республики Тыва продолжается работа по определению механизма расчетов по экспортным операциям с импортерами из Монголии с участием других российских и монгольских банков.

Показатель «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заёмным средствам государственным МФО (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)»

По итогам проверки Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва (письмо от 16.09.2022 г. № 01-01/22-83) и ТО Федерального казначейства (письмо от 28.07.2022 г. № 12-12-16/22-4094) Фондом поддержки предпринимательства Республики Тыва приняты меры по финансовому оздоровлению организации и улучшению качества кредитного портфеля. Данное обстоятельство повлияло на количество выдаваемых микрозаймов.

В рамках проекта предусмотрены субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Между Правительством Республики Тыва и Министерством сельского хозяйства России заключено соглашение от 28 декабря 2021 года № 082-09-2022-467 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету региона на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях достижения результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Предоставление субсидии осуществляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта.

Согласно соглашению установлен индикативный показатель «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта» в 2022 году в количестве 13 ед. (фактическое исполнение показателя – 23 ед., из них 14 получателей гранта «Агростартап», 9 получателей возмещения СПоК).

**Финансовое обеспечение.** На 2022 год предоставляется субсидия на общую сумму 43 368,7 тыс. рублей (ФБ – 42 935,0 тыс. рублей, РБ – 433,7 тыс. рублей), что на 51% меньше исполнения за 2021 год (в 2021 году – 88 131,2 тыс. рублей) – освоение 100%.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий субсидии предусмотрены на: предоставление грантовой поддержки «Агростартап», возмещение части затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, финансовое обеспечение затрат НКО «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва».

Конкурсный отбор на получение гранта «Агростартап» состоялся с 15 февраля по 16 марта (включительно) 2022 года.

Общее количество лиц, подавших документы, составило 139 человек, из них 33 заявки были отклонены на первом этапе конкурса в связи с отсутствием прописки в сельской территории и выписки с банковского счёта о наличии 10% средств от суммы заявленного проекта. Во второй этап прошли 106 участников.

По результатам 2-ого этапа конкурсного отбора победителями гранта «Агростартап» являются 14 человек из 13 муниципальных образований Республики Тыва (Бай-Тайгинский – 1 получатель, Барун-Хемчикский - 1, Дзун-Хемчикский - 1, Кызылский - 1, Улуг-Хемский - 2, Тандинский - 1, Тоджинский - 1, Тес-Хемский - 1, Пий-Хемский - 1, Сут-Хольский - 1, Чаа-Хольский - 1, Чеди-Хольский - 1, Эрзинский - 1).

Общий объем средств составил 22 671,1 тыс. рублей, из них средства гранта – 20 404,0 тыс. рублей, общий объем собственных средств победителей конкурса – 2 267,1 тыс. рублей (протокол заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов по предоставлению гранта в форме субсидий «Агростартап» в 2022 году от 15.04.2022 года №2/ап – далее протокол от 15.04.2022 года №2/ап).

Средства гранта предоставляются победителям на приобретение КРС, лошадей, теплиц, техники (тракторов, косилок, граблей, мотокультиватора, прицепа для автомашин, электротоваров, генератора, водяного насоса), а также на строительство животноводческих помещений и строительство летней теплицы.

Фактическое исполнение показателя - 14 при плане 7, процент выполнения показателя – 200,0%.

Возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции – 20 540,4 тыс. рублей, профинансировано 100,0% от плана. Предоставлены субсидии 9 СПоК (СПоК «Аржаан» - 1 599,6 тыс. рублей, СПоК «Заря» - 2 003,4 тыс. рублей, СПоК «Джем» - 3 889,4 тыс. рублей, СПоК «Жаворонок» - 2 393,0 тыс. рублей, СПоК «Саян-Даа» - 397,5 тыс. рублей, СПоК «Нарийн-Гол» - 915,0 тыс. рублей, СПоК «Теректиг» - 4 942,5 тыс. рублей, СПоК «Уттуг-Хая» - 3 500,0 тыс. рублей, СПоК «Арбын-Кежик» - 900,0 тыс. рублей) из 6 муниципальных образований (Каа-Хемский, Кызылский, Пий-Хемский, Овюрский, Чаа-Хольский, Эрзинский), возмещение части затрат и закупки сырья у своих членов в текущем финансовом году, которые согласно соглашению принять в члены СПоК 20 человек, занимающихся личным подсобным хозяйством.

Фактическое исполнение показателя - 9 при плане 6, процент выполнения показателя – 150,0%.

Софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, составляет 2 424,2 тыс. рублей. На текущую дату финансирование НКО «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» направлено в полном объеме в размере 2 424,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 400,0 тыс. рублей, софинансирование из республиканского бюджета – 24,2 тыс. рублей.

В рамках соглашения фактическое исполнение индикативного показателя Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта в 2022 году составляет 14 ед. или 107,7% от плана (план – 13 ед.).

На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» установлены и исполнены следующие показатели:

- количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», накопленным итогом, установлены следующие результаты, план – 20 ед., факт – 37;

- в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан план – 150 ед., факт – 183 ед.

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта, накопленным итогом, план – 36 ед., факт – 46 ед.

**X. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»**

Между Правительством Республики Тыва и Министерством сельского хозяйства России заключено соглашение от 29 декабря 2021 года № 082-09-2022-717 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету региона на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК».

Согласно дополнительному соглашению от 27.07.2022 №082-2019-Т20084-1/8 установлен индикативный показатель «Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в 2022 году со значением 1 с датой достижения 31.12.2022 года.

**Финансовое обеспечение.** На 2022 год предоставляется субсидия на общую сумму 736,3 тыс. рублей (ФБ – 728,9 тыс. рублей, РБ – 7,4 тыс. рублей) – освоение 100%.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрены субсидии на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации.

Между Правительством Республики Тыва и Министерством сельского хозяйства России заключено соглашение от 29 декабря 2021 года № 082-09-2022-717 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету региона на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК». На 2022 год предоставляется субсидия на общую сумму 47 164,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 46 692,8 тыс. рублей, софинансирование из республиканского бюджета – 471,6 тыс. рублей. На текущую дату финансирование не направлялось.

В соответствии с заключенным соглашением установлен целевой показатель на 2022 год «Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации» - в количестве 3 единиц.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению создания условий для получения ветеринарными лабораториями субъектов Российской Федерации аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения области аккредитации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 года №25, субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации возмещается в размере 100% при условии, что расходы по финансовому обеспечению создания условий для получения ветеринарными лабораториями субъектов Российской Федерации аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения области аккредитации должны проводится из собственных доходов, то есть из внебюджетных средств ГБУ «Тувинская ветеринарная лаборатория».

В связи с чем, ГБУ «Тувинская ветеринарная лаборатория» проведена работа по анализу поступления и расходования собственных (внебюджетных) средств на проведение мероприятий за 2019-2021 годы, по результатам которого направлено письмо на имя заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации М. И. Увайдова об изменении суммы соглашения до 736,3 тыс. рублей и снижения значения целевого показателя с 3 до 1 (исх. №СК-15-3013 от 28.05.2022 года).

По результатам проведенной работы по уменьшению бюджетных ассигнований между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Тыва заключено дополнительное соглашение от 04.08.2022 года №082-09-2022-717/1, в соответствии с которым общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Тыва на финансовое обеспечение субсидии на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации, уменьшен до 736,3 тыс. рублей.

Корректировка планового значения показателя произведена дополнительным соглашением от 27.07.2022 №082-2019-Т20084-1/8, по которому результат проекта утвержден со значением «1» с датой достижения 31.12.2022 года.

В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для получения ветеринарными лабораториями Республики Тыва аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 22.09.2022 года №586, ветеринарными лабораториями возмещаются затраты на обучение сотрудников лаборатории, проведение межлабораторных сличительных испытаний, модернизация и (или) приобретение оборудования, реконструкция, капитальный или текущий ремонт здания (помещения) лаборатории, вивария.

ГБУ «Тувинской ветеринарной лабораторией» представлена заявка на предоставление субсидии в Службу ветеринарии Республики Тыва 5 октября 2022 года на общую сумму возмещения 1 072,4 тыс. рублей.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии с ГБУ «Тувинская ветеринарная лаборатория». Средства освоены в полном объеме.

Лимиты бюджетных ассигнований Минсельхозпрода Республики Тыва в части осуществления функции и полномочия в области ветеринарии, организации проведения на территории Республики Тыва комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий переданы Службе ветеринарии Республики Тыва (Закон Республики Тыва от 13.12.2021 года №787-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ред. от 28.09.2022 года).

На основании дополнительного соглашения от 25.10.2022 года №082-09-2022-717/2 уполномоченным органом исполнительной власти на предоставление субсидии на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации является Служба ветеринарии Республики Тыва.

**Региональным проектом «Экспорт продукции АПК»** в Республике Тыва установлен показатель «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса» в сопоставимых ценах с плановым значением 0,0002 млрд. долларов США. Фактическое значение достигнуто за 2022 год – 0,0003 млрд. долларов США.

Целевой индикативный показатель «Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации», утвержденный со значением «1», достигнут на основании Уведомления о возобновлении действия аккредитации, представленной Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИИ) от 23.09.2022 года №СФО/1005-АЛ.

Целевой индикативный показатель «Обеспечение стимулирования ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохоязйственной продукции», утвержденный со значением «1754», достигнут со значением «1976» на основании:

Акта ввода в эксплуатацию орошаемых земель Могойской ОС (450 га) от 30.11.2021 года б/н;

Акта ввода в эксплуатацию орошаемых земель Шигларинской ОС (450 га) от от 30.11.2021 года б/н;

Акта ввода в эксплуатацию орошаемых земель Дургенской ОС (100 га) от 30.09.2021 года б/н;

Акта ввода в эксплуатацию орошаемых земель Шанганской ОС (976 га) от 19.07.2022 года б/н.

**XI. Национальный проект** «**Производительность труда**»

В рамках нацпроекта «Производительность труда» реализуются **2 региональных проекта:**

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее – Адресная поддержка);

«Системные меры по повышению производительности труда» (далее – Системные меры).

Данные региональные проекты, согласно соглашениям, заключенным между Правительством Республики Тыва и Минэкономразвития России, реализуются Правительством Республики Тыва с 2020 года по 2024 год (финансовое соглашение
от 23.12.2019 № 139-17-2020-014 (вместе с доп.согл.); нефинансовые соглашения № 2019-L20037-13 и № 139-2019-L10037-6 (вместе с доп.согл.)).

Финансирование из федерального бюджета бюджету Республики Тыва предоставлялось единожды в 2020 году в объеме 7 198,2 тыс. рублей в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (финансовое соглашение от 23.12.2019 № 139-17-2020-014 (вместе с доп.согл.)) в целях создания одного потока-образца на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно.

На 2021-2023 гг. финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

Вместе с тем, в рамках национального проекта «Производительность труда»
и государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2022 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 625,
в 2022 году из республиканского бюджета предусмотрены 3000,0 тыс. руб. на исполнение обязательств Республики Тыва перед Минэкономразвития России. А именно, на содержание и обеспечение деятельности Фабрики производственных процессов.

3000,0 тыс. руб. перечислены Фонду поддержки предпринимательства РТ
5 октября 2022 г. (кассовое исполнение 100%).

Исполнение показателей и результатов регионального проекта «Адресная поддержка». В региональный проект через получение адресной поддержки вовлечены 2 предприятия (АО «Тываэнергосбыт» и ООО «Восток»).

За прошедший период Министерством достигнуты следующие показатели
и результаты:

- 33 сотрудника участников нацпроекта прошли обучение по повышению производительности труда самостоятельно и под федеральным управлением Федерального центра компетенций (20 - АО «Тываэнергосбыт», 13 - ООО «Восток»);

- завершена активная фаза национального проекта на предприятиях – участниках с участием Главы РТ В.Т. Ховалыга, Федерального центра компетенций по повышению производительности труда, генерального директора ПАО «МРСК Сибири» П.Е. Акилина и генерального директора ООО «Восток» С.В. Уюсова с привлечением СМИ (10 июня 2021 г.);

- 15 представителей региональной команды прошли обучение инструментам повышения производительности труда (при плане 10 чел.);

- В соответствии с договорами на оказание услуг по организации учебной производственной площадки с 18.05.2021-21.05.2021 г. пройдена методическая подготовка 4 тренеров учебно-производственной площадки «Фабрика процессов»
в г. Москва.

**-** 29-30.06.2021 проведены 2 пилотных тренинга с участием сотрудников предприятий-участников национального проекта (АО «Тываэнергосбыт»,
ООО «Восток»);

**-** 30 июня 2021 года выполнен результат по Сертификации Фабрики процессов с участием Федерального центра компетенций, NPS составил 100 % (индекс потребительской лояльности).

В рамках регионального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» и в целях получения необходимых знаний и навыков по созданию пилотного проекта «Фабрика процессов» в республике осуществлена рабочая поездка в г. Красноярск. Для реализации данного проекта Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда отобраны и обучены 4 кандидата на роль тренеров учебно-производственной площадки по итогам которого в июне т.г. создана и сертифицирована первая учебная площадка в республике – «Фабрика производственных процессов». «Фабрика производственных процессов» официально открыта в марте 2022 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/результата | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| план | факт | план | факт | план | Факт на01.01. 2023 г.  |
| 1. | Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 22 | 10 | 10 |
| 4. | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, человек нарастающим итогом | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| 5. | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адреснойподдержки, единиц нарастающим итогом | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом | 18 | 33 | 28 | 33 | 38 | 72 | 48 | 48 |
| 8. | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Созданы потоки-образцы на предприятиях – участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Исполнение показателей и результатов регионального проекта «Системные меры»**

В рамках регионального проекта «Системные меры» предусмотрены следующие показатели и результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/результата | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| план | факт | план | факт | план | факт на 01.01. 2023 г.  |
| 1. | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 4 | 0,002 | 0,002 |
| 2. | Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

С 21 июня 2022 г. по 17 ноября 2022 г. заместители генерального директора ООО «Восток» Маслаков Е.И. и Русских А.А. и 2 сотрудников прошли обучение по образовательной программе «Лидеры производительности» для руководителей предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

Итоги конкурса лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта объявлен в конце 31 октября 2022 г. В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, конкурс признан состоявшимся без определения победителей.

«Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, %».

Согласно письму от 02.12.2022 № Д28и-39551 Минэкономразвития России по результатам расчета показателя национального проекта «Производительность труда» «Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте» по итогам 2021 года, проведенного в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 22 ноября 2021 г. № 690 (с учетом изменений, утвержденных приказом от 5 марта 2022 г. № 105), в Республике Тыва составил 0 %.

По информации специалиста ФЦК Кянан Шукурлу: по Республике Тыва в расчете 1 предприятие. Индекс производительности труда данного предприятия по данным ФНС России за 2021 год составляет факт - 0,5 %, а цель 5 %, следовательно, это считается, невыполнением предприятием цели национального проекта «Производительность труда».

Показатель является нефинансовым, штрафные санкции не будут применены.