**Отчет**

**об итогах реализации национальных проектов в Республике Тыва**

**за 2021 год**

В Республике Тыва в 2021 году нефинансовыми соглашениями для 43 региональных проектов 11 национальных проектов установлены **123** целевых показателей и **120** результатов.

На реализацию национальных проектов предусмотрено **4374,2** млн. руб., в том числе:

- из федерального бюджета – 4 267,0 млн. руб.;

- из республиканского бюджета – 107,2 млн. руб.

На 1 января 2022 г**. кассовое освоение** по нацпроектам составило 4 077,4 млн. руб. или **93,2**% от плана.

По **7** нацпроектам из 11 кассовое исполнение по итогам 2021 года составило **100%**:

*«Культура»,*

*«Экология»,*

*«Цифровая экономика»,*

*«Безопасные качественные дороги»,*

*«Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»,*

*«Производительность труда»,*

*«Международная кооперация и экспорт».*

По 4**-м** Нацпроектам «*Здравоохранение», «Образование», «Демография*», *«Жилье и городская среда»* на конец года имелись незначительные остатки от **экономии** средств от проведенных закупок, выплаты мер социальной поддержки семьям, средств по переходящим объектам:

*- «Здравоохранение» – 99,3% (****экономия от торгов*** *на сумму 1,6 млн. руб. возвращена в федеральный бюджет; на экономию по проекту онкологии на сумму 1,6 млн. руб. приобретен портативный аппарат искусственной вентиляции легких, поступил в январе 2022 г);*

*- «Образование» – 99% (****экономия от торгов*** *на сумму 1,5 млн. руб. возвращена в федеральный бюджет, соглашение по школе на Бай-Хаакской поступит в феврале 2022 года после подведения итогов Минпросом России за 2021 год);*

*- «Демография» – 98,0% (возвращены в федеральный бюджет* ***остатки по социальным выплатам*** *семей на сумму 12,6 млн. руб., соглашение по детскому саду в с. Кунгуртуг поступит в феврале 2022 года после подведения итогов Минпросом России за 2021 год).*

- *«Жилье и городская среда» - 89,2% (средства регионального проекта по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 45,0 млн. руб.* ***перешли на 2022*** *г.).*

Республике Тыва в **2021** году удалось включиться в ряд **новых** федеральных проектов и мероприятий.

Так, республика начала участвовать в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология», в рамках которого реализуется мероприятие по рекультивации отходов **хвостохранилища** комбината «**Тувакобальт**» в Чеди-Хольском кожууне на общую сумму **140,8** млн. рублей. Подрядная организация ООО «Геосинтетика» (г. Дивногорск) работу по рекультивации отходов начала с 1 мая 2021 года.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных под комплексную застройку, Республика Тыва победила в конкурсе программы «**Стимул**» на общую сумму **1 030,5** млн. руб., из них в 2021 году средства в объеме 68,9 млн. руб. будут направлены на строительство инженерных сетей 2-й очереди мкрн. «Южный». Остальные средства на сумму 961,5 млн. руб. планируется направить в 2023 – 2024 годах на строительство и реконструкцию очистных сооружений в городе Кызыле.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» федерального проекта «Экспорт продукции АПК» планируется реализовать **новое** мероприятие, направленное на **мелиорацию** земель. Всего на эти цели из федерального бюджета будет направлено **25,7** млн. руб. В настоящее время Минсельхозом Республики Тыва проводится работа по восстановлению первичных документов мелиорируемых земель.

В 2021 году в Республике Тыва в рамках реализации Нацпроектов осуществлены ремонт, реконструкция, строительство **77** объектов, из них завершены строительные работы на **66** объектах, переходящие на 2022 год согласно заключенным соглашениям **11** объектов: *школа в г. Кызыл по ул. Бай-Хаакская, реконструкция 2 водозаборов в г. Шагонар и в с.Хову-Аксы, 5 детских садов в пгт.Каа-Хем, гг. Ак-Довурак и Чадан, сс.Эржей, Кунгуртуг, 1 автодорога (капитальный ремонт ул. Пушкина г. Кызыл), 2 жилых корпусов Хайыраканского дома-интерната.*

Из 66 объектов в срок до **01.04.2022** г. необходимо завершить следующие мероприятия:

**Минобру -** обеспечить 560 детей местами в детских садах на ул. Бай-Хаакская и Полигонная, в том числе 120 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

**Минстрою -** расселить из непригодного для проживания жилищного фонда 89 человек в дома по ул. Московская, 123 в г. Кызыле и ул. Юбилейная, 9 в п. Хову-Аксы на 1556,0 тыс.м2.;

**Минсельхозу** - завершить работу по реконструкции 976 га мелиорируемых земель Шанганской системы в Тандинском районе.

Всего за 2021 г. проведено **29** заседаний Межведомственного штаба, рассмотрены **59** вопросов по принимаемым мерам по достижению установленных целевых показателей и результатов Нацпроектов, кассовом освоении мероприятий, где дано **450** протокольных поручений.

Распоряжением Правительства Республики Тыва утверждены «дорожные карты» за № **90-р** от 05.03.2021, где обозначены сроки контрактации, освоения средств, достижения результатов мероприятий нацпроектов, ход реализации которого анализировался ежемесячно.

Управлением проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва для мониторинга и контроля за ходом реализации Нацпроектов:

- организовано **ежемесячно** до 2 числа размещение в ГИИС «Электронный бюджет» всех **43** отчетов о реализации региональных проектов, где обеспечивается полнота и своевременность предоставления отчетности по нацпроектам;

- **еженедельно** проводился анализ уровня контрактации и кассового исполнения в разрезе **55** мероприятий региональных проектов на сумму **4,4 млрд**.руб.;

- еженедельно осуществлялся контроль за соблюдением сроков мероприятий и темпов строительства **77** объектов капитального строительства;

- ежемесячно анализировалось исполнение **123** целевых показателей и **120** результатов региональных проектов и при выявлении рисков направлялись уведомления руководителям проектов;

- проводился контроль за своевременной синхронизацией **43** паспортов региональных проектов в системе «Электронный бюджет»;

- ежемесячно контролировалось внесение изменений в паспорта **43** региональных проектов с целью устранения ведомственными проектными офисами в них ошибок;

Управлением проектной деятельности совместно с Контрольным управлением осуществлено **63** контрольных выезда на объекты нацпроектов и для проверки хода реализации мероприятий нацпроектов.

1. **Национальный проект «Демография»**

Начиная с 2019 года Республика Тыва участвует в реализации национального проекта «Демография». Всего в национальный проект «Демография» включены пять федеральных проектов:

1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (отв. Минтруд, Минздрав);
2. «Содействие занятости женщин» (отв. Минтруд, Минобр);

3) «Старшее поколение» (отв. Минтруд, Минздрав);

4) «Укрепление общественного здоровья» (отв. Минздрав);

5) «Спорт – норма жизни» (отв. Минспорт).

Республика Тыва участвует во всех 5 федеральных проектах национального проекта «Демография».

Национальная цель проекта «Демография **- с**охранение населения, здоровье и благополучие людей.

Целевые показатели национального проекта:

1. обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации до 78,3% к 2030 году, по Республике Тыва до 339,1 тыс. чел. к 2024 году, до 364,6 тыс. чел. к 2030 году.
2. повышение ожидаемой продолжительности жизни до 73,74 лет к 2024 году, до 78 лет к 2030 году, по Республике Тыва до 68,67 лет к 2024 году, до 73,41 лет к 2030 году;
3. увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55% к 2024 году, до 70 процентов к 2030 году, в Республике Тыва – 57,8 к 2024 году, 75% к 2030 году.

Объем предусмотренных финансовых средств на выполнение мероприятий национального проекта «Демография» в 2021 году составляет 1 909,5 млн. руб. (ФБ – 1 855,7 млн. руб., РБ – 53,8 млн. руб.).

Профинансировано средств 1 880,2 млн. руб. (ФБ – 1 826,6 млн. руб., РБ – 53,5 млн. руб.)

Кассовое исполнение средств составило 1 871,6 млн. рублей или 98% от годовых назначений (ФБ – 1 822,8 млн. руб., РБ – 48,8 млн. руб.).

По данным Минфина РТ остаток средств от годового плана составляет 37,9 млн. рублей, из них:

- в связи фактической потребностью образовался свободный остаток средств в сумме 12,8 млн. рублей в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», так как социальные выплаты носят заявительный характер с учетом критериев нуждаемости граждан;

- 25,2 млн. руб. перенесены финансовым соглашением на 2022 год в связи с продолжением строительства детских садов в рамках регионального проекта «Содействие занятости».

*В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* предусмотрена реализация 6 мероприятийна сумму 1 337,8 млн. руб*. (ФБ – 1 295,1 млн. руб., РБ – 42,7 млн. руб.),* ***кассовое исполнение составило 1 325 млн. рублей*** *(ФБ – 1 282,5 млн. руб., РБ – 42,5 млн. руб.)* ***или 99 %****.*

В рамках проекта 16,6 тыс. семей (104,4% при плане 15,9) обеспечены мерами господдержки: 11,4 тыс. семей при измененном плане 10,7 тыс. семей 4-мя видами ежемесячных и единовременных выплат за счет средств федерального и регионального бюджетов, 5,2 тыс. семей при плане 5,2 получили меры поддержки:

- 5985 семей (102% при плане 5848 получатель) получили ежемесячное пособие в *связи с рождением (усыновлением) первого ребенка* на сумму 631,8 млн. руб. (исполнение 99,1% при плане 637,3 млн. руб.), из них на 1366 детей, рожденных в 2021 году первыми в семье (по данным ЗАГС всего родилось 6675 чел., из них первыми 1 548 чел.), *по данному мероприятию денежный результат выполнен*;

- 5264 семьи (116% при плане 4556 семей) обеспечены ежемесячным пособием *в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет*, на сумму 657,3 млн. руб. (исполнение на 99% при плане 664,4 млн. руб.), из них на 2208 детей, рожденных в 2021 году третьим или последующим в семье (по данным ЗАГС всего родилось 6 675 чел., из них третьими и последующими 3 417 чел.), *по данному мероприятию денежный результат перевыполнен*;

- 48 семей на 96 детей получили (150% при плане 32 семьи) единовременное пособие *в связи с рождением близнецов* на сумму 480,0 тыс. рублей (96% при плане 500,0 тыс. рублей);

- *выдано* *сертификатов на материнский региональный* капитал 227 семьям или 100,9% при плане 225 семей, воспользовались средствами регионального материнского капитала на общую сумму 10,2 млн. руб. (исполнение 99,1% при плане 10,3 млн. руб.) 158 семей, имеющих пять и более детей, от общего количества обращений (всего поступило 182 заявления).

*Воспользовались мерами социальной поддержка 5,2 тыс. семей при плане 5,2 в рамках губернаторских проектов* «Социальный картофель» (1751 семья, 100%) и «Корова-кормилица» (250 семей из 250) с кассовым исполнением 1,2 млн. рублей или 100% при измененном плане. Завершен завоз каменного угля 3 049 (100%) малообеспеченным семьям на 6166 тонн угля и 173 (83%) семьям на 384 куба дров (99,1% при плане 3222) в рамках проекта «Социальный уголь» с кассовым исполнением 24,1 млн. руб. или 100%.

*По Минтруду РТ риски выполнения мероприятий, кассового освоения и 2 результатов не отмечаются. Целевых показателей по проекту нет.*

**В рамках****регионального проекта *«Содействие занятости»*** предусмотрена реализация 3 мероприятий на сумму 293,1 млн. руб. *(ФБ – 290,1 млн. руб., РБ – 3,0 млн. руб.)*, кассовое исполнение 268,0 млн. руб. *(ФБ – 265,3 млн. руб., РБ – 2,7 млн. руб.)* или 91,4%.

По линии Минтруда РТ модернизирована служба занятости населения г. Кызыла. На эти цели направлены 10,0 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100%. Общая сумма заключенных прямых договоров и госконтрактов с поставщиками составила 9,99 млн. рублей. (поставлены и выполнены частично оборудование и услуги: оргтехника и многофункциональные устройства, программно-аппаратный комплекса обработки данных, ВКС (видеоконференцсвязь), электронный киоск, видеонаблюдение под ключ, тактильные информационные таблички для инвалидов со шрифтом Брайля, система кондиционирования, средства пожарной безопасности, ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.х, униформа, автотранспорт, создание сайта. Результат «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации» исполнен.*Целевых показателей, исполняемых Минтрудом РТ, по проекту нет.*

**По региональному проекту *«Старшее поколение»*** предусмотрена реализация 2 мероприятий на общую сумму *242,9* млн. руб. *(ФБ – 235,2 млн. руб., РБ – 7,8 млн. руб.)*, кассовое исполнение 242,9 млн. руб. *(ФБ – 235,2 млн. руб., РБ – 7,7 млн. руб.)* или 100%. По итогам торгов образовалась экономия средств в сумме 2,7 млн. рублей, которые будут возвращены в федеральный бюджет.

В рамках проекта завершено строительство 4 корпусов с общей вместимостью 160 койко-мест в Буренском доме-интернате. Заключение о соответствии построенного объекта получено, разрешение на ввод в эксплуатацию зданий получен.

Продолжается строительство 2 корпусов на 80 койко-мест в Хайыраканском доме-интернате*,* строительные работы идут согласно графику производства работ. На объекте выполнены демонтажные работы, устройство временных зданий и сооружений, земляные работы (разработка котлованов, уплотнение дна котлована), также очистка территории и вывоз строительного мусора, устройство фундаментов, устройство внутренних сетей канализации, монтаж плит перекрытий и покрытий, кладка наружных и внутренних стен и перегородок, утепление и облицовка фасада, монтаж оконных блоков, утепление плит перекрытий, устройство стропил, устройство кровли 2 корпуса профлистом, работы по черновой отделке и выравниванию внутренних поверхностей стен и потолков, устройство теплого пола, устройство фундамента пожарного резервуара, устройство наружных сетей теплоснабжения и водоотведения, устройство вентиляции корпусов. Продолжаются работы по устройству кровли 1 корпуса, чистовая отделка (побелка и покраска стен и потолков), прокладка систем внутреннего водопровода горячей и холодной воды, облицовка стен керамической плиткой в ванной. Всего на объекте работают 30 человек и 1 единица техники. Ход строительных работ проверяется в еженедельном режиме, в том числе изучаются все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на ход строительных работ. *Процент готовности на конец 2021 года объекта составил 59,26% при годовом плане 2021 года 56,06%*.

**Региональный проект «Спорт – норма жизни».**

Цель проекта: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

Финансовое обеспечение:

На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 г. предусмотрено 33 129,1 тыс. рублей, из них ФБ - 32 797,8 тыс. рублей, РБ - 331,3 тыс. рублей;

- Профинансировано всего 33 129,1 тыс. рублей, из них ФБ - 32 797,8 тыс. рублей, РБ - 331,3 тыс. рублей;

- Кассовое исполнение – 33 129,1 тыс. рублей или 100%;

Целевые показатели регионального проекта «Спорт – норма жизни»:

- Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет – 53% на 01.01.2022 г. По состоянию на 16.12.2021 г. данный показатель составляет 53%.

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – 80,9% на 01.01.2022 г. По состоянию на 16.12.2021 г. данный показатель составляет 90,7%.

В 2021 г. в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 г. предусмотрено достижение 3 результатов:

«В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» - 4 ед. Исполнено;

«Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» - 23 ед. Исполнено;

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) – 3 ед. Исполнено.

- По результату «В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» предусмотрено 5 334,3 тыс. рублей, из них ФБ - 5 281,0 тыс. рублей, РБ - 53,3 тыс. рублей. Заключены прямые договоры на поставку спортивных оборудований и инвентарей с ИП Монгуш М.В., Кыргыс А.А., Коняшкин С.В., Овчинников И.В., ООО Прорыв, ООО Юстил на общую сумму 5 334,3 тыс. рублей для 4 СШОР (СШОР «Олимп», СШОР, СШОР Барун-Хемчикского кожууна, СШОР им. Монгуш Ч.А. Дзун-Хемчикского кожууна). На сегодняшний день СШОРы получили спортивные оборудования и инвентари.

- По результату «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» предусмотрено 3 008,4 тыс. рублей, из них ФБ - 2 978,3 тыс. рублей, РБ - 30,1 тыс. рублей. Заключены прямые договоры на поставку экипировки, на тренировочные мероприятия и выплаты одаренным спортсменам. На сегодняшний день экипировки поставлены, одаренным спортсменам осуществлены выплаты и профинансированы тренировочные мероприятия.

- По результату Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) предусмотрено 24 786,4 тыс. рублей, из них ФБ - 24 538,5 тыс. рублей, РБ - 247,9 тыс. рублей (на ФОКОТ – 20 202,1 тыс. рублей, ГТО – 4 584,3 тыс. рублей).

По ФОКОТ заключен государственный контракт на поставку оборудования с ООО «Контактор» от 17.06.2021 г. № 0813500000121006123 на общую сумму 20 113,3 тыс. рублей. Поставка ФОКОТ 100% осуществлена. Оборудование находится на хранении в Министерстве спорта Республики Тыва.

В связи с поздней поставкой оборудования ФОКОТ, а также коротким строительным периодом в регионе и изменением погодных условий (от -12 до -16 градусов по Цельсию) монтаж резиновых покрытий беговых дорожек, укладка искусственного покрытия футбольного поля ФОКОТ в 2021 г. не представляется возможным.

Таким образом установка ФОКОТ на территории г. Кызыла переносится на весну 2022 г.

Установка ФОКОТ планируется на территории микрорайона Спутник г. Кызыл. Финансирование на установку будет осуществляться за счет бюджета Мэрии г. Кызыла. Мэрией г. Кызыла заключено прямой договор с ООО «Элита» на монтаж ФОКОТ. Основание под монтаж ФОКОТ готова.

ГТО площадки будут установлены в двух муниципальных образованиях Республики Тыва (с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна и г. Туран Пий-Хемского кожууна). Заключен государственный контракт с ИП Кыргыс А.А. от 26.07.2021 г. № 2 на сумму 2 810,5 тыс. рублей. А также заключены 3 прямых договора с ИП Кыргыс А. А. на общую сумму 1 741,3 тыс. рублей и заключен договор с ИП Уржук А.А. на поставку уличных ворот для мини-футбола и гандбола на сумму 121,4 тыс. рублей. Поставка оборудований осуществлена 100%. Передано Пий-Хемскому кожууну и Тоджинскому кожууну.

*Вывод*.

В целом в 2021 году мероприятия национального проекта «Демография» выполнены целевые показатели и результаты выполнены с незначительными отклонениями.

*Задачи на 2022 год.*

В соответствии с подписанными соглашениями (допсоглашениями) в 2022 году запланировано:

- обеспечить мерами господдержки 13,2 тыс. семей (10,2 тыс. семей 4-мя видами ежемесячных и единовременных выплат за счет средств федерального и регионального бюджетов, 3,0 тыс. семей в рамках губернаторского проекта «Социальный уголь». За период реализации нацпроекта «Демография» ежегодно мерами социальной поддержки обеспечиваются в среднем 13,5 тыс. семей;

- увеличить количество модернизированных служб занятости населения до 2-ух организаций путем проведения в 2022 году капитального ремонта здания Центра занятости населения Тандинского района. В 2021 году в рамках нацпроекта модернизирована служба занятости населения г. Кызыла;

- для обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг пожилым гражданам, находящимся на государственном попечении (в домах-интернатах), сократить число домов-интернатов, находящихся в аварийном и ветхом состоянии. Так, с начала реализации национального проекта «Демография» введены в эксплуатацию 2 новых объекта в 2020 и 2021 годах с общей вместимостью 200 мест. В текущем году будет завершено и введено объект строительства в Хайыраканском доме-интернате с общей вместимостью 80 койко-мест.

**2. Национальный проект «Здравоохранение»**

(8 федеральных проектов, Республика Тыва участвует во всех 8)

Национальный проект «Здравоохранение» состоит из 8 федеральных проектов, Тува участвует в 8 федеральных проектах:

1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

7. «Развитие экспорта медицинских услуг»;

8. «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».

Республика Тыва принимает участие в реализации 8 федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение».

Национальный проект «Здравоохранение» направлен на решение задачи «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» со снижением смертности населения от болезней системы кровообращения, от онкологических заболеваний, в том числе от злокачественных новообразований, смертности населения трудоспособного возраста, снижения младенческой смертности, на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, на цифровую трансформацию здравоохранения республики с созданием единого цифрового контура здравоохранения, на внедрение порядков оказания медицинской помощи и инновационных технологий в оказании медицинской помощи, на обеспечение медицинских организаций республики квалифицированными кадрами, развитие экспорта медицинских услуг.

**Финансовое обеспечение.**

В 2021 году в рамках НП «Здравоохранение» предусмотрено 484,4 млн. руб. (ФБ – 480,2 млн. руб., РБ – 4,1 млн. руб.). По направлению переоснащение оборудованием предусмотрены 312 341,7 тыс.рублей на приобретение всего 31 единиц оборудования.

**Кассовое исполнение** к концу I полугодия составляет 172 668,94 тыс. рублей (ФБ – 171,4 млн. руб., РБ – 1,2 млн. руб.) или 35,6% от плана.

* **Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2021 году в рамках проекта было предусмотрено 320,03 млн. руб. (ФБ – 1653,3 млн. руб., РБ – 32 млн. руб.).

**Кассовое исполнение** к концу I полугодия составило 102,6 млн. рублей (ФБ – 101,6 млн. руб., РБ – 1,02 млн. руб.) или 68,4 % от плана.

За 6 месяцев 2021 года плановые значения 10-ти целевых показателей проекта достигнуты. Будет обеспечена доступность оказания первичной медико-санитарной помощи с закупкой 21 передвижных медицинских комплексов на сумму всего 170 039,19 тыс. рублей. Заключен 1 госконтракт на сумму 168 338,80 тыс. рублей, поставка передвижных медицинских комплексов ожидается в сентябре текущего года.

По плану проекта обеспечена доступность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. За отчетный период выполнено 111 вылетов с госпитализацией 228 пациентов в республиканские медицинские организации и за пределы республики. По плану проекта в 2021 году должна быть построена 1 вертолетная площадка в с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, а также введена в эксплуатацию вертолетная площадка, построенная в с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна.

В республике создан единый диспетчерский центр на базе Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф с подключением 16-ти станций скорой медицинской помощи с единой навигационной системой ГЛОНАСС.

* **Проект** «**Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2021 году в рамках проекта было предусмотрено 39 568,09 тыс. руб. (ФБ – 39,4 тыс. руб., РБ – 0,94 тыс. руб.).

Кассовое исполнение составило 19 398,78 тыс. рублей (ФБ – 19 398,78 тыс. руб., РБ – 0, 94 млн. руб.) или 100% от плана.

В 2021 году достигнуты плановые значения 5-ти из 7-и целевых показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Два целевых показателя - больничной летальности от инфаркта миокарда и от острых нарушений мозгового кровообращения имеют повышение к уровню планового значения в связи с внешними факторами: волнообразное течение пандемии новой коронавирусной инфекции, создающее внешние условия роста тяжелых форм заболеваний и летальности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках проекта приобретается 8 ед. оборудования в региональный сосудистый центр ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», 3 ед. оборудования поставлены в региональный сосудистый центр. Применение приобретенного современного оборудования по реабилитации постинсультных пациентов приводит к снижению развития инвалидности и смертности населения от болезней сердечно-сосудистой системы.

По плану регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечены бесплатными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в медицинских организациях. За 6 месяцев 2021 года 1046 пациентам, перенесшим острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, оперативные вмешательства на сердечно-сосудистой системе были выписаны 3822 бесплатных рецептов на сумму 5 883 672,51 рублей. Проведение лекарственной терапии в амбулаторных условиях после стационарного лечения снижает риск развития повторных инфарктов и инсультов, тем самым снижается смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

* **Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2021 году в рамках проекта было предусмотрено 50 255,20 тыс. руб. (ФБ – 50 255,20 тыс. руб., РБ – 0 руб.). Кассовое исполнение на текущую дату отсутствует.

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» из 5-ти целевых показателей проекта не были достигнуты 2 показателя:

- одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, при плане 2021 г. - 19,6. Фактическое значение - 25,2;

- доля злокачественных новообразований, выявленных на 1-2 стадиях, при плане 2021г. - 58,1. Фактическое значение - 39,8; отмечается рост на 1,8% по сравнению с 5 месяцами текущего года (38,0), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 4% (6 месяцев 2020г. - 35,8).

В рамках проекта приобретается 2 ед. оборудования (цифровой маммограф и эндоскопическая система), госконтракты заключены, поставка оборудования ожидается в сентябре 2021 года.

В результате реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» за 2019-2021 годы республиканский онкологический диспансер переоснащен 17 единицами оборудования, из них 3 тяжелых оборудования. Таким образом, в республике созданы все условия для оказания доступной и качественной онкологической помощи населению с ранней диагностикой онкологического заболевания и своевременным проведением химиотерапии, комбинированного лечения (химиотерапия и лучевая терапия), созданы все необходимые этапы оказания онкологической помощи населению в республике: ранняя диагностика на компьютерном томографе локализаций новообразования по внутренним органам и системам, ранняя гистологическая диагностика онкологического заболевания по формам ракового заболевания, своевременная химиотерапия современными эффективными таргетными лекарственными препаратами, хирургическое лечение, лучевая терапия.

* **Проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2020 году в рамках проекта было предусмотрено в паспорте проекта 1 млрд 900 млн. руб. (ФБ) на строительство новой республиканской детской больницы в г.Кызыле. Строительство запланировано на 2022-2024 годы.

Кассовое исполнение на сегодня не имеется, в связи с тем, что медико-техническое задание согласовано в Минздраве России в июле текущего года. Финансовое соглашение с Минздравом России еще не заключено.

За 6 месяцев 2021 года из 13-ти целевых показателей проекта достигнуты 12. Не достигнут 1 целевой показатель «Снижение младенческой смертности», при плане - 6,5. Фактическое значение - 6,6 промилле. В структуре причин младенческой смертности главной причиной является смертность от перинатальных состояний, на втором месте - смертность от врожденных аномалий развития, на третьем месте- от внешних причин (асфиксия, несчастные случаи).

В рамках реализации проекта все детские поликлиники или детские консультации 22-х медицинских организаций республики продолжают внедрять разные направления новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на принципах бережливого производства. Отмечается развитие профилактического направления в педиатрии с проведением профилактических осмотров диспансеризации в детских поликлиниках межмуниципальных медицинских центрах, центральных кожуунных больницах.

* **Проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2021 году в рамках проекта было предусмотрено 71 878,00 тыс. руб. (ФБ – 71 159,20 тыс. руб., РБ – 718,78 руб.). Кассовое исполнение на текущую дату отсутствует.

Внедрена подсистема «Реестр электронных медицинских документов» и осуществлена интеграция с бюро медико-социальной экспертизы, в результате чего 20-ть медицинские организаций республики оформляют медицинскую документацию на прохождение медико-социальной экспертизы без участия пациента и направляют через реестр электронных медицинских документов в бюро медико-социальной экспертизы. За 2019-2020 годы 54 фельдшерско-акушерских пункта подключены к скоростному Интернету. В 2021 году 35 ФАПов планируется подключить к сети Интернет.

Также внедрена централизованная подсистема по профилям оказания медицинской помощи: «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Интегрированная электронная медицинская карта», «Центральный архив медицинских изображений» и другие. В 2021 году Минздравом России начато внедрение ВИМИС - централизованных подсистем «Организация оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Организация оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями», завершение внедрения запланировано до конца ноября 2021 года. В республике с 1 июля 2021 года начата выписка электронных родовых сертификатов, электронных рецептов. До конца 2021 года будет внедрена подсистема «Телемедицинские консультации», в июле начато обучение сотрудников медицинских организаций в работе подсистемы «Телемедицинские консультации».

Таким образом, в 2021 году в республике начал функционировать цифровой контур, завершить создание единого цифрового контура в здравоохранении республики планируется до конца ноября текущего года.

* **Проект «Развитие экспорта медицинских услуг»**

За 6 месяцев 2021 года2 целевых показателя проекта достигнуты. В медицинских организациях республики пролечены 253 иностранных граждан, при плане 2021г. - 0,2. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом, при плане 2021г. - 0,07. Факт 6 месяцев 2021г. -0,0457 долларах США.

* **Проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»**

 **Финансовое обеспечение.**

В 2021 году в рамках проекта не предусмотрены финансовые средства.

За 6 месяцев 2021 года все 10 целевых показателей проекта достигнуты.

В рамках проекта создана система непрерывного дистанционного обучения специалистов медицинских организаций республики на портале непрерывного медицинского образования. Прошли дистанционное обучение по образовательным программам 6536 медицинских работника.

В целях обеспечения ликвидации дефицита медицинских работников в первичном звене здравоохранения в республике с 2021 года начата реализация мероприятий постановления Правительства Республики Тыва от 19 августа 2020 года №382 «Об утверждении социальной поддержки медицинских работников в Республике Тыва на 2021-2023 годы».

* **Проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»**

 Республика Тыва принимала участие в данном проекте в рамках соглашения, заключенного между Правительством Республики Тыва и Минздравом России. Финансовые средства на реализацию проекта не предусмотрены.

За 6 месяцев 2021 года профильными Национальными медицинскими исследовательскими центрами осуществлялось методическое сопровождение медицинских организаций по оказанию медицинской помощи населению республики и внедрению инновационных медицинских технологий, проводились телемедицинские консультации пациентам, проходившим стационарное лечение в медицинских организациях республики. В Национальных медицинских исследовательских центрах проведены консультации 420 пациентам. Республику Тыва за 6 месяцев 2021 года посетили 4 рабочих групп из профильных Национальных медицинских исследовательских центров (Санкт-Петербургского университета педиатрии, Федерального центра профилактической медицины и терапии, НМИЦ имени Мешалкина г.Новосибирска, Координационного центра федерального проекта «Старшее поколение»).

1. **Национальный проект «Образование»**

 (10 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 7)

В 2021 г. Республика Тыва принимает участие в реализации 6 региональных проектов национального проекта «Образование»:

- Современная школа;

- Успех каждого ребенка;

- Цифровая образовательная среда;

- Молодые профессионалы;

- Социальная активность;

- Патриотическое воспитание граждан РФ.

**Основные показатели и содержание нацпроекта до 2024 г.:**

* повышение качества образования, в первую очередь в области цифровых технологий;
* внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 160 образовательных организациях до 2024 г.
* обновление инфраструктуры системы образования – создание 2827 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Тыва до 2024 г.;
* обновление материально технической базы в 135 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах до 2024 г.;
* создание 1 детского технопарка «Кванториум» в 2020 г.;
* создание 3 технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций до 2024 г.;
* создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2021 г.
* развитие дополнительного образования детей. Создание 3840 новых мест дополнительного образования детей до 2024 г.;
* обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 83 общеобразовательных организациях до 2024 г.;
* обновление материально-технической базы 4 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам до 2024 г.

**Финансовое обеспечение.** В рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году по соглашениям предусмотрено 447,4 млн. рублей (в том числе ФБ – 442,9 млн. руб., РБ – 4,4 млн. руб.). Кассовое исполнение 53,8%, остаток средств составил 206,8 млн. руб., из них:

 - экономия от торгов на сумму 1,5 млн. руб. будет возвращена в федеральный бюджет;

- средства по школе на Бай-Хаакской на сумму 205,3 млн. руб. перенесены на 2022 год, в связи с законтрактованностью и вводом объекта в 2022 году.

**Целевые показатели.** Всего в 2021 г. были достигнуты 9 показателей:

1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – план 13%, факт – 17,87% (1225 чел.);
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – план 97%. Применен запрос на снижение показателя до 75% (исх. 13088 от 18.11.2021 г. в Министерство просвещения РФ). Фактическое достижение – 61,6% (55610 чел.).
3. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» - план 10%, факт – 10% (6769 чел.).
4. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» - 30% перевыполнен (67,5%). Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» - 2153 чел., численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» - 23930 чел.
5. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды – план 55,81%, факт – 55,81% (107 образовательных организаций).
6. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – план 25%. Количество выданных сертификатов ПФДО по состоянию на 22.12.2021 г. составляет 44,8% (40452 чел.).
7. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям –план 62,4%. Показатель был снижен до 51% (исх. 14157 от 15.12.2021 г.). Фактическое достижение показателя составляет 52,1% (871 чел.).
8. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам – план 3%, факт 3,22% (201 чел. из 6235 чел.).
9. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность – план 0,0211 млн. чел., факт – 0,0211 чел.
* **Проект «Современная школа»**

Наиболее значимые обновления касались сельских школ в рамках открытия центров образования естественно-научного и технологического профилей **«Точка роста»**. В рамках результата **«***Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»* дополнительным соглашением № 073-09-2021-112 от 25.12.2020 г. освоено 39,2 млн. руб. В 2021 году открыты 25 таких центров, в том числе в 2 малокомплектных школах для более 10500 детей. Возможность погрузиться с интересом в предметные области «Биология», «Химия» и «Физика» появилась для 6898 учащихся.

По результату **«***Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» план 3 ед. нарастающим итогом, плановое значение выполнено.* В 2021 г. оказана **поддержка 2 общеобразовательным организациям для детей с ОВЗ:** ГБОУ РТ «Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» г. Ак-Довурак Республики Тыва и ГБОУ РТ «СОШ №10 для детей с ОВЗ» г. Кызыла. Объем финансированияпо соглашению **–** 14 711,3 тыс. руб.,ФБ – 14 564,2 тыс. руб., РБ – 147,1 тыс. руб. Инфраструктурный лист разработан, согласован с Минпросвещения РФ (письмо от 23.03.2021 г. № 170/08) и утвержден приказом Минобрнауки РТ от 29.03.2021 г. № 365-д. Обновлено оборудование для учебных кабинетов, компьютерное и мультимедийное, для 317 обучающихся созданы условия для получения качественного образования.

В 2021 г. целях формирования и обеспечения функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе Тувинского института развития образования открыт **центр непрерывного повышения профессионального мастерства** педагогических работников. Объем финансирования составляет 11024,9 тыс.рублей. ЦНППМ – это ключевой элемент единой федеральной системы научно-методического сопровождения педработников и управаленческих кадров. Оказывается адресная помощь педагогам и руководителям, выявляются профессиональные дефициты и строятся индивидуальные маршруты. Численность педработников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр ДПП, и реализуемые на базе Академии Минрпосвещения РФ 1225 чел. Результат *«Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»* достигнут.

Результат*«На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»» достигнут* (план 1 единица). В рамках обновления инфраструктуры городских школ создан **Школьный Кванториум** на базе 5 Гимназии г. Кызыла на общую сумму **21,3** млн.рублей. Для 3672 обучающихся Гимназии открылись новые возможности для углубленного освоения и практической отработки учебного материала по предметным областям «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Технология», что прежде всего отразится на качестве общего образования.

В рамках результата ***«****Создано 1650 новых мест в общеобразовательных организациях»* с 1 сентября 2021 года **введена школа** на 825 местна ЛДО, в которой на данный момент обучаются 2277 чел. Продолжается строительство **школы на 825 мест по ул.Бай-Хаакская.** На строительство которой предусмотрена субсидия 604,1 млн. рублей. Срок строительства 2021-2022 гг.

* **Проект «Цифровая образовательная среда»**

Также в 2021годусоздан и функционирует Центр цифрового образования **«IT-куб»** на базе ГБПОУ РТ «Техникум информационных технологий» на сумму **11,6** млн.руб. Центр оснащен современным оборудованием по IT-технологиям по программированию и конструированию. Обучение идет по пяти направлениям:

- Мобильная разработка - 51 чел. (5 групп);

- Кибергигиена и работа с большими данными - 32 чел. (4 группы);

- Программирование роботов» Робототехника - 52 чел. (5 групп);

- Программирование на языке Java». Введение в Java - 48 чел. (5 групп);

- «Алгоритмика и логика» - 18 чел. (3 группы).

* **Проект «Успех каждого ребенка»**

Результат «*Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»* при плане 20 800 чел. перевыполнен. Всего по Республике Тыва по ФСН ОО-1 учащихся 5-11 классов 38 584 чел., из которых во Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория» приняли участие 33 314 чел.или 86,3% от общего количества учащихся.

Результат «*Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»* при плане 2 177 чел.,также перевыполнен. Мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», охвачены 2 204 чел. Проведено 40 профориентационных уроков.

Результат «*В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом», нарастающим итогом – 57 ед.,* достигнут. Количество отремонтированных спортивных залов – 7 ед., созданы 12 школьных спортивных клубов, установлены 11 открытых плоскостных сооружений на общую сумму **31,8** млн. руб.

В 2021 г.в рамках внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образованиядетей Министерством образования Республики Тыва закуплена система для внедрения персонифицированного образования «Региональный Навигатор». На конец года в Навигаторе детей 5-17 лет в накопительном итоге (ЕАИС ДО, с учетом культуры) составляет 69647 чел. или 77,2% (Спорт – 6145 чел., Культура – 7433 чел.). Количество выданных сертификатов ПФДО по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 45,4% (40963 чел.) при плане 25%.

* **Проект «Молодые профессионалы»**

Достижение показателя «*Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям»* при плане 62,4% достигнут. Показатель был снижен до 51% (исх. №14157 от 15.12.2021 г.). Фактическое достижение показателя составляет 52,1% (871 чел.).

Результат *«Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей*» при плане 5% достигнут на 7,41%. Проведены демонстрационные экзамены по 12 компетенциям. Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, прошедших процедуру аттестации в виде демоэкзамена составляет 422 чел. (7,41%) от 5698 чел.

* **Проект «Социальная активность»**

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, за 2021 год составляет более 0,212 млн.человек.

Проведены мероприятия для студенческой молодежи, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, такие как «Студент года», «Фестиваль национальных культур «Евразия», «Региональный чемпионат «Абилимпикс»» с общим охватом более 3 тыс.человек.

* **Проект «Патриотическое воспитание граждан»**

В 2021 г. на реализацию государственной программы Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы» предусмотрено всего 4461,0 тыс. рублей. Из них на 1500,0 тыс. рублей направлены на создание учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», 2961,0 тыс. рублей направлены на организацию и проведение республиканских фестивалей, слетов, конкурсов по патриотическому воспитанию, военно-спортивных мероприятий. Всего по государственной программе в 2021 году проведено всего 36 мероприятий с общим охватом 56236 человек.

1. **Национальный проект «Культура»**

(3 федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 3)

В рамках Национального проекта «Культура» с 2019 года реализуется 3 региональных проекта ««Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Целью национального проекта является увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

Указом Президента РФ от 21 июля 2020г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» установлен целевой показатель по увеличению числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

Выполнение за 2021 г. по статистическим данным Автоматизированной Информационной Системы «Статистика» составляет 6 млн 502 тыс. 537 посетителей или 146% от годового плана (план - 4 млн 449 тыс. 800 посетителей). В соответствии с методикой расчета показателей учитываются посетители мероприятий, проводимых на возмездной и безвозмездной основе, в том числе в онлайн-формате и на открытых площадках.

**Финансовое обеспечение в 2021 году**

 На реализацию мероприятий национального проекта «Культура» было выделено 118 832,0 тыс. рублей (ФБ – 113 240,7 тыс. рублей, РБ – 5 591,3 тыс. рублей). Кассовое освоение по национальному проекту составляет - 118 829,52 тыс. рублей (ФБ – 113 238,22 тыс. рублей, РБ – 5 591,4 тыс. рублей). Экономия - 2,480 тыс. рублей.

* **Проект «Культурная среда»**

Цель регионального проекта - обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры.

*Финансовое обеспечение*

На реализацию мероприятий регионального проекта «Культурная среда» было выделено 112 866,4 тыс. рублей (ФБ – 111 690,7 тыс. рублей, РБ – 1 175,7 тыс. рублей). Кассовое освоение по региональному проекту 112 863,9 тыс. рублей, экономия 2,480 тыс. рублей.

По заключенным соглашениям между Правительством Республики Тыва и Министерством культуры России в 2021 году установлены 2 показателя результативности:

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры – по плану 5, за счёт экономии -1, исполнено - 6;

- количество учреждений культуры, получивших современное оборудование – 5, за счет экономии -1, исполнено - 6.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» проводится капитальный ремонт или реконструкция 6 сельских домов культуры, 3 детских школ искусств и модернизация 4-х библиотек.

*Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений*

Всего на капитальный ремонт домов культуры предусмотрено 55 561,47 тыс. рублей. Заключено 8 государственных контрактов по капитальному ремонту сельских домов культуры на общую сумму 52 455,939 тыс. рублей, 7 дополнительных договора на общую сумму 3 104,052 тыс. рублей.

Капитально отремонтированы здания сельские дома культуры с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского района, с. Ишкин Сут-Хольского района, с. Хемчик Бай-Тайгинсокго района, с. Хол-Оожу Тес-Хемского района, с. Черби и с. Сукпак Кызылского района.

*Капитальный ремонт детских школ искусств*

Заказчиком капитального ремонта детских школ искусств являются муниципальные образования. Министерством культуры и туризма Республики Тыва оказана помощь в подготовке аукционной документации.

На сегодняшний день кассовое освоение по детским школам искусств – 32 004,9 тыс. руб. или 100%, готовность по всем объектам – 100%:

 Капитально отремонтированы здания ДШИ с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна (контракт подписан с ИП Даваа Анаймаа Кужугетовна на 8 399,033 тыс. рублей), ДШИ с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (контракт подписан с ООО «ПГС-Профи» на 13 211,213 тыс. рублей) и Детской хореографической школы г. Кызыла (контракт подписан с ООО «ПГС-Профи» на 8 823,104 тыс. рублей, 5 дополнительных договора на общую сумму 1 601,44 тыс. рублей).

*Модельные библиотеки*

В 2021 году в конкурсном отборе на получение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек победителями от Республики Тыва стали Центральная районная детская библиотека Барун-Хемчикского района, Холчукский сельский филиал ЦБС Чеди-Хольского района, Центральная городская библиотека г. Ак-Довурак и детская районная библиотека с. Суг-Аксы Сут-Хольского района.

*Центральная районная детская библиотека с. Кызыл-Мажалык*. Общая сумма федеральной субсидии составила 5 млн рублей. Муниципальная поддержка в размере 500 тысяч рублей направлена на капитальный ремонт, благоустройство прилегающей территории, подключение к высокоскоростному интернету. Республиканская поддержка в размере 150 тысяч рублей направлена на приобретение строительных материалов и оборудования для обеззараживания помещений против новой коронавирусной инфекции.

Книжный фонд детской библиотеки обновился на 4 822 экз. по разным отраслям знания книгами на общую сумму 1 481,417 тыс. руб. Также приобретены аудиокниги, электронные издания, издания для незрячих, книжки для самых маленьких. На 149,996 тыс. рублей оформлена подписка на периодические издания, всего 138 наименований периодики.

Комфортное библиотечное пространство оформлено мебелью по индивидуальному заказу, изготовленной на фабрике библиотечной мебели ООО «Радуга-Лик» (г. Рязань). Сумма расходования на приобретение мебели – 1 250,430 тыс. руб. Для библиотеки приобретено инновационное оборудование на сумму 793,861 тыс. руб.

Сотрудники прошли курсы повышения квалификации в ведущих библиотеках страны - Российской государственной детской библиотеки (г. Москва) и Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН (г. Новосибирск).

Проведен текущий ремонт помещений на общую сумму 1 063,0 тыс. рублей и капитальный на 500,0 тыс. руб. Площадь библиотеки увеличилась с 94,6 кв.м. на 115,8 кв.м.

*Холчукская сельская библиотека*. Заключено 26 договоров на модернизацию и оснащение библиотеки. За счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: пополнен фонд библиотеки новыми книжными, периодическими изданиями (покупка книг, периодики) на общую сумму 1 534,990 тыс. рублей, общее количество книг – 4 176 экз., 42 наименований периодических изданий. Проведен текущий ремонт на 1 079,400 тыс. рублей. Подрядчиком выступил ООО «Оникс». Приобретена специализированная библиотечная мебель и элементы декора ООО ГК «Проф-система» на общую сумму 1 685,873 тыс. руб. по индивидуальному заказу. Приобретено оборудование (ПК, проекторы, микрофо-ны, МФУ, сенсорный стол, программное обеспечение и прочее) на сумму 626,008 тыс. руб.

Основным персоналом библиотеки пройдены курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программах с применением дистанционных технологий на базе Российской государственной библиотеки (г. Москва) и Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН. Расходы на обучение 73,729 тыс. руб.

За счет средств муниципального бюджета Чеди-Хольского района проведен капитальный ремонт здания библиотеки (замена окон, ремонт фасада, ремонт кровли, козырька и крыльца, установка пандуса) в размере 587,285 тыс. руб. За счет республиканского бюджета проведены работы по бурению скважины на сумму 150,0 тыс. руб.

*Детская модельная библиотека с. Суг-Аксы.* Заключено 23 договора на модернизацию и оснащение библиотеки. Пополнен фонд библиотеки новыми книжными, периодическими изданиями (покупка книг, периодики) на общую сумму 1 137,857 тыс. рублей, общее количество книг – 3 971 экземпляр, наименований периодических изданий – 16, электронных изданий – на сумму 39,480 тыс. руб.

Проведен текущий ремонт на 1 400,0 тыс. рублей. Приобретена специализированная библиотечная мебель по индивидуальному заказу и элементы декора на общую сумму 1 357,153 тыс. руб. Приобретено тех. оборудование на сумму 991,538 тыс. руб.

За счет средств муниципального бюджета Сут-Хольского района произведен капитальный ремонт котельной библиотеки в размере 250,0 тыс. руб., проведены работы по возведению пристройки (4\*8 - входное фойе, санузел и гардероб), септика и фасада на сумму 350,0 тыс. руб.

*Центральная городская библиотека г. Ак-Довурак.* В процессе модернизации произведены работы по заключенным 34 договорам на модернизацию и оснащение библиотеки. Произведен текущий ремонт помещений библиотеки на сумму 2 840,904 тыс. рублей. Закуплены компьютерная техника и оборудование на сумму 3 453,369 тыс. рублей, библиотечная мебель на сумму 2 248,191 тыс. рублей, обновлен книжный фонд на сумму 1 414,136 тыс. рублей (4666 экз. книг).

Впервые в Республике Тыва библиотека имеет компьютерное рабочее место, которое оснащено RFID-технологией, т.е. рабочей станцией со сканером для RFID-меток документов, которая читает электронные читательские билеты. Благодаря новейшим технологиям, теперь можно идентифицировать читателя, регистрировать выдачу и возврат литературы за считанные секунды.

Установлена сантехника для маломобильных граждан, приобретено универсальное рабочее компьютерное место для маломобильных читателей. Фонд библиотеки пополнился тифлофлешплеером – устройством для чтения «говорящих» книг и 88 экземплярами самих цифровых аппаратно-программно-защищенных «говорящих» книг на флеш-картах SD, а также из-даниями с рельефно-точечным шрифтом для инвалидов по зрению.

За счет муниципального бюджета проведен капитальный ремонт на сумму 500,0 тыс. рублей.

* **Проект «Творческие люди»**

Цель регионального проекта «Творческие люди» - создание условий для реализации творческого потенциала нации.

*Финансовое обеспечение.*

На реализацию мероприятий регионального проекта «Творческие люди» было выделено 4 655,6 тыс. рублей (ФБ – 550,0 тыс. рублей, РБ – 4 105,6 тыс. рублей). Кассовое освоение по региональному проекту 4 655,6 тыс. рублей.

По заключенным соглашениям между Правительством Республики Тыва и Министерством культуры России в 2021 году установлены 3 показателя результативности регионального проекта «Творческие люди»:

- количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 137 человек, исполнено – 137 чел., что составляет 100%;

- количество поддержанных творческих инициатив и проектов – 9 ед., исполнено -100%.

- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям - 34 единиц, исполнено 100%.

*Плановые республиканские мероприятия в рамках проекта*

 По региональному проекту «Творческие люди» с республиканского бюджета на проведение плановых мероприятий предусмотрено 4,1 млн рублей, на выделенные средства:

- проведены фестивали и конкурсы детского творчества (Республиканский конкурс юных исполнителей «Хамнаарак», детский конкурс среди исполнителей горлового пения «Сарадак», сводный детский хор Тувы в рамках Республиканского фестиваля хорового исполнительства «Поем о Победе»);

- проведены мероприятия любительских творческих коллективов (Межрегиональный конкурс исполнителей на национальных инструментах и конкурс мастеров-изготовителей национальных инструментов «Дынгылдай», выставка к 100-летию ТНР тувинских художников и мастеров и др.);

- на повышение квалификации творческих и управленческих кадров (Творческая лаборатория (мастер-классы) Л. Лундстрема на базе ГБНОУ «РООМХШИ им. Р. Кенденбиля», Обучение в Киношколе им. С.Ф. Бондарчука);

- на поддержку волонтеркой деятельности;

- на поддержку талантливой молодежи, обучающихся в НСМШ г. Новосибирск, Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша).

*Денежное поощрение*

Ко Дню работника культуры прошёл ежегодный конкурс среди муниципальных образований на денежное поощрение лучших учреждений и лучших работников по итогам 2020 года, на который выделяется 550 тыс. рублей с федерального бюджета. Кассовый расход составляет 555, 55 тыс. рублей или 100%.

 Всего принято 44 заявки, из них:

- 24 библиотеки (7 учреждений, 17 работников),

- 20 домов культуры (10 учреждений, 10 работников).

По результатам конкурсного отбора определены 2 лучших учреждения (Бай-Тайгинский, Монгун-Тайгинский кожууны) и 7 лучших работников учреждений культуры (Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Тес-Хемский, Дзун-Хемчикский кожуунов), которым вручены денежные поощрения по 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно.

*Повышение квалификации работников сферы культуры*

С целью повышения кадрового потенциала и поддержки молодых талантов в 2021 году в Республиканской школе искусств и Тувинской государственной филармонии им. В. Халилова проведен мастер-класс с приглашенными профессиональными музыкантами Творческой лаборатории Л. Лундстрема.

По повышению квалификации обучились 137 сотрудников учреждений культуры Тувы на базе федеральных центров дополнительного образования таких, как Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), Челябинский Государственный Институт Культуры (ЧГИК), Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского (СГИИ), Московский государственный институт культуры (МГИК).

* **Проект «Цифровая культура»**

Цель регионального проекта «Цифровая культура» - цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.

*Финансовое обеспечение.* Предусмотрено 1 млн. 310 тыс. 100 рублей (ФБ – 1 млн, РБ – 310,1 тыс. рублей). Кассовое осовение – 1 310,1 тыс. рублей.

По заключенному соглашению между Правительством Республики Тыва и Министерством культуры России в 2021 году установлен 1 показатель результативности регионального проекта «Цифровая культура» - создание виртуального концертного зала – 1 ед., исполнено – 100%.

*Виртуальный концертный зал*

На создание Виртуального концертного зала на базе Дворца культуры г. Ак-Довурак по региональному проекту «Цифровая культура» были заключены 3 договора на поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы и обучение специалистов с ООО «Видеосистемс» ООО «Мультимедиа видеосистемы» (г. Екатеринбург). Приобретены оборудование акустической системы, экран, сценическая конструкция, комплект проводов для обеспечения связи элементов комплекса. Также средства направлены на оплату работ (доставка/пуско-наладка/монтаж), доставку товаров и монтажной бригады. Оборудование по виртуальному концертному залу поступило и установлено.

**Выводы.** С 2019 по 2021 гг. на реализацию мероприятий и достижение целевых показателей и результатов национального проекта «Культура» было выделено всего 278 928,6 тыс. рублей (ФБ – 257 318,9 тыс. рублей, РБ – 21 609,7 тыс. рублей):

- «Культурная среда» - 266 554,0 тыс. рублей или 96% (ФБ – 255 768,9 тыс. рублей, РБ – 10 785,1 тыс. рублей);

- «Творческие люди» - 10 455,6 тыс. рублей (ФБ – 550,0 тыс. рублей, РБ – 9 905,6 тыс. рублей);

- «Цифровая культура» - 2 110,0 тыс. рублей (ФБ – 1 000,0 тыс. рублей, РБ – 1 110,1 тыс. рублей).

За последние три года капитально отремонтированы 19 сельских домов культуры и 3 детских школ искусств, созданы 4 кинозала при Домах культуры, Виртуальный концертный зал на базе Дворца культуры г. Ак-Довурак, 7 модельных библиотек, оснащена Туранская детская школа искусств, приобретены 5 пианино для ДШИ и денежное поощрение 2-м лучшим сельским учреждениям и 7-ми работникам.

**Задачи на 2022 г.** В целях развития и поддержки учреждений культуры Республики Тыва, а также реализации мероприятий национального проекта «Культура» в 2022 году предусмотрено 179 690,9 тыс. рублей, из них с федерального бюджета 175 290,9 тыс. рублей, республиканского – 4 400,0 тыс. рублей.

Между Правительством Республики Тыва и Минкультуры России заключены 5 соглашений о предоставлении субсидии с федерального бюджета: Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры – 51 957,070 тыс. рублей, мероприятия на развитие сети учреждений культурно-досугового типа - 80 803,4 тыс. рублей, на создание виртуального концертного зала - 2 525,252 тыс. руб, на создание модельных библиотек - 40 000,0 тыс. руб., и денежное поощрение лучших сельских учреждений и их работников - 555,555 тыс. руб.

Ключевые мероприятия национального проекта «Культура» в 2022 году направлены на реализацию задач, озвученных в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2022 год «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности». Таким образом, будет проводиться капитальный ремонт домов культуры с. Саглы Овюрского, с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского, пгт. Каа-Хем Кызылского, детских школ искусств с. Сукпак Кызылского, с. Тээли Бай-Тайгинского и с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожуунов, строительство Центра культурного развития в мкр. Спутник г. Кызыл, создание Виртуального концертного зала на базе Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола, приобретение 6 автоклубов, оснащение детской школы искусств с. Сукпак Кызылского кожууна, денежное поощрение лучших сельских учреждений и работников культуры.

1. **Национальный проект**

**«Безопасные автомобильные дороги»**

1. федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 3)

Всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – БКД) в 2021 году на территории республики реализуется 3 федеральных проекта:

- «Дорожная сеть»

- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

- «Безопасность дорожного движения».

Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог реализуется в рамках федерального проекта «Дорожная сеть».

Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в рамках нацпроекта «БКД» между Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики Тыва от 28.12.2020 г. № 108-17-2021-063 на сумму 454,0 млн. рублей.

* **Проект «Дорожная сеть»**

**Целевые показатели на 2021 год:**

*- «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» план – 47,6 % (показатель выполнен ещё в 2020 году, однако запланировано – 26,86 км);*

*- «Доля дорожной сети Кызылской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии» план – 60,25 % (необходимо - 7,720 км дорог, запланировано - 10,012 км).*

**Финансовое обеспечение:**

В 2021 году в рамках реализации национального проекта **«БКД»** в Дорожном Фонде Республики Тыва **предусмотрено 1 млрд 141,4 млн. рублей** *(ФБ – 454,0 млн. рублей, РБ - 682,96 млн. рублей, МБ – 4,44 млн. рублей).*

**Кассовое** исполнение составляет **267,3 млн. рублей** или 23,4%, в том числе:

- **ФБ – 159,8 млн. рублей**, или **35,2%,**

- **РБ – 107,5** млн. рублей, или **15,7%.**

Запланированы работы по реконструкции и ремонту **25 объектов,** 13 переходящих объектов по действующим контрактам и 12 объектов по новым контрактам.

**Фактическое (физическое) выполнение:**

Средняя техническая готовность всех дорог – **71,6%** от общего плана **25 объектов:**

- 10 региональных объектов – **61%;**

- 15 объектов Кызылской агломерации – **84%.**

На отчетную дату работы завершены на 11 объектах, а на 14 объектах работы продолжаются.

* **Проект «Безопасность дорожного движения»**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 одной из стратегических задач определено приведение автомобильных дорог в нормативное состояние и безопасность дорожного движения, в связи, с чем в республике запланирован ряд мероприятий для решения поставленных задач, а именно, по безопасности дорожного движения.

В федеральном проекте «Безопасность дорожного движения» предусматривается реализация мероприятий по линии Министерства здравоохранения Республики Тыва и Министерства образования и науки Республики Тыва по направлениям:

1). По медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения и оказанию помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях:

- оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С»;

- приобретение хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных вызывающих опьянения веществ;

2). Минобрнауки РТ в рамках данного проекта реализуются мероприятия по развитию детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, системная работа с родителями, а также по приобретению технических наглядных учебных материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

*Справочно:*

В образовательных организациях республики имеется 181 отряд юных инспекторов с охватом 3226 чел. А также функционирует 149 родительских патрулей с охватом 15 100 чел.

В рамках реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения» получены 4 комплекта учебно-игровых оборудований (мобильного автогородка) на общую сумму 1 млн. 895 тыс. руб., которые вручены детсадам МКДОУ «Аржаан» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна, МАДОУ д/с «Аян» с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна, МАДОУ д/с №5 «Хамнаарак» с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района, МБДОУ КВ детский сад №5 «Рябинка» города Кызыла.

В рамках госпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (2019-2021 г.) приобретены 39 ед. оборудования на общую сумму 1 млн. 433 тыс. руб. В целях проведения практических занятий по изучению Правил дорожного движения с обучающимися республики и приобретения ими практических навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также для проведения различных мероприятий по ПДДТТ оборудование будет установлено на базе МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла.

Основным показателем проекта «Безопасность дорожного движения» является показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек» (социальный риск или 80 чел**.**).

С 28.12.2020 г. введен дополнительный показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск или 96 чел.).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели по годам реализации проекта (%) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| план | факт | годовой | факт за 6 мес. |
| **Показатель «социального риска»** - количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения  | 28,2 | 25,96 | 31,18 | 24,13 | 13,31 | 22,6 | 21,08 | 19,85 |
| **Показатель «транспортного риска»** - количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств  | 17,92 | 14,64 | 14,62 | 13,61 | 6,24 | 12,75 | 11,89 | 11,2 |

По итогам 6 месяцев текущего года на территории республики зарегистрирован рост всех показателей аварийности: ДТП - на 22,2% (198, АППГ - 162), число погибших и раненых участников дорожного движения - на 15,8% и 11,2% соответственно (погибли 44 человека, АППГ – 38, ранены - 297, АППГ - 267).

В 40,4% от всех ДТП зарегистрировано ***в г. Кызыле***, совершено 80 (увеличение 17,6%, АППГ - 68) автоаварий, в которых 6 (на уровне АППГ - 6) человека погибли и 118 (увеличение 28,3%, АППГ - 70) травмированы.

*Справочно.*

Общее количество ДТП в стране, в том числе в регионах СФО, за 6 месяцев 2021 года:

РФ – 57 613 (-7,1%); погибли –5830 чел., ранены – 72958 чел.; тяжесть последствий – 7,4;

СФО – 6 479 (-15,9%); погибли –702 чел., ранены – 8163 чел., тяжесть последствий –7,9.

***Рост числа погибших*** отмечается на территории следующих муниципальных образований республики:

- Улуг-Хемского – с 8 до 19);

- Дзун-Хемчикского – с 4 до 8 человек);

**Причины аварийности**.

Основной причиной ДТП, в которых погибли люди, является нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, доля таких происшествий составляет практически 90% (186 ДТП, АППГ - 138).

В отчетном периоде каждое 4-е происшествие совершено по вине водителей в состоянии опьянения, удельный вес таких ДТП составляет 28,2% (50 ДТП, АППГ - 39).

Рост ДТП ***по вине нетрезвых водителей*** зарегистрирован в пяти муниципальных образованиях:

- в Дзун-Хемчикском кожууне (с 1 до 9);

- в Улуг-Хемском кожууне (с 5 до 8);

- в Тандинском кожууне (с 2 до 5);

- в Барун-Хемчиском кожууне – 6 происшествий (за аналогичный период ДТП 5), а также в Кызылском – 13 автоаварий (аналогичный период - 11).

Снижение ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, наблюдается в г. Кызыле на 26,7% (11, АППГ - 15).

*Справочно*: Ежедневно задерживается до 10 нетрезвых водителей, а в праздничные и выходные дни на порядок больше. При этом, практически каждый 5 водитель с признаками опьянения садится за руль, будучи подвергнутым административному или уголовному наказанию за аналогичное деяние. За 6 мес. 2021 года лишено право управления транспортными средствами у 540 водителей (АППГ- 427).

***По вине пешеходов*** совершено 17 (АППГ - 36) ДТП, что составляет 8,6% от всех ДТП, в которых 4 (АППГ - 7) человека погибли и 13 (АППГ - 29) - получили ранения. ***Пешеходами в состоянии опьянения*** совершено 7 (АППГ - 21) происшествий.

На автомобильных дорогах зарегистрировано 96 (АППГ - 68) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 38 (АППГ – 21) участников дорожного движения погибли и 152 (АППГ - 145) – получили ранения.

***На дороге федерального значения Р-257 «Енисей»*** совершено 41 (АППГ - 25) происшествие, в которых 24 (АППГ - 13) человека погибли и 69 (АППГ - 51) - ранены.

***На дорогах регионального и межмуниципального значения*** зарегистрировано 55 (АППГ – 37) ДТП, в которых 14 (на уровне АППГ – 14) человек погибли и 83 (АППГ - 79) – травмированы.

В 36 (АППГ - 51) происшествиях были установлены сопутствующие неудовлетворительные дорожные условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий.

***Виды ДТП.***

На ***пешеходных переходах*** зарегистрировано 21 (АППГ - 13) ДТП, в которых 23 (АППГ - 15) человека получили ранения, погибших не зарегистрировано.

На ***регулируемых*** пешеходных переходах совершено 11 (АППГ - 6) ДТП, в которых 11 (АППГ - 6) человек травмированы. На **нерегулируемых переходах** совершено 10 (АППГ - 7) происшествий, в которых 12 (АППГ - 9) человек получили ранения.

***Детский дорожно-транспортный травматизм***

За 6 месяцев текущего года совершено 34 (увеличение на 47,8%, АППГ – 23) происшествия с участием детей, в которых погибли 6 (АППГ – 3) детей (Кызылский (2 ДТП), Улуг-Хемский (1 ДТП), Дзун-Хемчикский (2 ДТП) районы и г. Кызыл (1 ДТП), а также 43 (АППГ – 28) несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы. По собственной неосторожности детей произошло 9 (АППГ - 6) происшествий.

Рост погибших в ДТП детей отмечается на территориях Кызылского (2, АППГ - 0), Улуг-Хемского (1, АППГ - 0), Дзун-Хемчикского (2, АППГ - 1) кожуунов и г. Кызыл (1, АППГ - 0).

 В целях принятия мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проведено 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Республики Тыва (12 марта, 27 апреля, 28 мая и 25 июня 2021 года), 3 заседания рабочей группы проекта «Безопасность дорожного движения» (9 апреля, 9 и 16 июня 2021 г.). Также 15 и 30 июня 2021 г. приняли участие в работе муниципальных комиссий по БДД Улуг-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчиского районов.

**Проблемные вопросы:**

- отсутствие финансирования из федерального бюджета по 2-м проектам «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»;

- отсутствие стационарных постов ГИБДД в районах республики;

- недостаточное количество сотрудников ГИБДД (последние 2 года проходит сокращение сотрудников, их количество уменьшилось с 224 до 196);

- Минобрнауки РТ, МВД по РТ, Миндортрансом РТ, МОБ РТ не осуществляется контроль за качеством обучения водителей в автошколах и образовательных организациях Республики Тыва.

**Предложения:**

- увеличить число сотрудников госавтоинспекции с продолжением модернизации автопарка, а также устройства стационарных постов ГИБДД;

- предусмотреть господдержку субъектам РФ по проектам «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Тыва», «Безопасность дорожного движения»;

- федеральным органам исполнительной власти (МВД, МЧС, Минздрав) оказать содействие в исполнении контрольных мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» путем оснащения и модернизации оборудования спасательных служб, приобретения хроматографов в том числе мобильных, автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»;

- МВД России продлить срок реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения» до 2030 года;

- Минобрнауки РТ, МВД по РТ, Миндортрансом РТ, МОБ РТ внести на рассмотрение Правительства РТ проект НПА о порядке проведения рейтинга среди автошкол и образовательных организаций Республики Тыва, осуществляющих подготовку водителей.

* **Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**

**В 2021 году** за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва в сумме 50,0 млн. рублей предусмотрен ряд мероприятий по оснащению наиболее опасных участков автомобильных дорог г. Кызыла и Республики Тыва средствами автоматической фото видео-фиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ФВФ ПДД) и системами информирования населения о состоянии дорог, а именно:

- на федеральной автодороге Р-257 запланирована установка искусственного электроосвещения у 5 населенных пунктов: г. Кызыл, п. Усть-Элегест, г. Шагонар, с. Ак-Дуруг, с. Солчур, с. Хандагайты (2021 г. – 20,0 млн. руб., 2022 г. – 35,0 млн. руб.);

- закупка 11 ед. комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД для установки на перекрестках г. Кызыла и 2 ед. передвижных комплексов фото-видеофиксации.

На территории республики установлены 40 комплексов фото-видеофиксации, из них 10 принадлежат Упрдор «Енисей», 30 находятся в оперативном управлении ГУП РТ «Центр организации дорожного движения», которые установлены на следующих территориях: г. Кызыл – 18 ед., г. Ак-Довурак – 1 ед., Каа-Хемский кожуун – 2 ед., Кызылский кожуун – 5 ед., Тес-Хемский кожуун – 1 ед., Пий-Хемский кожуун – 3 ед. Согласно утвержденной дислокации Госавтоинспекции в передвижном режиме на подъездных дорогах республики работают 3 комплекса «СКАТ-П».

1. **Национальный проект «Жилье и городская среда»**

(Республика Тыва участвует в 4-х федеральных проектах)

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает 4 федеральных проекта, Тува участвует в 4-х:

- Жилье (мероприятие по Стимулу - с 2021 года);

- Формирование комфортной городской среды;

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- Чистая вода.

**Основные показатели нацпроекта**:

- увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год;

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

- реализованы мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- завершение строительства, реконструкции объекта питьевого водоснабжения.

На 2021 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» доведено 12 целевых показателей и 8 результатов, в том числе по региональным проектам:

- Жилье – 1 целевой показатель и 1 результат;

- Формирование комфортной городской среды – 7 целевых показателей и 5 результатов;

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда – 2 целевых показателей и 1 результат;

- Чистая вода - 2 целевых показателей и 1 результат.

**Финансовое обеспечение:**

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает 4 федеральных проекта, Тува участвует в 4-х для финансового обеспечения которых заключены Соглашения на общую сумму 472,569 млн. руб. (2020 г. - 161,1 млн. руб.):

- Жилье (мероприятие по Стимулу - с 2021 года) – 69,655 млн. руб. (ФБ - 68,959 млн. руб. и РБ – 0,696 млн. руб.);

- Формирование комфортной городской среды – 87,542 млн. руб. (ФБ – 86,667 млн. руб. и РБ – 0,875 млн. руб.);

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда – 136,407 млн. руб. (ФБ – 117,659 млн. руб. и РБ – 18,748 млн. руб.);

- Чистая вода – 178,965 млн. руб. (ФБ – 177,175 млн. руб. и РБ – 1,789 млн. руб.).

Соглашениями с Минстроя России на 2021 год установлены 12 целевых показателей и 8 результатов.

Кассовое освоение на 01.07.2021 года составило – 203,028 млн. рублей или же 43% от плана.

* **Проект «Жилье»**

В 2021 году плановый показатель **«ввод жилья»** установлен 103 тыс.кв.м. За январь-декабрь по данным Федеральной службы статистики план выполнен на 105 % или 108,5 тыс.кв.м.

МКД (план 25,0 тыс. кв.м., факт – 12,3 тыс.кв.м. или 49,2 %).

ИЖС (план 78,0 тыс. кв.м., факт – 94,1 тыс.кв.м. или 120,6 %).

В 2021 году плановый показатель **«Стимул»** в республике был запланирован 1 объект «Строительство инженерных сетей 2 очереди мкрн. «Южный» в г. Кызыле» 71,155 млн. рублей.

В настоящее время строительные работы по инженерным сетям завершены.

* **Проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

По проекту предстоит к ликвидации 11,8 тыс. м2/716 человек (г. Кызыл – 0,160 тыс. м2, пгт. Каа-Хем – 1,0 тыс. м2 и с. Хову-Аксы – 10,66 тыс. м2).

Целевые показатели до 2024 года в соответствии с дополнительным соглашением от 30.12.2020 г. № 069-2019-F3-0022-1/1:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| тыс. кв. м | тыс. кв. м | тыс. кв. м | тыс. кв. м | тыс. кв. м | тыс. кв. м |
| Расселен непригодный для проживания жилищный фонд  | 0,02 | 0,28 | 1,79 | 3,89 | 6,63 | 9,37 |
| Кол-во граждан, расселенных из непригодного жилья | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,22 | 0,37 | 0,52 |

Всего за 2019-2025 годы подлежит к расселению **11,8** тыс. кв. м непригодного жилья, в котором проживает **716** человек или **249** семей:

- г. Кызыл – 0,160 тыс. кв. м 26 человек или 6 семей;

- пгт. Каа-Хем – 1,0 тыс. кв. м 54 человек или 24 семей;

- с. Хову-Аксы – 10,66 тыс. кв. м 636 человек или 219 семей.

Наибольший объем непригодного жилья **10,66** тыс. м2 имеется в п. Хову-Аксы, который находится в труднодоступной горной местности на расстоянии от столицы республики 150 км, с низкой инвестиционной привлекательностью, отсутствием развитой инженерной инфраструктуры, которое привело к высоким транспортным расходам и высокой себестоимостью строительства объектов.

**Кассовое освоение** за 2019-2021 годы (профинансировано подрядным организациям) составляет **158,636** млн. рублей, из них средства Фонда **138,460** млн. рублей *(76****%*** *от профинансированных средств Фонда ЖКХ в бюджет республики* ***182,32*** *млн. рублей)* и средства бюджета республики – 20,175 млн. рублей.

**Целевой показатель 2021 года** составляет **1 510,0 кв. м**/81 человек на сумму **85,15** млн. рублей (средства Фонда – 71,67 млн. рублей и РБ – 13,48 млн. рублей).

Для достижения целевых показателей 2021 года, в целях расселения 1,5 тыс. кв. м непригодного жилья, осуществлялось строительство двух многоквартирных домов, в частности в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района и в г. Кызыле.

До 1 января 2022 г. заключены **предварительные** **договоры** с гражданами (12 договоров по с. Хову-Аксы и 15 договоров по пгт. Каа-Хем) по итогам осмотра жилых помещений построенных двух домов.

* **Проект «Чистая вода»**

**Цель проекта:** повышение качества питьевой воды для населения республики **до 43,6%** путем строительства (реконструкции) **10** объектов питьевого водоснабжения до 2024 года.

**Финансовое обеспечение проекта:** лимит из федерального бюджета на 2019-2024 годы составляет ***1 720 627,97*** тыс. рублей:

|  |  |
| --- | --- |
| в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей; |  в 2022 г. – 122 749,60 тыс. рублей; |
| в 2020 г. – 73 735,31 тыс. рублей; |  в 2023 г. – 967 373,90 тыс. рублей; |
| в 2021 г. – 111 525,36 тыс. рублей; | в 2024 г. – 378 119,90 тыс. рублей |

Согласно допсоглашению от 17.12.2021 г. № 069-09-2021-426/8 в 2021 году объем финансирования составляет **111 525,4 тыс. рублей** (ФБ – 110 410,1 тыс. рублей), из них:

- 6 766,3 тыс. рублей (ФБ – 6 698,6 тыс. рублей) на реконструкцию водозабора с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района;

- 104 759,04 тыс. рублей (ФБ – 103 711,4 тыс. рублей) на реконструкцию водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района.

Кассовое освоение составляет 100%.

**По лимитам 2022 года** между Правительством Республики Тыва и Минстроем России заключено финансовое соглашение от 23 декабря 2021 № 069-09-2022-187 на общую сумму **123 989,50 тыс. рублей** (ФБ - 122 749,6 тыс. рублей), из них:

- 27 628,89тыс. рублей (ФБ - 27 352,60 тыс. рублей) на завершение реконструкции водозабора с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района;

- 96 360,61 тыс. рублей (ФБ - 95 397,00 тыс. рублей) на завершение реконструкции водозабора г. Шагонар.

**Неизрасходованные средства в 2021 году на сумму 25 802,60 тыс. рублей** из федерального бюджета направлены в резервный фонд Правительства Российской Федерации, в том числе по объектам:

- 8 382,54 тыс. рублей по водозабору с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района;

 - 17 670,13 тыс. рублей по водозабору г. Шагонар Улуг-Хемского района.

Подготовлен проект обращения о восстановлении средств из резервного фонда Правительства РФ на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от имени Главы РТ на стадии подписания.

Заключено нефинансовое дополнительное соглашение от 29.12.2021 г. № 069-2020-F5001-17/1.1 о переносе целевого показателя и результата регионального проекта «Чистая вода» 2021 года на 2022 год, в части завершения реконструкции водозабора с. Хову-Аксы.

**По объекту «Реконструкция водозабора и магистрального водовода с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района»** заключено 2 государственных контракта на общую сумму **183 242,59 тыс. рублей**, в том числе:

- 179 242,59 тыс. рублей с ООО «НПК «ТИМ» от 29.10.2019 г. № 101-19;

- 4 000,00 тыс. рублей с ФБУ «Росстройконтроль» от 15.07.2020 г. № 102-20.

На 01.01.2022 года строительная готовность объекта составляет 89%.

Объем финансирования **по соглашению составляет 176 722,69 тыс. рублей** (ФБ – 174 955,46 тыс. рублей), в том числе:

- в 2019 году - 67 847,37 тыс. рублей (ФБ – 67 168,9 тыс. рублей);

- в 2020 году - 74 480,11 тыс. рублей (ФБ – 73 735,31 тыс. рублей);

- в 2021 году – 6 766,32 тыс. рублей (ФБ – 6 698,66 тыс. рублей).

Всего освоено 149 093,82 тыс. рублей (ФБ – 147 602,86 тыс. рублей), из них:

- 145 093,83 тыс. рублей – ООО «НПК «ТИМ»;

- 4 000,00 тыс. рублей – ФБУ «РосСтройКонтроль».

В ходе исполнения контракта выявлены недоработки в проектно-сметной документации, в связи с чем на объекте 13.10.2021 г. приостановлены строительно-монтажные работы. Проектной организацией АО «Тувагражданпроект» внесены изменения в проектную документацию, которая находится на государственной экспертизе.

Правительством Республики Тыва от 27.12.2021 г. № 602-2 установлена возможность внести изменения в существенные условия государственного контракта от 29.10.2019 г. № 101-19. Также заключено дополнительное соглашение с ООО «НПК ТИМ» от 27.12.2021 г. № 4 о продлении срока действия контракта на 6 месяцев с 30 декабря 2021 г., на указанный срок не включается срок получения положительного заключения госэкспертизы.

**Ввод объекта по соглашению – 31 декабря 2022 г.**

По объекту **«Реконструкция водозабора, г. Шагонар Улуг-Хемского района»** заключены 2 государственные контракты на общую сумму **208 724,19 тыс. рублей**:

- 201 867,787 тыс. рублей с ООО «Строй Экспресс» от 07.04.2021 г. № 57-21;

- 6 856,40 тыс. рублей с ФБУ «РосСтройКонтроль» от 23.04.2021 г. № 61-21.

Объем финансирования по соглашению составляет **201 119,74 тыс. рублей**, в том числе:

- в 2021 году – 104 759,04 тыс. рублей (ФБ – 103 711,45 тыс. рублей);

- в 2022 году – 96 360,70 тыс. рублей (ФБ – 95 397,00 тыс. рублей).

На 01.01.2022 г. строительная готовность объекта составляет 50%.

Всего профинансировано – 103 496,02 тыс. рублей (ФБ - 102 460,98), в том числе:

- 100 933,89 тыс. рублей - ООО «Строй-Экспресс»;

- 2 562,13 тыс. рублей - РосСтройКонтроль.

**Ввод объекта согласно условиям контракта – 30 ноября 2022 г.**

* **Проект «Формирование комфортной городской среды»**

В 2021 году благоустроено **28 общественных территорий** в 19 муниципальных образованияхна общую сумму **88,423** млн. рублей.

**Кассовое освоение: 100 %.**

 **Общая строительная готовность: 100%.**

 **Достигнуты целевые показатели 2021 года:**

- количество благоустроенных общественных территорий – 28 ед.

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 16,01% (план-15%)

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных программ формирования городской среды -100%(план-90%).

1. **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает 4 федеральных проекта, Тува участвует в 3-х:

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

**Основной показатель нацпроекта:**

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Тыва до 20 тыс. чел.

За 2021 год целевой показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, чел.» при плане на 2021 год 16280 человек перевыполнение на 106,7 % или – 17365 человек.

**Финансовое обеспечение.** В рамках нацпроекта«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» **в 2021 году** предусмотрено **195,9 млн. руб.** (ФБ – 193,9 млн. руб., РБ – 2,0 тыс. руб.), освоение 100%.

* **Проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**

**Целевой показатель проекта на 2021 год:**

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – 1289 чел.

На 01.12.2021 по данным УФНС РТ показатель равен – 4358 чел.

**-** объём выданных микрозаймов в размере 3,1 млн. руб., факт на 01.12.2021 – 11,597 млн. руб.;

- количество самозанятых граждан, получивших услуги, в т.ч. прошедших программы обучения – 31 чел., факт на 01.12.2021 – 75 чел.

На реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» было выделено 1,7 млн. руб. (ФБ – 1,69 млн. руб., РБ – 0,02 тыс. руб.). На отчетную дату кассовое освоение составляет 100%.

* **Проект «Создание условий для лёгкого старта и**

**комфортного ведения бизнеса»**

На реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предусмотрено 7,4 млн. рублей.

На 2021 год установлены следующие результаты:

- количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения – 1632 ед., факт на 01.12.2021 по данным УФНС РТ – 2335 ед.;

- объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинги, займы), обеспеченной поручительством РГО – 2,6 млн. рублей, факт – 4 млн. рублей;

- количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям – 26 ед., факт – 26 ед.;

- количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр, в т.ч. получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта – 7 ед., факт – 7 ед.;

- количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги – 619 ед., факт – 762 ед.

* **Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» из федерального бюджета предусмотрено 186,7 млн. рублей.

На 2021 год установлены следующие показатели и результаты:

- по увеличению численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, установлены следующие результаты, план – 13 ед., факт – 23;

- в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан план – 50 ед., факт – 66 ед.

- субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) план – 23 ед., факт – 23 ед.;

- субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заёмным средствам государственным МФО (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) – 468 ед., факт – 468 ед.;

- объём финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО (объём кредитов под поручительства) – 34,5 млн. руб., факт – 116,05 млн. руб.;

- увеличен объём внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объём внебюджетных инвестиций) – 34 млн. руб., факт – 23,0 млн. руб.;

- количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков – 2 ед., факт – 3 ед.;

- субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в т.ч. федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) – 94 ед., факт – 14 ед.;

- ежегодный объём экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, – 1,8 млн. долл. США, факт - 0,224 млн. долл. США;

- количество субъектов МСП-экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 4 ед., факт – 7 ед.

По строительству агропромышленного парка «АгроТыва» со сроком завершения в 1 квартале 2022 года разработана концепция и бизнес-план проекта, предоставлен земельный участок.

В соответствии с паспортом объекта, концепции, бизнес-плана, графика строительства и графика распределения средств, необходимых для получения субсидии, реализация объекта была рассчитана на две очереди:

1. на строительство в 2020 году зданий, помещений Агропарка было выделено 252,5 млн. рублей, освоение 100%;
2. на строительство в 2022 году инженерных сооружений (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение) и приобретение оборудования (мясопереработка, рыбопереработка, переработка овощей и дикоросов) направлена заявка на выделение средств из федерального бюджета.

Минсельхозом Республики Тыва в 2021 году было проведено 2 конкурса на предоставление грантов «Агростартап». По итогам первого конкурса определены 17 победителей, второго конкурса - 6 победителей. Средства государственной поддержки направлены 23 получателям грантов в сумме 44,9 млн. руб.

1. **Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»**

(3 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 2)

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает 3 федеральных проекта, Тува участвует в 2-х:

- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (отв. Минэкономики РТ);

- «Экспорт продукции АПК» (отв. Минсельхоз РТ).

**Основные показатели нацпроекта:**

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, план – 0,0002 млрд. долларов США, факт на – 0,0009 млрд. долларов США;

- обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, план – 1754 га, факт – 1000 га.

**Финансовое обеспечение.** На реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено 26,0 млн. рублей по региональному проекту «Экспорт продукции АПК».

* **Проект «Системные меры развития международной**

**кооперации и экспорта»**

 По реализации регионального проекта плановые показатели на 2021 и 2022 год отсутствуют. На 2023 год установлен показатель по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0.

Центром поддержки экспорта для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно проводятся мероприятия по поиску и подбору потенциальных иностранных покупателей, в том числе по таким зарубежным направлениям, как: Казахстан, Монголия, КНР, Германия, Франция.

Также поддержкой Центра экспорта пользуются субъекты МСП, заинтересованные в развитии экспортной деятельности – на экспорт выведено 13 субъектов МСП.

На электронных торговых площадках (Alibaba, Etsy, Ebay) зарегистрированы 8 субъектов предпринимательства. В регионе действует около 15 субъектов МСП – экспортеров. Разработан сайт Центра поддержки экспорта (tuvaexport.ru).

 АО «Российский экспортный центр» 28 августа 2020 г. направлена обновленная версия Регионального экспортного стандарта 2.0.

* **Проект «Экспорт продукции АПК»**

**Целевой показатель** национального проект**а на 2021 год:**

- увеличение стоимости экспорта продукции АПК к 2024 году до 1,4 млн. долл. США.

**Целевой показатель** по экспорту продукции АПК **на 2021 год** составляет **200 тыс. долларов США**.

**Объем экспорта продукции АПК** по данным Федеральной таможенной службы за составил **900 тыс. долларов США,** исполнение в 4,5 раза, в том числе:

- объем экспорта зерновых и злаков - 200 тыс. долл. США;

- прочая продукция АПК – 600 тыс. долл. США;

- продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 100 тыс. долл. США.

На 2021 год установлен **новый результат**:

- обеспечение стимулирования ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции – 1754 га, факт – 1000 га.

На реализацию данного результата предусмотрено 26,0 млн. рублей, 100% кассовое освоение.

Проведены мероприятия по мелиорации 1000 га земель в трех кожуунах: Пий-Хемском (Могойская система) – 450 га, Каа-Хемском (Шигларинская система) – 450 га, Тандинском (Дургенская система) – 100 га. По Шанганской системе в Тандинском кожууне - завершение работ по реконструкции системы на 976 га запланировано во втором квартале 2022 года.

Определены эффективные собственники оросительных систем. Заключены контракты с субподрядчиками о реконструкции систем. Также заключены консультационные договора с ФГБУ «Тывамелиоводхозом».

1. **Национальный проект «Производительность труда»**

(2 федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 2-х)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Республики Тыва с 2020 года реализуется национальный проект «Производительность труда».

В рамках региональной составляющей национального проекта реализуется 2 региональных проекта:

«Адресная поддержка производительности труда на предприятиях»;

«Системные меры по повышению производительности труда (Республики Тыва)».

В соответствии с заключенными Дополнительными соглашениями, на реализацию региональных проектов, федеральных финансовых средств в 2021 году не предусмотрено.

**Региональный проект**

**«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»**

Цель проекта - формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях Республики Тыва.

На 2021 год установлены:

- *1 целевой показатель -* «количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда», план 10 чел., факт – 15 чел.

Реализация мероприятий по повышению производительности труда в регионе возлагается на тренеров Республики Тыва, а также на региональную команду, которая утверждена распоряжением Правительства РТ от 02.08.2021 № 345-р. Обучение региональной команды региона Федеральным центром компетенций состоялась с 17 по 19 августа 2021 г. с полным отвлечением участников от основной деятельности в Центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Тувинских добровольцев, д. 18.

*- 1 результат -* «создание 1 потока-образца на предприятиях-участниках национального проекта», план – 1 усл. ед. при исполнении контрольной точки 30.06.2021, факт – 1 усл. ед. выполнена 02.06.2021.

Поток-образец принят Минэкономразвития России, отчёт загружен в ГИИС «Электронный бюджет» своевременно.

Также создана учебная производственная площадка - «Фабрика процессов», накоторой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

По техническим требованиям размер основного помещения Фабрики процессов от 100 кв.м., зоны для переодевания участников от 20 кв.м., зоны для кофе-пауз с возможностью размещения столов, посуды и нагревательных приборов для чая/кофе, зона склада, зона рабочего места тренеровне менее 4,5 кв.м. на одного человека.

В соответствии с договорами на оказание услуг по организации учебной производственной площадки 30 апреля 2021 года Федеральным центром компетенций проведён отбор 4 кандидатов на роль тренеров Фабрики процессов, с 18 по 21 мая 2021 года пройдена методическая подготовка тренеров в г. Москва.

Также Федеральным центром компетенций в соответствии с требованиями по организации учебной производственной площадки согласована и разработана схема расстановки оборудования Фабрики процессов по адресу: ул. Тувинских добровольцев, д. 18, Центр «Мой бизнес», в связи с чем 15 июня 2021 г. между Фондом поддержки предпринимательства РТ и АО «Народный банк Тувы» заключён договор аренды недвижимого имущества общей площадью 105,6 кв.м. № 2021-6575/74.

Фондом поддержки предпринимательства РТ 25 июня 2021 г. принято оборудование Фабрики процессов. После проведения монтажных работ 29 и 30 июня 2021 года по методическим рекомендациям Федерального центра компетенций по организации учебной производственной площадки «Фабрика процессов» ФЦК проведено 2 пилотных тренинга с тренерами региона и сотрудниками ООО «Восток», АО «Тываэнергосбыт», после чего тренеры региона и Фабрика процессов Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва по процессу «Сборка пульта управления регулятора давления газа» сертифицированы Федеральным центром компетенций, обязательства республики перед Министерством экономического развития Российской Федерации выполнены в срок к 30 июня 2021 г.

В целях выполнения обязательств перед Министерством экономического развития Российской Федерации по реализации национального проекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва в Законе Республики Тыва от 30 июля 2021 г. № 744-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также в государственной программе Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы» из республиканского бюджета в 2021 году предусмотрены средства в размере 3000,0 тыс. рублей на создание и обеспечение деятельности учебной производственной площадки «Фабрика процессов», а также дальнейшее содержание площадки.

На реализацию поставленных задач между Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва и МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Тыва субсидии МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» в 2021 году от 25.08.2021 № 1 на 3000,0 тыс. рублей.

Согласно смете Фонда поддержки предпринимательства РТ, данные средства были предусмотрены на заработную плату региональных тренеров фабрики процессов, на аренду и ремонт помещения, на основные средства и материальные запасы.

**Региональный проект**

**«Системные меры по повышению производительности труда»**

Цель проекта - создание условий для роста производительности труда.

На 2021 год предусмотрен *1 результат*:

«проведение конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта», план – 1 усл. ед., факт – 1 усл. ед.

В целях достижения показателя издано распоряжение Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучшие практики наставничества Республики Тыва – 2021» от 30.09.2021 № 442-р.

 25 ноября 2021 г. проведен конкурс «Лучшие практики наставничества». Протокольным решением Экспертного совета от 25 ноября 2021 г. № 1 решено признать конкурс состоявшимся без определения победителей.

1. **Национальный проект «Экология»**

(11 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3-х)

Национальный проект «Экология» включает 11 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3 федеральных проектах (отв. Минприроды РТ):

- Чистая страна;

- Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами;

- Сохранение лесов.

**Финансовое обеспечение**

В рамках национального проекта «Экология» в 2021 году предусмотрена реализация 3 региональных проектов с общим объемом финансирования 261 482,3 тыс. руб.: «Сохранение лесов» - 120 671,4 тыс. руб.; «Чистая страна» - 140 810,9 тыс. руб.; «Комплексная система обращения с ТКО» - безденежный.

Общее **кассовое исполнение** нацпроекта составляет 100% или 261 482,3 тыс. руб.

* **Проект «Чистая страна»**

В рамках регионального проекта «Чистая страна» реализовано мероприятие «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».

На реализацию мероприятия предусмотрено 140 810,9 тыс. руб. (ФБ 139 402,8 тыс. руб., РБ 1 408,1 тыс. руб.). Кассовое исполнение составляет 100% или 140 810,9 тыс. руб.

Работы выполнены подрядчиком ООО «Геосинтетика» (г. Дивногорск) на общую сумму 139 500,0 тыс. руб. (контракт № 380 от 30 марта 2021 г.).

Строительный контроль по объекту осуществлен ООО «Геотехпроект» (г. Красноярск) на сумму 995,505 тыс. руб. (контракт № 1646 от 11 мая 2021 г.).

Авторский надзор обеспечен разработчиком проектно-сметной документации ООО «Передовые Строительные Технологии» (г. Санкт – Петербург) на сумму 315,36 тыс. руб. (договор № 9/2021 от 13 мая 2021 г.).

Согласно графику работ рекультивация отходов была запланирована в период с 1 мая по 30 сентября 2021 года, работы завершены в срок - 30 сентября 2021 года и приняты.

Работы по технической рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» завершены, объемы выполненных работ составляют:

отсыпка подстилающего слоя из суглинков 368 071 м3;

устройство геомембраны (полезная площадь) проложено 207 923 м2;

отсыпка защитного слоя из суглинков составляет 44 029,6 м3;

отсыпка почвенно-растительным слоем составляет 66 044,3 м3;

бревна на устройство ограждения 620 шт. или 6 500 м.

Для выполнения работ были привлечены 2 субподрядные организации ООО «Бора» и ООО «Ресурс», на объектах было задействовано 50 ед. техники и 87 человек (из них 9 жителей пос. Хову-Аксы).

Таким образом, установленный целевой показатель проекта достигнут: ликвидирован 1 объект накопленного вреда окружающей среде, в результате чего улучшено качество жизни 5 тыс. человек.

В рамках государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» будет продолжен мониторинг по контролю состояния хвостохранилища и прилегающих к ним территорий в течение 3 лет.

* **Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2021 год финансирование не предусмотрено.

Цель проекта - «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - комплекс мероприятий, направленный на создание объектов по обработке и утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объема захораниваемых отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Согласно Соглашению в 2021 году предусмотрено достижение следующих **целевых показателей**:

* «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100%»;
* «Доля разработанных электронных моделей – 100%».

Согласно распоряжению Правительства Республики, Тыва от 17 августа 2021 г. № 371-р руководство за региональным проектом закреплено также за Министерством ЖКХ РТ в лице министра ЖКХ Мынын-оола М.М. Соответствующее изменение внесено в паспорт проекта.

Мониторинг вывоза твердых коммунальных отходов на территории республики ведется ежедневно. Региональный оператор МУП г. Кызыла «Благоустройство» совместно с управляющими компаниями проводят бесперебойные работы по очистке и дезинфекции контейнерных площадок многоквартирных домов.

МУП «Благоустройство» обеспечивает осуществление деятельности по обращению с ТКО (сбор и транспортировку) в зонах «Восточная» и «Западная» в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО на территории Республики Тыва.

Региональным оператором МУП «Благоустройство» совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья проводятся бесперебойные работы по своевременному вывозу ТКО на территории республики. Региональным оператором с мая 2020 г. по декабрь 2020 г. очищено 136 020 контейнерных площадок и вывезено 147040 тыс. м³ мусора. С начала 2021 года очищено 17889 контейнерных площадок и вывезено 125646 тыс. м³ мусора.

Охвачено услугами регионального оператора всего 12 муниципальных образований из 19 (г. Кызыл, г. Ак-Довурак, Кызылский, Овюрский, Тандинский, Каа-Хемский, Чеди-Хольский, Эрзинский, Пий-Хемский, Улуг-Хемский, Тоджинский и Барун-Хемчикский районы) или 63,15% и заключены 1742 (за 6 месяцев 2021 г. - 653) договора на услуги по вывозу ТКО.

* **Проект «Сохранение лесов»**

Региональный проект «Сохранение лесов» нацелен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

**Финансовое обеспечение**

На реализацию проекта предусмотрено **120 671,4** тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

**Кассовое исполнение**

Кассовое исполнение проекта составляет 100%.

**Целевые показатели**

1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100%.

**Результаты** **проекта:**

1. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению - 50%;

2. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду - 4,1 тыс. га;

3. Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров - 87%;

4. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений - 0,5 т.

В рамках проекта установлено достижениецелевого показателя «*Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений*» на уровне 100 %, фактически 1012% (лесовосстановительные работы проведены на 7368 га, за аналогичный период погибло и вырублено 728 га лесных насаждений).

В рамках проекта приобретены 4 ед. лесохозяйственной техники на сумму 14 855,0 тыс. руб. (освоено 14 855,0 тыс. руб. или 100 %.). Техника распределена по Каа-Хемскому, Тоджинскому, Шагонарскому и Кызылскому лесничествам.

Обеспечено увеличение площади лесовосстановления на 7300 га на сумму 42 218,6 тыс. руб. (освоено 42 218,6 тыс. руб. или 100 %.).

Искусственное лесовосстановление проведено на 820 га, естественное лесовосстановление на 6480 га. План выполнен 100%.

Также, в рамках проекта приобретена 21 лесопожарная техника на сумму 63 597,8 тыс. руб. (освоено 63 597,8 тыс. руб. или 100%).

Приобретены 6 автомобилей повышенной проходимости Садко Next и распределены по АУ «СпецЛХУ» Барун-Хемчикского, Тес-Хемского, Кызылского, Тандинского кожуунов и города Шагонар и Чадан. Закуплены 4 бортовых автомобиля марки «УРАЛ» - с крано-манипуляторной установкой и распределены в Балгазынское, Тоджинское, Шагонарское и Туранское автономные учреждения «СпецЛХУ». Приобретены 7 квадроциклов, 4 вахтовых автобуса марки УРАЛ.

1. **Национальный проект**

**«Цифровая экономика Российской Федерации**

(6 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5-и)

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» включает 6 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5 федеральных проектах (отв. Минсвязи РТ):

- Информационная инфраструктура;

- Кадры для цифровой экономики;

- Информационная безопасность;

- Цифровое государственное управление;

- Цифровые технологии.

**Финансовое обеспечение**

Финансовое обеспечение имеет 1 региональный проект «Информационная инфраструктура», в 2021 году предусмотрено 14,36 млн. руб. (ФБ - 14,22 млн. руб., РБ - 0,14 млн. руб.).

**Кассовое исполнение** проекта 100%.

* **Проект «Информационная инфраструктура»**

В 2021 году предусматривает доведение волоконно-оптических линий связи до 193 социально-значимых объектов (администрации, школы, ФАПы, пожарные части, библиотеки), которые расположены в 129 населенных пунктах, где отсутствовал высокоскоростной доступ к сети «Интернет».

Проект реализуется с 2019 года АО «Тывасвязьинформ», которое выиграло федеральный конкурс, проводимый Минцифры РФ, на подключение социально-значимых объектов республики.

Из 193 социально значимых объектов (далее – СЗО), подключаемых в 2021 году:

- объекты культуры (далее – библиотеки) – 80 в 63 населенных пунктах и в 17 кожуунах;

- администрация сельских поселений (далее – ОМСУ) – 43 в 43 населенных пунктах в 13 кожуунах;

- фельдшерско-акушерские пункты – 35 в 35 населенных пунктах в 14 кожуунах;

- школы (далее – СОШ) – 33 в 31 населенном пункте в 12 кожуунах;

- пожарные части – 2 в 2 населенных пунктах в 2 кожуунах.

Также в рамках проекта «Информационная инфраструктура» в 2021 году реализованы мероприятия по автоматизации мировых судебных участков Республики Тыва. Проект позволил внедрить информационно-технологическую и телекоммуникационную инфраструктуру на 26 судебных участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия граждан в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

* **Проект «Кадры для цифровой экономики»**

В рамках проектав 2021 г.проведено обучение 40 работников органов исполнительной власти и местного самоуправления республики по программе повышения квалификации Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС (далее – Центр).

В целях достижения показателя регионального проекта Центром подготовки руководителей цифровой трансформации, созданным на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, прошло обучение по трем образовательным программам:

– «Реализация проектов цифровой трансформации» (228 ак.часов);

– «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» (60 ак. часов);

 – «Основы цифровой трансформации» (20 ак.часов).

Министерством цифрового развития Республики Тыва организовано обучение по трем вышеперечисленным образовательным программам на платформе Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС в количестве 42 человек по 6 потокам.

В настоящее время исполнение показателя «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления» составляет 102%. Достижение показателя рассчитывается по итогам успешного прохождения вступительных испытаний на программы повышения.

* **Проект «Информационная безопасность»**

 В рамках федерального проекта проводятсяработы помодернизации системы защиты информации государственных информационных систем для перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики на отечественное программное обеспечение.

 **Целевой показатель** «*Количество простоев государственных информационных систем в результате компьютерных атак*» достигнут 100%, при плане 18 часов достигнутое значение составило 3,34 часа.

За 2021 год системой обнаружения компьютерных атак зафиксировано всего 45 463 562:

- в Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва - 2 819 531 атак;

- в органах исполнительной власти Республики Тыва – 42 644 031 атак.

В текущем году заключен и реализован государственный контракт по обеспечению информационной безопасности с ООО «Призма-С» от 1 марта 2021 г. на общую сумму 8 103 150,00 рублей.

В соответствии с госконтрактом проведены мероприятия по модернизиции в Центре обработки данных РТ.

**Целевой показатель** «*Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения*» тоже исполнен. При плане целевого значения показателя 75%, исполнено на 100%.

В соответствии с данными Минзакупа РТ с января по 20 октября 2021 года органами исполнительной власти Республики Тыва выведено на торги 23 закупки, 7 органами власти закуплены отечественные программные продукты на общую сумму 19 703 081 рублей.

* **Проект «Цифровое государственное управление»**

В 2021 году выполнены мероприятия по переводу 94 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат (61 государственная услуга, 16 муниципальных и 17 государственных и муниципальных), по итогам которых предоставляются 107 государственных и муниципальных услуг в электронном виде, что составляет 56% от всего количества предоставляемых услуг в республике.

Для утверждения регионального перечня массовых социально значимых услуг Министерством цифрового развития Республики Тыва разработано распоряжение от 14.12.2021 г. № 570-р «Об утверждении перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Республики Тыва и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва юридическим и физическим лицам».

Для организации защищенного канала связи с федеральной системой межведомственного электронного взаимодействия закуплены и аттестованы рабочие места органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва.

Также завершены мероприятия по подключению к Платформе государственных сервисов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва.

* **Проект «Цифровые технологии»**

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Республика Тыва)» на территории Республики Тыва от «15» декабря 2020 г. № 071-2019-D5001-19/1 показатель «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий» исключен.