**Отчет**

**об итогах реализации национальных проектов на территории Республики Тыва за 2023 год**

В 2023 году Республика Тыва участвует в **12** нацпроектах из 15-и в Российской Федерации *(«Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Культура», «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Туризм и индустрия гостеприимства»)*, в состав которых входит **42** региональных проекта.

В 2023 году Республика Тыва впервые участвует в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства».

Также республика впервые участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», по которому с 01.09.2023 г. начали проводиться сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха города Кызыла.

На реализацию нацпроектов в 2023 году всего предусмотрено **10,74** млрд. руб., в том числе:

- из федерального бюджета – 10,545 млрд. руб.;

- республиканского бюджета – 0,191 млрд. руб.

По состоянию на **01.01.2024 г.** кассовое освоение нацпроектов составило 100 **%** или **10,676** млрд. руб. *(АППГ - 100****%*** *или* **9,*9******млрд.*** *руб.)* из них по нацпроектам:

- «Производительность труда» - 100%

- «Экология» - 100%

- «БКД» - 100%

- «Международная кооперация и экспорт» - 100%

- «Туризм и индустрия гостеприимства» - 100%

- «Образование» - 99,9%

- «Культура» - 99,9%

- «Демография» - 99,7%

- «Здравоохранение» - 99,5%

- «МСП» - 99,3%

- «Жилье и городская среда» - 99,1%

Финансовые **средства** **не предусмотрены** на реализацию нацпроекта «Цифровая экономика».

1. **Национальный проект «Демография»**

Объем предусмотренных финансовых средств на выполнение мероприятий национального проекта «Демография» в 2023 году составляет **2 158,4 млн.** руб. (ФБ – 2 118,4 млн. руб., РБ – 40,0 млн. руб.).

Кассовое исполнение на 09.01.2024 г. средств составило **2 151,1 млн.** рублей или **99,7 %** от плана.

**Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»выделена сумма **1 105,2** млн. руб. (ФБ - 1 075,8 млн. руб., РБ – 29,5 млн. руб.). Кассовое исполнение на 09.01.2024 г. - 1 104,7 млн. руб. или 100,0 % от плана.

Реализовано **4** мероприятия:

- 8352 семей, из них 9002 детей, обеспечены ежемесячной денежной выплатой в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей - предусмотрены денежные средства в сумме 1086,6 млн. рублей (ФБ – 1 075,8 млн. руб., РБ – 10,9 млн. рублей);

- 200 получателей получили выплату регионального материнского капитала на 11,8 млн. рублей (ФБ – 0,0 млн. руб., РБ – 11,8 млн. рублей), в том числе: на улучшение жилищных условий (строительство и ремонт) – 180 заявителей на сумму 10,65 млн. рублей, на погашение ипотеки – 12 заявителей на сумму 0,60 млн. руб., на образование – 8 заявителей на 0,48 млн. руб.;

- 40 семей с 80 детьми обеспечены единовременной денежной выплатой при рождении двоих и более детей на сумму 0,4 млн. рублей (ФБ – 0,0 млн. руб., РБ –0,4 млн. рублей).

- 2849 семей получили социальную поддержку – 6102,58 тонн каменного угля и 122 семьи - 585,60 куб. дров на общую сумму 6,4 млн. рублей.

**Проект«Содействие занятости»**

На реализацию регионального проекта «Содействие занятости» выделены **195,1** млн. руб. (ФБ – 193,1 млн. руб., РБ – 2,0 млн. руб.). Кассовое освоение 195,1 млн. рублей или 100 %.

Реализовано **4** мероприятия:

- 15 человек приняли участие в мероприятиях по организации временных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы включая безработных граждан - предусмотрены денежные средства в сумме 1,5 млн. рублей (ФБ – 1,5 млн. руб., РБ – 14,8 млн. рублей);

- 339 человек, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ, на эти цели предусмотрены денежные средства в сумме 30,0 млн. рублей (ФБ – 29,7 млн. руб., РБ – 0,3 млн. рублей)

- в 18 центрах занятости населения реализованы мероприятия по повышению эффективности службы занятости на сумму 145,1 млн. рублей (ФБ – 143,7 млн. руб., РБ – 1,5 млн. рублей;

- создано 150 мест в частных детских садах: «Беби-Бум» - 10 мест, «Умка»- 100 мест, «Престиж» - 40 мест, на сумму 18,5 млн. рублей. (ФБ – 18,5 млн. руб.)

**Проект«Старшее поколение»**

На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» выделены **612,4** млн. руб. (ФБ – 606,2 млн. руб., РБ – 6,1 млн. руб.). Кассовое освоение 612,4 млн. рублей или на 100 % от годового плана.

Реализовано **3** мероприятия:

- продолжается строительство объекта капитального строительства «Дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания» в с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва на сумму 584,5 млн. рублей (ФБ – 578,6 млн. руб., РБ – 5,8 млн. рублей) или 100% от плана. Техническая готовность объекта на 11.01.2024 г. составляет 35%. *Справочно. В соответствии с соглашением в 2023 г. прирост технической готовности объекта должно достигать не менее 31%, в 2024 г. не менее 39,35%, в 2025 г. не менее 0,20%;*

- обеспечены уходом 200 граждан пожилого возраста и инвалиды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также обучены и трудоустроены 200 помощников на сумму 27,9 млн. рублей (ФБ – 27,6 млн. руб., РБ – 0,3 млн. рублей);

- проведена вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции **60** лицам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на сумму 0,026 млн. рублей (ФБ – 0,026 млн. рублей).

**Проект «Укрепление общественного здоровья»**

На реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» выделено **2,4** млн. руб. (ФБ – 2,4 тыс. руб., РБ – 0,24 млн. руб.). Кассовое освоение 2,4 млн. рублей или 100%.

Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и волонтерских движений. Проведен конкурс среди СО НКО 31 марта 2023 г. С 3 победителями конкурса заключены соглашения на предоставление гранта: РОО «Совет инициативных врачей Республики Тыва» – 0,9 млн. рублей, Тувинский региональный общественный фонд поддержки детей-инвалидов «Ласточка» – 0,9 млн. рублей, местная общественная организация «Центр молодежных инициатив Сайзырал» – 0,6 млн. рублей. Профинансировано и исполнено - 2,4 млн. рублей.

**Проект «Спорт – норма жизни»**

На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» выделено **243,3** млн. рублей (ФБ – 240,9 млн. руб., РБ – 2,4 млн. руб.). Кассовое освоение на 09.01.2024 г. – 224,8 млн. руб. или 97,1%.

Реализовано **4** мероприятия:

- в Кызылском (пгт. Каа-Хем) и Чеди-Хольском кожуунах установлено спортивно-технологическое оборудование на сумму 7,2 млн рублей (ФБ – 7,1 млн. руб., РБ – 0,072 млн. руб.);

- между 24 спортивными школами, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации, распределена государственная поддержка на сумму 3,6 млн. рублей, в том числе на выплаты спортивно одаренным детям – 0,3 млн. рублей (ФБ – 3,5 млн. руб., РБ – 0,036 млн. руб.);

- приобретены спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние выделены 0,887 млн. рублей. (ФБ – 0,8 млн. руб., РБ – 0,08 млн. руб.);

- для завершения строительства коробки Спортивно-культурного центра в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна выделено 231, 6 млн. рублей. (ФБ – 229,3 млн. руб., РБ – 2,31 млн. руб.).

1. **Национальный проект** **«Образование»**

Объем предусмотренных финансовых средств на выполнение мероприятий национального проекта «**Образование**» в 2023 году составляет 5 199,65 млн. руб. (ФБ – 5 147,6 млн. руб., РБ – 52,1 млн. руб.). Кассовое исполнение на 01.01.2024 г. – 5 195,1 млн. рублей или 99,9 % от плана.

**Региональный проект «Современная школа»**

В 2023 году наиболее значимые обновления произошли в сельских школах в результате открытия центров образования естественно-научного и технологического профилей **«Точка роста»** на сумму 37,32 млн. руб. На базе 17 сельских школ в 10 муниципальных районах республики создано 17 Центров «Точка роста».

Заключены 7 контрактов, в том числе 2 в рамках экономии на сумму 3,44 млн. руб. (100%). На средства экономии закуплены наборы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена по физике и химии.

Центры «Точка роста» оснащены самым современным оборудованием, таким, как цифровой микроскоп, цифровые лаборатории по химии, биологии и физике, МФУ, ноутбуки, тележка для зарядки ноутбуков.

15 сентября 2023 года на базе МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла открыт школьный «Кванториум». На эти цели было выделено 21,36 млн. руб. Заключено 10 контрактов, в том числе 2 прямых договора. Закуплены наборы по робототехнике. Поставлено современное оборудование: цифровые лаборатории по химии, биологии и физике, наборы роботов, ноутбуки и интерактивная панель, 3д-принтер, спектрофотометр, станок лазерной резки с числовым программным управлением, микроскоп цифровой, ноутбуки и интерактивная панель.

В 2023 году единовременную компенсационную выплату получили 8 учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 50 тыс. человек на территории Республики Тыва. В школах республики с 1 сентября к деятельности приступили 3 учителя математики, математики и физики - 1, английского языка – 1, химии – 1, начальных классов -1, русского языка и литературы – 1. Кассовое освоение составляет 8,0 млн. руб.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2023 году продолжилось строительство 10 школ, где будет создано 7183 новых мест к 2024 году.

Всего на строительство 10 школ в 2023 году за счет федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 4 728,95 млн. руб.

На 01.01.2024 г. кассовое исполнение – 4 724,4 млн. руб. или 99,9%.

В 2023 г. завершилось строительство школы по ул. Бай-Хаакская г.Кызыла на 825 мест (в рамках реализации мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации).

Продолжается строительство:

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях в Республике Тыва продолжается строительство школы в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна на 616 мест (строительная готовность – 16%);

- в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года планируется строительство 5 школ в мкрн. Вавилинский затон г. Кызыла на 825 мест (строительная готовность – 80%), пгт. Каа-Хем на 825 мест (строительная готовность – 40%) и с. Сукпак Кызылского района на 825 мест (строительная готовность – 94%), сс. Бай-Хаак на 825 мест (строительная готовность - 33%) и Балгазын Тандинского района на 616 мест (строительная готовность – 71%).

Ввод школ – в 2024 г.

**Региональный проект «Цифровая образовательная среда»**

Также в 2023 г. в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 34 общеобразовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на сумму 108,693 млн. руб. На 01.01.2024 г. кассовое освоение – 100 %.

Заключены 10 контрактов, в том числе 5 контрактов в рамках экономии на сумму 108,08 млн. руб. (100%). На средства экономии закуплены интерактивные панели и ноутбуки. Оборудование полностью поставлено и выдано (ноутбуки, интерактивная панель, МФУ, камера, тележка для зарядки ноутбуков).

**Региональный проект «Успех каждого ребенка»**

На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2023 г. предусмотрены 20,024 млн. руб. Кассовое освоение – 100 %.

Проведен капитальный ремонт 1 спортивного зала, создано 2 спортивных клуба, установлены 12 спортивных площадок. Готовность объектов – 100%.

На создание 833 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предусмотрены 5,13 млн. руб. Заключены 7 контрактов. Кассовое освоение – 100 %.

Поставлено оборудование (спортинвентарь для хоккея, театральное оборудование, ноутбуки и интерактивная панель.

Также в рамках проекта на базе КЦО «Аныяк» создан образовательный центр одаренных детей по модели «Сириус». На эти цели в 2023 г. предусмотрены 177,43 млн. руб.

На 01.01.2024 г. оборудование и мебель полностью поставлены. Ремонтные работы завершены. Готовность объекта – 100%. Торжественное открытие объекта состоялось в феврале 2024 г.

**Региональный проект «Социальная активность»**

В 2023 г. на реализацию регионального проекта финансовых средств не предусмотрено.

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность составляет 25,916 тыс. человек, при плане на 2023 год – 25,8 тыс. человек.

Общее количество обученных волонтеров на территории республики в Добро.Университет по данным сайта Добро.ру составляет 436 человек.

**Региональный проект «Молодежь России»**

В 2023 г. на реализацию регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи (Молодежь России)» предусмотрено 65,1 млн. руб.

На 01.01.2024 г. кассовое освоение – 100 %.

В рамках реализации регионального проекта «Молодежь России» предусмотрено достижение результата «участие представителей Республики Тыва на форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», плановое значение которого по итогам 2023 года равно 12 человек.

В 2023 г. от Республики Тыва в Форуме приняли участие всего 15 человек, из них в очном формате – 8, заочном – 7.

На реализацию мероприятий *инфраструктурного блока* капитально отремонтированы, материально-технически оснащены и созданы 2 Центра молодежных инициатив, находящиеся по адресам: Республика Тыва, Барун-Хемчикский кожуун, с. Кызыл-Мажалык, ул. Х.Н.Чургуй-оола д. 38 и Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г.Туран, ул. Ленина, д.122.

На эти цели выделены 32,55 млн. руб.

Также проведен целый комплекс мероприятий в сфере государственной молодежной политики: организация и проведение социологического исследования о жизненных ценностях и смысловых ориентирах молодежи, различные форумы зонального, проведение проектов и мероприятий для молодежи, в том числе форумы регионального и межрегионального уровней, организация обучения специалистов по молодежной политике, приобретение расходных материалов для деятельности молодежных объединений и т.д.

**Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан»**

В 2023 г. на реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан» предусмотрены 27,65 млн. руб. Кассовое освоение – 100 %.

В рамках проекта в 105 общеобразовательных организациях внедрена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

175 школ республики обеспечены комплектом государственных символов.

1. **Национальный проект «Культура»**

В 2023 г. на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 184,71 млн. руб. (ФБ – 143,16 млн. руб., РБ – 41,55 млн. руб.).

На 01.01.2024 г. кассовое освоение – 182,1 млн. руб. или 99,9 % от плана.

**Региональный проект «Культурная среда»**

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2023 г. предусмотрено 180,1 млн. руб. (ФБ – 142,35 млн. руб., РБ – 37,75 млн. руб.). Кассовое освоение на 01.01.2024 г. – 180,1 млн. руб. или 100 %.

Масштабным мероприятием в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году является строительство **Центра культурного развития в г. Кызыле,** на возведение которого выделено всего 128 989,899 тыс. рублей, из них:

- в 2022 г.- 83 535,354 тыс. руб. ФБ – 82 700, тыс. руб., РБ – 835,354 тыс. руб.;

- в 2023 г. – 45 454,545 тыс. руб. ФБ – 45 000 тыс. руб., РБ- 454,545 тыс. руб.

**Центр культурного развития** расположен в спальном микрорайоне «Спутник» г. Кызыла ул. Полигонная – это концертный зал с новейшим оборудованием, многоцелевым зрительным залом на 210 посадочных мест, кружковыми помещениями и выставочным пространством. Жители города получили возможность участия в культурно-просветительской деятельности и повышения уровня культурного воспитания. В новом центре разместился Тувинский национальный оркестр, который с момента открытия уже организовал первые выступления для жителей и гостей столицы.

**Произведены капитальные ремонты сельских домов культуры** с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района и с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского района.

Торжественное открытие обеих сельских домов культуры состоялось 23 августа 2023 г.

Одним из приоритетных мероприятий 2023г. стало начало **реконструкции детской музыкальной школы с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна.**

Это переходящий объект с 2023 на 2024 год, завершить реконструкцию планируют до 01 сентября 2024 г.

В настоящее время выполнены демонтажные работы и ведется установка фундамента здания.

По завершению ремонтных работ будет обновлена материально-техническая база Детской школы искусств.

В 2023 году субсидии на создание муниципальных модельных библиотек **получили 3 учреждения:**

1. Центральная кожуунная библиотека им. С. С. Сурун-оола Барун-Хемчикского кожууна (12 000 тыс. рублей, ФБ- 10 000,0 тыс. руб., РБ – 5 000,0 тыс. руб.), объект открыт 23.09.2023 г.;

2. Центральная районная детская библиотека им. О. Ч. Чанчы-Хоо Монгун-Тайгинского кожууна (6 000 тыс. рублей, ФБ- 5 000,0 тыс. руб., РБ – 1 000,0 тыс. руб)., объект открыт 7 октября 2023 г.;

3. Кызыл-Дагский сельский филиал Бай-Тайгинского кожууна (6 000 тыс. рублей, ФБ- 5 000,0 тыс. руб., РБ – 1 000,0 тыс. руб.)., объект открыт 7 октября 2023 г.

На создание 3 модельных библиотек выделено из ФБ - 20 000 тыс. рублей, МБ – 4 000 тыс. рублей. Все денежные средства освоены в полном объеме – 20,0 млн рублей.

**Завершено строительство пристроек:**

- Центральной кожуунной библиотеки им. С. С. Сурун-оола Барун-Хемчикской ЦБС (12 млн: ФБ - 10 млн, МБ - 2 млн), объект открыт 23.09.2023 г.;

- Центральной районной детской библиотеки им. О. Ч. Чанчы-Хоо Монгун-Тайгинской ЦБС (6 млн: ФБ - 5 млн, МБ - 1 млн), открытие объекта состоялось 7 октября 2023 г.

**Проведены капитальный и текущий ремонты** Кызыл-Дагского сельского филиала Бай-Тайгинской ЦБС (6 млн: ФБ - 5 млн, МБ - 1 млн), открытие объекта состоялось 7 октября 2023 г. Также дополнительно получены очки виртуальной реальности, сублимационная печать, интерактивный экран и глобус.

Закуплено **2 автоклуба для кожуунных домов культуры на сумму** 15 744,4 тыс. руб.: кожуунный дом культуры Тандинского района и Центр культурного развития пгт. Каа-Хем Каа-Хемского района.

**Обеспечено техническое оснащение 2-х муниципальных музеев** на сумму 5 075,0 тыс. руб., осуществлена поставка оборудования и музейной мебели: для Национального музея РТ и дом-музея семьи С.К. Шойгу, открытие которого состоялось 22 сентября 2023 г.

На техническое оснащение по объекту историко-краеведческого филиала в с. Алдан-Маадыр Национального музея Республики Тыва предусмотрено 3 845,8 тыс. рублей, оборудование доставлено полностью, открытие состоялось 26 августа 2023 г.

**В рамках регионального проекта «Творческие люди»** в 2023 г. было выделено 4,66 млн. рублей (ФБ – 0,8 млн. рублей, РБ – 3,86 млн. рублей), денежные средства освоены в полном объеме.

**- так, профинансировано** денежное поощрение лучших учреждений культуры и их работников на сумму 0,808 млн. рублей:

1. Лучшие 6 сотрудников сельских учреждений культуры получили по 50 тыс. рублей: Сарыглар К.К.А., директор сельского дома культуры с.Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна, Маады О.А., директор Центра развития культуры с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, Донгак С-С.Ш., художественный руководитель культурно-досугового центра им.Ырлаар-Маадыр-оол с.Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна, Лагба Л.Д., директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Каа-Хемского кожууна», Иргит А.Д., заведующая сельским филиалом с.Сукпак муниципального бюджетного учреждения культуры «Монгун-Тайгинская Централизованная библиотечная система», Салчак Н.П., библиотекарь Центральной кожууной детской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Бай-Тайгинского кожууна».

2. Лучшие 5 сельских учреждений культуры получили по 100 тыс. рублей: МБУ «Сельский центр культуры им.Ю.Сундуя» с.Целинное Кызылского кожууна, МБУ Дом культуры с.Чаа-Хол Чаа-Хольского кожууна, МБОУ ДО «Детская школа искусств с.Хову-Аксы» Чеди-Хольского кожууна, Центральной районной библиотеке им.Н.Б.Доржу МБУ культуры «Овюрская централизованная библиотечная система с сельскими поселениями» и Усть-Элегестинскому сельскому филиалу МБУ «Централизованная библиотечная система Кызылского кожууна».

**- вручен Грант Главы Республики Тыва** в области культуры и искусства частному фотографу Балчий-оол В.М.;

**- проведены событийные республиканские мероприятия:** детский конкурс «Хамнаарак-2023», «Сарадак», «Джаз фьюжн в Хову-Аксы – 2023», «Детские фанфары», конкурс камнерезов «Оканчик», конкурс чтецов «Тува читает Р. Гамзатова», фестиваль-конкурс социальных театров "Хуулгаазын көрүш" (Волшебный взгляд).

Также в 2023 году в рамках Нацпроекта «Культура» **прошли курсы повышения** квалификации 147 специалистов в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров.

1. **Национальный проект «Экология»**

**Региональный проект «Сохранение лесов»**

На реализацию проекта в 2023 году предусмотрено 68,12 млн. руб. за счет средств федерального бюджета.

На 01.01.2024 г. кассовое освоение составило 68,12 млн. руб. или 100 %.

В рамках проекта установлено достижение *целевого показателя* *«Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений»* на уровне 100 %.

В 2023 году в рамках проекта предусмотрено достижение 3 результатов.

*Результат 1. «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» - план 100%,* ***факт-100%.***

По результатам торгов заключен контракт №2263 от 17.04.2023г. на приобретение 4 ед. лесопожарной техники на сумму 27 636,4 тыс. руб. (автомобилей с бортовой платформой повышенной проходимости 3 ед. ГАЗ -330811 «Вепрь», 1ед- Садко Некст). Поставка техники осуществлена 20.04.2023г.

*Результат 2. «Увеличение площади лесовосстановления, работы по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду» - 100%*

Для выполнения лесовосстановительных работ приказом Минлесхоза Республики Тыва от 21 декабря 2022 г. № 614 «О доведении государственных заданий» до автономных учреждений «Спец.ЛХУ» доведены государственные задания на сумму 40 399,2 тыс. рублей.

Достигнуты следующие показатели:

- искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев - план-600 га, **факт-609 га (101,5%)**;

- естественное лесовосстановление - план 9 000 га, **факт 9 000 га (100%).**

*Результат 3. «Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений» 0,5 т.*

Доведено госзадание до АУ Балгазынское Спец.ЛХУ на 82,2 тыс. рублей о формировании фонда лесных семян на 25 кг факт 25 кг (100 %). 475 кг формирования фонда семян лесных растений производится из внебюджетных источников. На сегодняшний день автономными учреждениями идет заготовка семян кедра для нужд федерального фонда семян в объеме 1000 кг.

**Региональный проект «Чистая страна»**

В рамках регионального проекта «Чистая страна» в 2021 году реализовано мероприятие «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».

Таким образом, установленные целевые показатели достигнуты:

1. «Ликвидирован 1 объект накопленного вреда окружающей среде»;

2. «В связи с его ликвидацией улучшено качество жизни 5 тыс. человек».

Министерством в рамках государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» в 2023 г. продолжается мониторинг по контролю состояния хвостохранилища и прилегающих к ним территорий в течение 3 лет.

**Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**

Финансирование проекта на 2023 год не предусмотрено.

Согласно новому дополнительному соглашению в 2023 году предусмотрено достижение следующих целевых показателей:

1. *«Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов»* план – 0%, факт – 0%;

2. *«Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов»* план – 0%, *факт – 0%;*

3. «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов» план - 38%, факт – 0%;

4. «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» план - 100%, факт – 100%;

Заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Тыва от 30 декабря 2021 г. между уполномоченным органом исполнительной власти Минлесхоз РТ и ГУП «Транспортный сервис и проект».

Региональным оператором ГУП «Транспортный сервис и проект» совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья проводятся бесперебойные работы по своевременному вывозу ТКО на территории республики.

На 01.01.2024 г. очищено 805 контейнерных площадок и вывезено 46451,3 м³ (63336,0) мусора на линии работали 21 специализированная техника.

Заключены 3583 договора на оказание услуг по обращению с ТКО, в том числе 1757 юридических лиц и 1417 физических лиц, и 409 индивидуальных предпринимателей.

1. **Национальный проект «Жилье и городская среда»**

**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 г. запланировано благоустройство 27 общественных территорий в 18 муниципальных образованиях Республики Тывы на общую сумму 102,02 млн. руб. (ФБ- 100,0 млн. руб., РБ – 1,01 млн. руб., МБ – 1,01 млн. руб.).

Кассовое освоение за 2023 г. – 101,01 млн. руб. (100%).

Благоустроено 27 общественных территорий в: Тес-Хемском, Овюрском, Чаа-Хольском, Барун-Хемчикском, Чеди-Хольском, Дзун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Тандинском, Бай-Тайгинском, Эрзинском, Каа-Хемском, Тоджинском, Кызылском, Улуг-Хемском, Пий-Хемском, Сут-Хольском, Улуг-Хемском кожуунах и г. Ак-Довурак и г. Кызыл.

Также в 2023 г. завершено благоустройство двух проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: «Парк первых русских переселенцев» в г. Туран и «Парк кочевников Центра Азии» в г. Шагонар.

По итогам голосования в 2024 г. планируется благоустройство 30 общественных территорий на общую сумму 102,03 млн. руб. (ФБ – 100,0 млн. руб., РБ – 1,01 млн. руб., МБ – 1,02 млн. руб.).

Адресный перечень объектов благоустройства утвержден постановлением Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в госпрограмму Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» от 04.10.2023 г. № 730.

**Региональный проект «Жилье»**

На реализацию регионального проекта «Жилье» предусмотрено 1,81 млн. руб. Кассовое освоение – 100 %.

В 2023 г. предусмотрено достижение 2 показателей:

1) *объем жилищного строительства (ввод жилья) –* ***130 тыс. кв.м*.**

Для достижения целевого показателя «объем жилищного строительства», распоряжением Правительства Республики Тыва от 1 февраля 2019 года г. №38-р утверждена дорожная карта по обеспечению выполнения плановых показателей по вводу жилья муниципальным районами и городскими округами Республики Тыва на 2019-2024 годы.

В 2023 году доведенный показатель по вводу жилья 130 тыс. кв.м. планировалось достичь за счет МКД и ИЖС.

Целевой показатель достигнут. По данным статистики за январь-ноябрь 2023 года на территории Республики Тыва **введено 169,9 тыс. кв. м. жилья или 131% от плана**:

МКД (план – 82,6 тыс. кв.м, факт – 44,7 тыс. кв. м или 54% от плана);

ИЖС (план – 47,4 тыс. кв.м, факт – 125,2 тыс. кв. м или 264% от плана).

2) *ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (программа Стимул). –****128,8 тыс. кв.м.***

В соответствии с Соглашением, заключенным с Минстроем России от 27 декабря 2022 г. № 069-09-2023-392 (далее – Соглашение), в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства на строительство очистного сооружения г. Кызыл Республики Тыва (реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Кызыл Республики Тыва, 1-й и 2-й этапы реконструкции «КОС г. Кызыла Республики Тыва (далее – Объект), было предусмотрено 971,2 млн. руб. из них:

2023 г. – 451,3 млн. руб. (ФБ- 446,8 млн.руб., РБ- 4,5 млн.руб.);

2024 г. – 519,9 млн. руб. (ФБ- 514,7 млн.руб., РБ-5,2 млн.руб.).

Стоимость строительства Объекта согласно заключению госэкспертизы составила 6 650,3 млн. рублей. Минстроем России в связи с превышением сметной стоимости объекта в 3 млрд. рублей финансирование строительства Объекта в рамках действующего соглашения не представилось возможным, рекомендовано включить Объект в федеральную адресную инвестиционную программу.

В соответствии с п. 7.3.2 Соглашения, уведомлением об изменении условий соглашения от 16 июня 2023 г., распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2023 г. № 1816-р, предусмотренные в текущем году для строительства Объекта средства в размере 446,8 млн. рублей сняты и перераспределены на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства иных субъектов РФ.

Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии **обнулено финансовое обеспечение** расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия от 7 декабря 2023 г. № 069-09-2023-392/2.

Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье» (13 декабря 2023 г. № 069-2019-F10060-1/4) **обнулены значения показателя и результата** по мероприятию стимулирования программ развития жилищного строительства в 2023 году.

**В 2024 г.** в соответствии с Соглашением, заключенным с Минстроем России 25 декабря 2023 г. № 069-09-2024-438 (далее – Соглашение), общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Тыва на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 2024 г. составляет – 519,9 млн. руб. (ФБ- 514,7 млн.руб., РБ-5,2 млн.руб.).

Субсидия в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства предоставлена для обеспечения мероприятий по проектам развития территорий «Строительство многоквартирных жилых домов в Южной части города Кызыла, Республики Тыва», «Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения объектов комплексной застройки микрорайонов «Преображенский» и «Радиостанция» в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва».

**Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения**

**непригодного для проживания жилищного фонда»**

Всего общий бюджет на реализацию этапов 2019-2023 годов составляет 481,384 млн. рублей, из них средства Фонда – 432,581 млн. рублей и республиканского бюджета – 48,804 млн. рублей на расселение 6,569 тыс. кв. м /392 человека.

Кассовое освоение за 2019-2023 годы составляет (профинансировано подрядным организациям) 475,780 млн. рублей, из них средства Фонда 429,087 млн. рублей (99,2% от профинансированных средств Фонда в бюджет республики 432,581 млн. рублей) и средства бюджета республики – 46,693 млн. рублей, в том числе в 2023 году профинансировано 116,504 млн. рублей (ФБ – 112,027 и РБ – 4,477).

Остаток средств Фонда в бюджете 3,494 млн. рублей (этап 2022 – 3,043 и этап 2023 – 0,451) будет освоен в 2024 году (ООО «Сылдыс» - 3,042, ООО «Угулза» - 0,00079 и экономия по 2023 г. – 0,452).

Целевые показатели:

За 2019-2023 годы целевые показатели достигнуты в полном объеме (с нарастающим итогом):

- при плане расселения 4 990 кв. м расселено 5 440,5 кв.м или 109%, из них программные мероприятия 4 437,1 кв. м (9 МКД по ул. Иркутская, д. 6, ул. 9/1, 9/2, ул. Московская, д. 122,123 и ул. Юбилейная, д. 5,9,10,13) и 1 003,4 кв. м непрограммные мероприятия (ул. Дружбы, д. 3/7);

- при плане переселения 290 человек переселены 296 человек, из них по программным мероприятиям 259 человек и по не программным мероприятиям 37 человек (ул. Дружбы, д. 3/7).

Для достижения целевых показателей 2023 года, это 1 410 кв. м или 70 человек(без нарастающего итога)**,** завершено строительство двух домов в с. Хову-Аксы (ул. Юбилейная, д. 5 и д. 10) и расселены 115 человек из 1 555,9 кв.м непригодного жилья.

За 2023 год целевые показатели 2023 года достигнуты на **130%** (без нарастающего итога), где расселены 125 человек или 41 семья из **1 827,3 кв. м:**

- по программным мероприятиям 115 человек или 36 семей из 1 555,9 кв. м, в том числе непредвиденные обстоятельства по 58 человек или 16 семей из 678,8 кв. м *(судебные заседания о регистрации договоров мены назначены Чеди-Хольским районным судом на 10 и 15 января 2024 г.);*

- по непрограммным мероприятиям 10 человек или 5 семей из 271,4 кв. м.

Также завершено строительство дома по ул. Первомайская, д. 11 (ожидается заключение Службы ГЖИ и СН РТ) и завершается строительство двух домов по ул. Юбилейная, д. 15 и ул. Первомайская, д. 6 для расселения 133 человек из 2 131,9 кв. м непригодного жилья:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кол-во помещений** | **кв. м** | **Стоимость, тыс. руб.** | **застройщик /контракт** | **Адрес дома** | **готовность** |
| 1 | 18 | 775,7 | 57 820,101 | ООО «Сылдыс» № 86-22 от 13.05.2022  № 66-22 от 31.03.2022 | ул. Юбилейная, д. 10 | 100% |
| 2 | 18 | 780,2 | 24 440,0 | ООО «ДСУ-17» № 142-22 от 25.10.2022 | ул. Юбилейная, д. 5 | 100% |
| 3 | 12 | 653,0 | 62 450,3 | ООО «Сылдыс» № 87-22 от 13.05.2022 | ул. Юбилейная, д. 15 | 90% |
| 4 | 18 | 739,2 | 70 694,1 | ООО «Угулза» № 88-22 от 16.05.2022 | ул. Первомайская, д. 11 | 100% |
| 5 | 18 | 739,7 | 70 741,9 | ООО «НИК» № 84-22 от 16.05.2022 | ул. Первомайская, д. 6 | 99,6% |
|  | **84** | **3 687,8** | **286 146,3** | **х** | **х** | **х** |

**Региональный проект «Чистая вода»**

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»в 2023 годузавершено строительство 3-х объектов - водозабор с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района, «Повысительная насосная станция, мкрн. Иркутский, г. Кызыл», «Подводящие сети водопровода для повысительной насосной станции «Иркутская» в г. Кызыл.

Целевые показатели 2023 года полностью достигнуты:

- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 71,41%;

- доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 43,7 % или 32 812 человек.

В 2023 году по дополнительному соглашению с Минстроем России от 12.12.2023 г. № 069-09-2023-307/7 предусмотрено 973 356,86 тыс. рублей (ФБ – 963 623,10; РБ – 9 733,76).

Кассовое освоение составляет 966 102,29 тыс. рублей или 99,3% (ФБ – 956 441,07; РБ – 9 661,22), экономия 7 254,57 тыс. рублей (ФБ – 7 182,03; РБ – 72,54).

В 2024 году запланировано строительство и реконструкция 2-х переходящих объектов водоснабжения:

*1) Строительство водозабора с сетями водопровода для объекта «Проект комплексной застройки территории мкр. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями,* государственный контракт заключен с ООО «НИК» от 3 марта 2023 г. № 5-23 на сумму 517,138 млн. рублей со сроком выполнения работ до 30.11.2024 г.

*2) Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак,* государственный контракт заключен с ООО «Строй-Экспресс» от 6 марта 2023 г. № 2-23 на 391,4 млн. рублей со сроком выполнения работ до 30.11.2024 г.

1. **Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

**Региональный проект «Дорожная сеть»**

В 2023 г. на приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных сооружений Республики Тыва в 2023 году предусмотрено **2 062,09** млн. рублей, из них:

ФБ – 715,7 млн. руб. *(в соответствии с 4 заключенными соглашениями между субъектом и ФДА Росавтодор);*

РБ – 1 346,39 млн. руб. *(Дорожный фонд субъекта, в том числе СКК на сумму 575,3 млн. руб.).*

Финансирование по всем объектам: 2 062,09 млн. руб. из них исполнено 2 031,8 млн. рублей или **98,53**%, (*из них ФБ 715,7 млн. руб. или 100%, РБ 1 316,1 млн. руб. или 97,75%*).

*Справочно: общая сумма остатка РБ 30,29 млн. руб., из них на исполнении 10,61 млн. руб. (2 объекта), остаток АВР РБ 19,68 млн. руб.*

Все средства из ФБ и использование ПОФР за 2-4 кварталы на сумму 715,7 млн. руб. исполнены 100%.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году приведено в нормативное состояние **32** объекта (**14** объектов регионального и межмуниципального значения, **18** объектов городской агломерации) с общей протяжённостью **67,57** км, из них автодорог регионального и межмуниципального значения **52,18** км (в том числе входящих в опорную сеть **27,24** км); ИССО **0,258** км; улично-дорожной сети Кызылской агломерации **15,14** км.

Целевой показатель «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» достигнут.

Контрактация по 32 объектам 100%.

Площадь укладки а/б покрытия на всех участках: факт 497,27 тыс. кв. м. или 100% от плана составляющей 497,27 тыс. кв. м.

Техническая готовность всех 32 объектов составляет: 100%.

1. **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

В 2023 г. на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрены 87,14 млн. руб., в том числе:

- ГРБС Минэкономразвития Республики Тыва - 44,022 млн. руб. Кассовое освоение - 100%.

Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации №139-09-2021-092/5 от 21.12.2023 г. в 2023 году бюджету Республики Тыва дополнительно были доведены бюджетные ассигнования из федерального бюджета в размере 9,869 млн. руб., для обеспечения софинансирования из бюджета республики предусмотрены средства в сумме 99,7 тыс. рублей.

Средства были направлены в Фонд поддержки предпринимательства на предоставления комплексных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Тыва.

- ГРБС Минсельхозпрод Республики Тыва - 44,6 млн. руб. Кассовое освоение - 100%.

Основной показатель: *«Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Республике Тыва до 17,5 тыс. чел. до 2024 года»* - план на 2023 г. - 16 900 чел., **факт – 32 523 чел.** (192,5%), а именно:

- ИП – 7 651 человек (на 31.11.2023 г. по данным ЕРМСП);

- самозанятых граждан ФЛ без ИП – 15 425 человек (на 31.11.2023 г. по данным ЕРМСП);

- число работников ЮЛ - 5 574 (на 31.11.2023 г. по данным ЕРМСП);

- число работников ИП - 3 873 (на 31.11.2023 г. по данным ЕРМСП).

В 2023 г. установлено достижение 2 целевых показателей и 17 результатов. Из них по итогам года достигнуты 2 целевых показателя (100%) и 15 результатов (88,24 %).

Информация о достижении целевых показателей и результатов

нацпроекта МСП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Соглашение | Отв. | КПЭ | | | БЮДЖЕТ, млн. руб | | | |
| план на 2023 | факт на 01.12.2023 г. | | предусмотрено в 2023г. | | | касса |
| значение | % | всего | ФБ | РБ | % |
| ВЕРХНЕУРОВНЕВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (ВДЛ): Численность занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых, человек | №139-2019-I50056-1 (нефин) | МЭРТ, МСХ | 16 900 | 32 523 | 192,4% | 77 171,8 | 76 400, 1 | 771,7 | 96% |
| в том числе средства МЭР |  |  |  |  |  | 32 541,5 | 32 216,1 | 325,4 | 100% |
| 1. РП "Самозанятые" |  |  |  |  |  | 4 889,0 | 4 840,1 | 48,9 | 100% |
| ЦЕНТР МОЙ БИЗНЕС - САМОЗАНЯТЫЕ Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения (тыс. чел.) | №139-09-2021-263 (фин) | ФПП | 0,095 | 0,315 | 331,5% | 4 889,0 | 4 840,1 | 48,9 | 100% |
| КОЛИЧЕСТВО САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "НПД", (тыс. чел.) | 139-2020-I20017-1/4 (нефин) | ФПП | 1,871 | 14,923 | 797,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| МИКРОЗАЙМЫ - САМОЗАНЯТЫЕ Объем выданных микрозаймов (млн. руб.) ежегодно | 139-2020-I20017-1/4 (нефин) | ФПП | 1 | 2,502 | 250% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. РП "Предакселерация" (Вовлечение) |  |  |  |  |  | 14 171,7 | 14 030,0 | 141,7 | 100% |
| ГРАНТЫ субъектам МСП, включённым в реестр социальных предпринимателей, и(или) субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | №139-09-2021-179 (фин) | МЭРТ | 9 | 10 | 111% | 4 538,3 | 4 492,9 | 45,4 | 100% |
| ЦЕНТР МОЙ БИЗНЕС - НАЧИНАЮЩИЕ Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, тыс. ед. | №139-09-2021-179 (фин) | ФПП | 1,128 | 2,777 | 246% | 9 633,4 | 9 537,1 | 96,3 | 100% |
| ПАТЕНТ. Количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения, тыс. ед. | №139-2019-I40015-1 (нефин) | МЭРТ | 1,69 | 2,452 | 145% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| РГО - ГАРАНТИИ - НАЧИНАЮЩИЕ Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО, млрд. руб. | №139-2019-I40015-1 (нефин) | ГФ | 0,0013 | 0,0543 | 6572% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| МИКРОЗАЙМЫ - НАЧИНАЮЩИЕ Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, ед. | №139-2019-I40015-1 (нефин) | ФПП | 26 | 38 | 146% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. РП "Акселерация" - МЭР |  |  |  |  |  | 13 480,8 | 13 346,0 | 134,8 | 100% |
| РГО - ГАРАНТИИ СУБЪЕКТАМ МСП Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, млн. руб. | 139-09-2021-092 (фин) | ГФ | 220,4916 | 667,2952 | 302% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ЦЕНТР МОЙ БИЗНЕС - РАЗВИВАЮЩИЕСЯ Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги тыс. ед. | 139-09-2021-092 (фин) | ФПП | 0,077 | 0,135 | 175% | 10 919,3 | 10 810,1 | 109,2 | 100% |
| МИКРОЗАЙМЫ - РАЗВИВАЮЩИЕСЯ Количество действующих микрозаймов, выданных МФО, тыс. ед. | 139-09-2021-092 (фин) | ФПП | 0,467 | 0,339  риск | 72% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ЭКСПОРТ Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед. | 139-09-2021-092 (фин) | ФПП | 2 | 2 | 100% | 2 561,5 | 2 535,9 | 25,6 | 100% |
| РЕЗИДЕНТЫ ПАРКОВ Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, ед. (накопленным итогом) | 139-09-2021-092 (фин) | Парки | 11 | 11 | 90.9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ИНВЕСТИЦИИ - ПАРКИ Объем внебюджетных инвестиций, млрд. руб. | №139-2019-I50056-1 (нефин) | Парки | 0,055 | 0,2435 | 443% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ЭКСПОРТ Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд. долларов | №139-2019-I50056-1 (нефин) | ФПП | 0,0008 | 0,000019  риск | 2% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| МСХ. Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап» | 139-2019-I50056-1 (нефин) | МСХ | 27 | 49 | 181% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| МСХ. Количество новых членов СПоК из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан | 139-2019-I50056-1 (нефин) | МСХ | 200 | 200 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| МСХ. Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом | 082-09-2022-467 (фин) | МСХ | 48 | 66 | 137,5% | 44 630,3 | 44 184,00 | 446,3 | 93,4% |

1. **Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»**

**Региональный проект «Экспорт продукции АПК»**

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрены субсидии на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации.

В 2023 году в рамках регионального проекта реализованы 7 проектов общей проектной мощностью 1592 га, на 29,75 млн. руб., в том числе:

-6 культуртехнических мероприятий (1332 га);

-1 гидромелиоративное мероприятие – реконструкция Малиновской оросительной системы (260 га).

На 01.01.2024 г. кассовое освоение – 29,75 млн. руб. или 100 %.

**X. Национальный проект «Здравоохранение»**

На реализацию мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в 2023 г. предусмотрено 605,74 млн. руб. (ФБ – 595,9 млн. руб., РБ- 9,8 млн. руб.).

**Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»**

На реализацию регионального проекта в 2023 г. предусмотрено **326,2 млн.** руб. (ФБ – 318,9 млн. руб., РБ – 7,3 млн. руб.). По итогам закупочных процедур заключены госконтракты на общую сумму 310,1 млн. руб. (99,7%).

На 10.01.2024 г. кассовое освоение составило **323,1 млн.** руб. или **99 %.**

*Справочно: заключено дополнительное соглашение от 03.11.2023 №056-09-2022-624/11 с уменьшением лимита на сумму 1,03 млн. руб. (экономия – 0,875 млн. руб., свободный остаток – 0,157 млн. руб.).*

**Строительство объектов здравоохранения**

В 2023 году на строительство ФАПов и врачебной амбулатории выделена сумма 69,89 млн. руб. (ФБ- 68,305 млн. руб., РБ – 1,58 млн. руб.). Кассовое исполнение – 69,4 млн. руб. (99,3%).

Построено всего 6 ФАПов и 1 врачебная амбулатория в следующих населенных пунктах:

- с. Успенка Тандинского кожууна;

- с. Сыстыг-Хем Тоджинского кожууна;

- с. Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна;

- с. Шивилиг Пий-Хемского кожууна;

- с. Усть-Бурен Каа-Хемского кожууна;

- с. Чаа-Суур Овюрского кожууна;

- врачебная амбулатория в с. Морен Эрзинского кожууна.

**На капитальный ремонт зданий медицинских организаций** предусмотрено всего – 81,47 млн. руб. (ФБ – 79,63 млн. руб., РБ – 1,84 млн. руб.). Заключены контракты на сумму 80,1 млн. руб. Кассовое исполнение – 80,1 млн. руб. (98,4%).

Выполнен капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский Межмуниципальный медицинский центр» (переходящий объект с 2022 г.), в том числе:

1) на капитальный ремонт здания всего предусмотрено 121,8 млн. руб., из них в 2022 г. – 49,47 млн. руб. (освоено 100%), на 2023 г. – 72,32 млн. руб. Кассовое освоение – 71,17 млн. руб. (98,4%). Госконтракт заключен с ООО «Стройимпульс» на общую сумму 121,78 млн. руб.

2) на капитальный ремонт фасада здания и пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотрено 9,15 млн. руб. Госконтракт заключен с ООО «Монолитстрой» на сумму 9,15 млн. руб. Кассовое исполнение – 9,014 млн. руб. или 98,5%.

**По объектам опережающего финансирования**

В рамках опережающей реализации мероприятий с переносом сроков с 2024 года на 2023 год заключены контракты по объектам строительства 2 врачебных амбулаторий, 2 ФАПов на сумму 43,82 млн. руб., а также проведения капитального ремонта 1 объекта заключен госконтракт на сумму 6,24 млн. руб., из них в соответствии с протоколом заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 6 апреля 2023 г. № 20 на получение бюджетного кредитования в перечень вошли 2 объекта. Постановлением Правительства Республики Тыва от 07.06.2023 г. № 373 дополнительно выделены лимиты бюджетных ассигнований на сумму 15,59 млн. руб. (бюджетный кредит на опережающее финансирование). Заключены госконтракты на сумму 14,453 млн. руб., исполнено на сумму 14,453 млн. руб., или на 100%, в том числе:

**-капитальный ремонт детской поликлиники в с.Самагалтай ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ",** заключен госконтракт ООО «Развитие» от 08.06.2023 г. ГК № 2023.1403 на сумму 6,24 млн. руб., исполнено на сумму 6,24 млн.рублей. Общая готовность объекта – 100%.

**-фельдшерско-акушерский пункт в с. Хут Пий-Хемского кожууна**, заключен госконтракт ООО «Развитие» от 15.05.2023 г. ГК № 2024.1339 на сумму 8,213 млн. руб. Исполнено на сумму 8,213 млн.руб или в 100%. На сегодняшний день проектно-изыскательские работы завершены, ПСД направлена на прохождение госэкспертизы. Выдано положительное заключение госэкспертизы от 04.09.2023 №17-1-1-2-052392-2023. Выдано разрешение на строительство от 13.09.2023 г.№RU17-508101-25-2023. Договор на технологическое присоединение к электрической сети заключен администрацией кожууна, работа по бурению скважины выполнены. Готовность объекта - 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено. Подано заявление в Росреестр о постановке на кадастровый учет объекта.

Оставшиеся 3 объекта (2 ВА и 1 ФАП) не вошли в перечень на получение бюджетного кредитования. В связи с чем, в рамках исполнение поручения от 19.07.2023 г. № 43235-ЮГ/11 Правительством Республики Тыва от 25.07.2023 г. с исх. № ВХ-11-6982/2023 направлен список дополнительных объектов учреждений здравоохранения для включения в Перечень объектов, находящихся в государственной собственности (муниципальной собственности), в целях опережающего финансового обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, на который бюджетам субъектов Российской Федерации в 2023 году предоставляются бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации.

**Врачебная амбулатория в с. Шуй Бай-Тайгинский кожууна,** заключен госконтракт ООО «Развитие» от 15.05.2023 г. ГК № 2024.1321 на сумму 11,714 млн. руб.  Правоустанавливающие документы на новый земельный участок администрацией Бай-Тайгинского кожууна представлены. Подрядной организацией на выполнение работ по привязке объекта к местности заключен договор с ИП Чооду Д.И.

Выдано положительное заключение госэкспертизы от 04.09.2023г. №17-1-1-2-052380-2023. Получено разрешение на строительство от 06.09.2023 №RU17501000-7-2023. Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям администрацией кожууна подана, работа по бурению скважины выполнены. Выполнены: земляные работы, устройство фундамента, возведение стен, устройство кровли, покраска фасада, системы отопления, устройство межкомнатных перегородок, установка окон и дверей. Готовность объекта - 60%.

**Врачебная амбулатория в с. Элегест Чеди-Хольского кожууна,** заключен госконтракт ООО «Развитие» от 15.05.2023 г. ГК № 2024.1320 на сумму 11,714 млн. руб. Правоустанавливающие документы на земельный участок имеются. Договор на бурение скважины заключен. Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям администрацией кожууна подана. Подрядной организацией на выполнение работ по привязке объекта к местности заключен договор с ИП Чооду Д.И. Выдано положительное заключение госэкспертизы от 04.09.2023 №17-1-1-2-052365-2023. Выполнены: земляные работы, устройство фундамента, возведение стен, устройство перекрытий, выполняются устройство кровли. Готовность объекта - 50%.

**Фельдшерско-акушерский пункт в с. Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна,** заключен госконтракт ООО «Угулза» от 15.05.2023 г. ГК № 2024.1340 на сумму 12,2 млн. руб. На сегодняшний день, договор на выполнение работ по привязке заключен с ООО «Авангард». Договор на бурение скважины заключен. Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям администрацией кожууна подана. Получены разрешение на строительство от 22.08.2023 №17 RU 17 503306-07-23. Выдано положительное заключение госэкспертизы от 11.09.2023г №11-1-1-2-053731-2023. Выполнены: земляные работы, устройство фундамента, устройство полов, отмостки, возведение стен, устройство окон и дверей, устройство кровли, перегородок, системы отопления. Готовность объекта – 95%.

Правоустанавливающие документы на земельный участок имеются, договор на бурение скважины имеется.

В 2023 году в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» для медицинских организаций республики приобретено и поставлено **10 единиц автомобильного транспорта** на сумму 12,164 млн. руб. (ФБ – 11,89 млн. руб., РБ – 0,273 млн. руб.).

Медицинские организации оснащены и переоснащены **медицинским оборудованием** в количестве **113 единиц** на сумму147,5 млн. руб. (ФБ – 144,167 млн. руб., РБ – 3,325 млн. руб.).

**Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»**

В 2023 г. в Республиканский онкологический диспансер закуплено и поставлено 3 единицы высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму 12,5 млн. руб.

**Региональный проект «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

В 2023 г. всего предусмотрено 27,37 млн. руб. (ФБ – 27,1 млн. руб., РБ – 0,273 млн. руб.).

Заключены 4 госконтракта на услуги в сумме 27,23 млн. руб. (100%), свободный остаток – 135,2 тыс. руб. Кассовое освоение - 100%.

В рамках проекта создана единая государственная информационная система Минздрава Республики Тыва, интегрированная с ВИМИС Минздрава России. Все медицинские организации республики, включая ФАПы и врачебные амбулатории, передают структурированные **электронные медицинские до**кументы в ЕГИСЗ Минздрава России. Внедрена **технология «Витрина данных»** для осуществления дистанционной записи на прием к врачу. В пилотной организации ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» внедрена **система поддержки принятия врачебных решений с применением технологии искусственного интеллекта** по ранней диагностике рака молочной железы и по выявлению патологий органов грудной клетки. Медицинскими организациями проведены **2096 телемедицинских консультаций** с профильными медицинскими научно-исследовательскими центрами в 2023 году.

**Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений»**

В 2023 г. предусмотрено всего 42,5 млн. руб. (ФБ- 42,3 млн. руб., 0,2 млн. руб.), на эти средства выполнены следующие мероприятия.

Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения **оснащены 3 единицами** современного медицинского оборудования **на сумму 19,98 млн**.руб.

Граждане, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, **обеспечены лекарственными препаратами** в амбулаторных условиях на общую сумму 22,5 млн. руб. (ФБ – 22,3 млн. руб., РБ – 0,2 млн. руб.). Заключено 19 госконтрактов на сумму 22,5 млн. руб.

**Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

В 2023 г. на обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи предусмотрено 197,1 млн. руб. (ФБ – 195,14 млн. руб., РБ – 1,97 млн. руб.).

Заключены госконтракты на выполнение авиационных работ с РКП «АК Тува Авиа» на общую сумму 197,1 млн. руб. За 2023 год выполнено 196 вылетов, план – 176 вылетов. Осуществлена эвакуация 342 пациентов с применением санитарной авиации, из них детей – 81, в том числе 25 детей в возрасте до 1 года.

**Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

В 2023 г. на строительство Республиканской детской больницыбыли предусмотрены 606,0 млн. руб. (ФБ – 600,0 млн. руб., РБ – 6,0 млн. руб.).

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от 31.12.2021 г. заключено Соглашение № 056-09-2022-124 о предоставлении из федерального бюджета в 2022-2024 гг. бюджету Республики Тыва субсидии на софинансирование строительства новой детской больницы в г.Кызыле.

Всего на проектирование и строительство объекта капитального строительства предусмотрено 1 949,45 млн. руб. (ФБ - 1 900,0 млн. руб., РБ – 49,4 млн. руб.), в том числе на проектирование – 30,26 млн. руб., из них: в 2022 г. – 30,27 млн. руб. (проектирование), в 2023 г. – 606,0 млн. руб., в 2024 г. - 1 313,13 млн. руб.

В целях реализации данного Соглашения заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» 31.03.2022 г заключен госконтракт с ООО «Восток» (г. Кызыл) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, со сроком исполнения контракта до 31.12.2024 г.

ООО «Восток» заключило контракт на проектирование объекта с АО «СибирьПромГрупп» (22.06.2022 г. № 1-РДБ).

Договор на прохождение государственной строительной экспертизы заключен от 03.04.2023 г., отрабатывались замечания по разделам по водоснабжению и водоотведению, по пожарной безопасности, технологическим решениям, архитектурным решениям, сетям связи.

В целях объединения, существующих и планируемых (проектируемых) корпусов детской больницы было решено разместить проектируемые объекты на территории существующего больничного городка в условиях стесненной застройки. В связи с чем потребовалось дополнительные мероприятия и время для проведения публичных слушаний для получения разрешения на отклонение от предельных параметров строительства. Публичные слушания проведены 29.06.2023 г.

Кроме того, возникли дополнительные трудности в связи с тем, что проектная организация АО «СибирьПромГрупп» готовилось к процедуре банкротства. В целях недопущения остановки проектных работ ООО «Восток» 22.06.2023 г. было принято решение о замене проектной организации на ООО «Дорстройпроект».

В настоящее время ООО «Дорстройпроект» рассматривает проектную документацию, выполненную АО «СибирьПромГрупп», а также материалы, которые направлены на проверку в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва».

Получение положительного заключения ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» на весь проект планируется в феврале 2024 г.

По предварительным укрупненным расчетам стоимость строительства объекта капитального строительства без учета медицинского оборудования составило 2 569,38 млн. руб. На оснащение медицинским оборудованием данного объекта, согласно утвержденного медико-технического задания необходимо 605,51 млн. руб. Всего на строительство и оснащение медицинским оборудованием объекта требуется финансовые средства в размере 3 169,8 млн. руб.

В связи с чем, Минздрав РТ направило письмо на имя заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Н.А. Хоровой от 24.03.2023 №365 о содействии в дополнительном выделении финансовых средств. Также Правительством Республики Тыва от 14.04.2023 № ОС-11-3282/2023 была направлена бюджетная заявка с пакетом обосновывающих документов.

В рамках исполнения пункта 1 протокола совещания от 21.07.2023 №06-07-151/23 направлено письмо на имя министра здравоохранения РФ М.А. Мурашко от 26.07.2023 №ВХ-11-7028/2023 о рассмотрении возможности доведения бюджету республики предусмотренных на 2023 год объемов финансирования из федерального бюджета в объеме 600,0 млн. руб. и согласовать продление Соглашения на 2025 год с вводом в эксплуатацию объекта капитального строительства до 31.12.2025 г.

10 ноября 2023 г. подписано Дополнительное соглашение № 056-09-2022-124/6 «О сокращении размеров субсидий на 2023 год в полном объеме с целью перераспределения средств на 2024 и 2025 годы», согласно которому по региональному проекту «Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» лимиты 2023 года в сумме **600,0 млн. руб.** на строительство Республиканской детской больницы **перенесены на 2024-2025 гг.**

**Региональный проект «Обеспечение системы здравоохранения медицинских организаций квалифицированными кадрами»**

Благодаря реализации регионального проекта отмечается положительная динамика по развитию наставничества и повышение укомплектованности медицинских организаций врачами и средними медицинскими работниками. Укомплектованность медицинских организаций республики врачами составила в 2023 году 97,85%, что на 2,15% выше, чем плановый показатель. Средними медицинскими работниками медицинские организации укомплектованы на 100%. Плановое значение показателя достигнуто.

Кроме этого, в республике продолжаются реализация мероприятий губернаторского проекта «Мой доктор» («Мээн эмчим»), «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

**Региональный проект** «**Экспорт медицинских услуг»**

В рамках регионального проекта 3710 иностранных граждан прошли лечение, план перевыполнен на 293 человека.

На официальных сайтах медицинских организаций проводится информационная кампания по повышению информированности иностранных граждан об оказываемых медицинских услугах в республике.

**Национальный проект «Производительность труда»**

В рамках нацпроекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва реализуются 2 региональных проекта:

1. «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;
2. «Системные меры по повышению производительности труда».

Открыта сертифицированная «Фабрика офисных процессов», в которой повышать эффективность своего труда сможет не только инженерно-технический персонал предприятий, но и офисные сотрудники.

На «Фабрике офисных процессов» тренеры воссоздают условия реальных ситуаций, которые возникают в организациях, обучают сотрудников инструментам бережливого производства, показывают на практике, как можно повысить эффективность при выполнении привычных обязанностей. Участникам рассказывают, как оптимизировать перемещение документов, снижать количество возвратов документов на доработку, сокращать офисные площади.

**Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»**

В 2023 г. в рамках регионального проекта «Адресная поддержка» из республиканского бюджета предусмотрено 3 млн. рублей.

Средства перечислены Фонду 30.06.2023 г. на реализацию мероприятия «Создание фабрики офисных процессов» в рамках регионального проекта «Адресная поддержка». Кассовое исполнение - 100%.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка» по состоянию 31.12.2023 г. из 9 показателей и результатов обеспечено исполнение 9 показателей и результатов (100%):

Показатели и результаты «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/результата | Период, год | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт на 01.12. | план |
| 1. | Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 |
| 4. | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, человек нарастающим итогом | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 |
| 5. | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 43 | 30 |
| 6. | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, единиц нарастающим итогом | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом | 18 | 33 | 28 | 33 | 38 | 72 | 48 | 85 | 48 |
| 8. | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Созданы потоки-образцы на предприятиях – участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»**

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Системные меры» по состоянию 31.12.2023 г. из 2 показателей и результатов обеспечено исполнение 2 показателей и результатов (100%):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование показателя/результата | Период, год | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| 1. | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 |
| *2.* | Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **Национальный проект** **«Цифровая экономика»**

**Региональный проект «Цифровое государственное управление»**

В 2023 г. из федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

В соответствии с дополнительным Соглашением № 071-2019-D6001-17/4 от 08.06.2023 г. утверждены 9 показателей. 1 показатель нулевой: - Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование показателя** | **План в** **2023 г.** | **Факт (на** **01.01.2024)** |
| 1 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | 4 | 4,06 |
| 2 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | 95 | 100 |
| 3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | 40 | 57,9 |
| 4 | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при | 3 | 3 |
| 5 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | 85 | 92 |
| 6 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. | 93 | 100 |
| 7 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций (ПГС) | 85 | 86 |
| 8 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | 50 | 68 |

В целях достижения целевых значений показателей Министерством цифрового развития Республики Тыва приказом от 6 марта 2023 г. № 24-ОД утвержден план мероприятий по реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

1.Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций (ПГС) составило 86 государственных и муниципальных услуг при плане 85 (утвержден распоряжением Правительства Республики Тыва от 18 октября 2023 г. № 601-р).

2.Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ составило 92 при плане 85 (в соответствии с единым требованием по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, утвержденным президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 г. № 19, услуги переведенные на Платформе ПГС считаются проактивными).

3.Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ составляет 68 процент при плане 50 процентов. Всего зарегистрировано на ЕСИА — 276115 человек. Подтвержденных учетных записей в ЕСИА— 236608 чел. Заказавших услуги (активных) — 161273. Доля активных — 68%

Утверждено распоряжение Правительства Республики Тыва от 05.04.2023 № 202-р "Об утверждении целевых показателей федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», где установлены плановые значения показателей.

4. «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг» - 50%. Фактическое достигнутое значение — 57,9%. Плановое значение выполнено. На 01.01.2024 г. общее количество поступивших электронных обращений составляет 24616 заявлений граждан. Доля обращений в электронном виде от общего числа заявлений составляет 42511, 57,9%.

В целях улучшения данного показателя ведется информационная кампания:

- органами исполнительной власти Республики Тыва проводится информирование граждан на своих официальных сайтах о возможностях получения МСЗУ в электронной форме через ЕПГУ;

- организован прямой эфир с участием специалистов ГАУ «МФЦ РТ» странице в социальной сети «Вконтакте» о возможностях получения МСЗУ через ЕПГУ;

- на официальном сайте ГАУ «МФЦ РТ», на странице в социальной сети «Вконтакте» и в онлайн-приемной ГАУ «МФЦ РТ» регулярно ведется информирование граждан о возможностях получения МСЗУ через ЕПГУ.

5. «Доля расходов на закупку и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку (и) или аренду программного обеспечения» - 75%. Фактическое достигнутое значение — 100%. Плановое значение выполнено.

В рамках данного показателя ведется работа по импортозамещению операционных систем и офисных программных обеспечений, в качестве операционной системы в органах исполнительной власти Республики Тыва выбрана Astra Linux (российский производитель ООО «РусБИТех-Астра»). Приказом Минцифры Тувы от 26.12.2022 г. № 158-ОД назначены ответственные по обеспечению перехода на отечественное программное обеспечение (КП РТ «ЦИТ РТ») и разработан план-график перехода органов исполнительной власти Республики Тыва. По состоянию на текущий день, из 757 автоматизированных рабочих мест обеспечены 49 АРМ.

6. По целевому показателю «Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия» реализованы мероприятия по созданию «Витрины данных» в сфере образования - 2 ед., здравоохранение — 1 ед.:

Образование

В сфере образования, в целях отображения данных участников образовательных отношений, содержащихся в региональных информационных системах в сфере общего образования и среднего профессионального образования в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) и их предоставлению в федеральную государственную информационную систему «Моя школа», в том числе для оказания отдельных государственных и муниципальных услуг созданы витрины данных на базе АИС «Дневник ОО» и АИС «Дневник ПОО».

Здравоохранение

Министерством здравоохранения Республики Тыва заключен государственный контракт на оказание услуги на доработку Региональной медицинской информационно-аналитической системы Республики Тыва в части реализации информационного взаимодействия с использованием региональных витрин расписаний на базе типового решения «Витрина данных» Единой информационной платформы Национальной системы управления данными в целях предоставления услуги «Запись на прием к врачу» на Едином портале государственных и муниципальных услуг на сумму 2,8 млн. рублей. Контракт исполнен. Витрина данных выведена на продуктивный контур.

1. **Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»**

**Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»**

В 2023 г. предусмотрены 106,577 млн. руб. (ФБ – 102,992 млн. руб., РБ – 3,585 млн. руб.).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.09.2023 г. № 2480-р выделены дополнительные финансовые средства, в сумме 59,835 млн. руб. на введение в эксплуатацию 51 номера в модульных некапитальных средствах размещения.

Дополнительное нефинансовое соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Тыва)» на территории Республики Тыва № 069-2023-J10044-1/1 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подписано.

Финансовое соглашение № 139-09-2023-246 с Министерством экономического развития Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения подписано.

Агентством по туризму Республики Тыва денежные средства в сумме 60,440 млн. рублей возвращены в федеральный бюджет.

В связи с чем, на 01.01.2024 г. кассовое освоение составило 43,6 млн. руб. (ФБ – 43,156 млн. руб., РБ – 0,436 млн. руб.), 100%.

По региональному проекту «Повышение доступности туристических продуктов» обеспечена поддержка 5 общественных инициатив и заключено 5 соглашений:

**Проект «Создание и обустройство пляжа на берегу оз. Азас»:** Соглашение между Агентством по туризму Республики Тыва и ООО «Азас» от 01.06.2023 г. № 10-2023-056868 на создание и обустройству пляжа на берегу оз. Азас на сумму 10 000,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3.15 млн.рублей. Техническая готовность объекта 100%.

Инвестором согласно графику проделаны все запланированные для оборудования работы, а также приобретено оборудование пляжа.

Также на базе «Азас» функционируют круглогодичные гостевые домики, кафе и современная баня, которые отвечают интересам родителей и детей, обустройство пляжной зоны позволит достичь более полного удовлетворения потребностей населения в полноценном отдыхе экологически чистом месте, повышения престижности и развития семейного туризма в республике, а также для привлечения туристического потока республики. Функционирование пляжа запланировано с мая месяца 2024 года.

2. **Проект «Создание и обустройство городского пляжа на территории Национального парка культуры и отдыха Республики Тыва»:** Соглашение между Агентством по туризму Республики Тыва и АНО «Парк культурно-развлекательного досуга «Бриз» от 02.06.2023 г. № 10-2023-061125 на создание и обустройство городского пляжа на территории Национального парка культуры и отдыха Республики Тыва на сумму 10 млн. рублей, внебюджетные средства – 4,0 млн. рублей. Техническая готовность объекта 100%.

На территории пляжа установлены смотровая вышка, медицинский пункт, пункт проката, также организовано семейное кафе.

В зимний период для отдыха и катания оборудован детский ледовый каток и детская ледовая горка.

Мероприятия по созданию и обустройство пляжной зоны на территории Национального парка культуры и отдыха Республики Тыва завершены. Регистрация пляжа в ГИМС ГУ МЧС России по Республике Тыва запланирована на второй квартал 2024 г.

3. **Проект «Разработка брендового маршрута Республики Тыва «Тыва-инкогнито»:** Соглашение между Агентством по туризму Республики Тыва и ООО «Агентство путешествий Тоджа Тур» от 09.06.2023 г. № 10-2023-060741 на разработку брендового маршрута Республики Тыва «Тыва-инкогнито» на сумму 6,79 млн.рублей, внебюджетные средства – 2,04 млн. рублей.

Получателем субсидии ООО «Агентство путешествий ТоджаТур» за исх.№ 17 от 12.12.2023 г. поступило обращение вх.№ 3426 от 14 декабря 2023 г. об изменении срока реализации проекта, о внесении корректировок в показатели результативности указанные в Соглашении.

Получателем субсидии ООО «Агентство путешествий ТоджаТур» заключены 10 договоров на всю сумму субсидии.

На сегодняшний 50 знаков изготовлены и установлены. Приобретены туристские снаряжения в том числе, оборудование для проведения экскурсий и работы постпродакшне.

4. **Проект «Благоустройство объектов Национального маршрута «Сибирские каникулы»:** Соглашение между Агентством по туризму Республики Тыва и ООО «Берег» от 20.07.2023 г. № 10-2023-073712 на благоустройство объектов Национального маршрута «Сибирские каникулы» на сумму 6,7 млн. рублей, внебюджетные средства – 2,03 млн. рублей. Техническая готовность объекта 100%.

В Этнокультурном комплексе «Алдын-Булак» установлен детский игровой комплекс и наружные звуковые колонки. Работа по установке оборудованной по тувинским традициям юрты и сувенирной лавки на территории СК «Центр Азии» завершены. Модульный санузел доставлен на территорию каменного городка «Алдын-Хорум».

5. **Проект «Территория отдыха на оз. Чагытай»:** Соглашение между Агентством по туризму Республики Тыва и ООО «ДСТ» от 20.07.2023 г. № 10-2023-073982 на создание и обустройство пляжа на берегу оз. Чагытай Тандинского района на сумму 10 млн. рублей, внебюджетные средства – 4.4 млн. рублей. Техническая готовность объекта 100%.

На сегодняшний день, получателем субсидии заключены договора на общую сумму 16,1 млн. рублей. Работы по графику завершены.

На прибрежной пляжной зоне оз. Чагытай установлено ограждение пляжа с вывесками, отсыпан пляжный песок, установлены: смотровая вышка, душевые кабинки, кабинки для переодевания, беседки. Также установлены пункт проката, медицинский пункт и модульный санузел.

Таким образом для жителей республики, в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», впервые будут оборудованы и введены в эксплуатацию три купальных пляжа на берегу уникальных двух озер республики: оз. Чагытай Тандинского кожууна и оз. Азас Тоджинского кожууна, а также на берегу притоки р. Енисей в черте столицы республики в г. Кызыл, которые соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 55698-2013, также созданы 8 рабочих мест.

Для комфортного отдыха туристов будет организован маршрут следования в рамках национального маршрута «Сибирские каникулы», и будет реализован сертифицированный маршрут «Тыва инкогнито», который охватит наиболее привлекательные уголки республики.